## 以此为准 (2)
柳州市2023年市级层面统筹推进重大项目计划表（实施项目）
序号 | 项目名称/项目类型 | 项目业主/项目数量（个） | 责任单位 | 建设地点 | 主要建设规模及内容 | 总投资 （万元） | 2023年度计划投资（万元） | 建设年限 | 资金来源 | 2023年建设目标 | 备注
| 合计 | 17 |  |  |  | 7776584.37 | 1373950
| （一）公路 | 15 |  |  |  | 6922940.37 | 1273950
| 新开工项目 | 4 |  |  |  | 2814962 | 426000
1 | 梧州（粤桂界）至乐业（黔桂界）公路（鱼峰-宜州段） | 中国铁建投资集团有限公司+联合体 | 市交通运输局 鱼峰区政府 柳江区政府 | 鱼峰区 柳江区 | 高速公路，主线115公里，其中柳州段77公里 | 1276911 | 240000 | 2023-2027 | 业主自筹、银行贷款 | 开工建设
2 | 从江-融安-荔浦公路（融安经永福至阳朔段） | 中国建筑股份有限公司+联合体 | 市交通运输局 融安县政府 | 融安县 | 高速公路，主线113公里，其中柳州段37公里 | 710000 | 80000 | 2023-2027 | 业主自筹、银行贷款 | 开工建设
3 | 鹿寨至钦州港公路（鹿寨至鱼峰段） | 广西鹿峰高速公路有限公司 | 市交通运输局 鱼峰区政府 鹿寨县政府 柳东新区管委会 | 鱼峰区 鹿寨县 柳东新区 | 高速公路，全长约26公里 | 479351 | 66000 | 2023-2027 | 业主自筹、银行贷款 | 开工建设
4 | 融安至从江高速公路二期工程（安太至洞头（黔桂界）段） | 市城建集团 | 市交通运输局 融水县政府 | 融水县 | 高速公路，主线约18公里 | 348700 | 40000 | 2023-2025 | 未定 | 开工建设 | 受前期PPP政策影响，本项目已交由自治区层面统筹实施。
| 续建项目 | 4 |  |  |  | 3210497 | 634000
5 | 桂林至钦州港公路（永福三皇-柳州段） | 中国中铁股份有限公司+联合体 | 市交通运输局 柳城县政府 鹿寨县政府 融安县政府 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | 柳城县 鹿寨县 融安县 北部生态新区 | 高速公路，主线79公里，其中柳州段78公里 | 1222329 | 190000 | 2022-2024 | 业主自筹、银行贷款 | 完成工程量的20%
6 | 柳州高速过境线公路（罗城经柳城至鹿寨段） | 中国一冶集团有限公司+联合体 | 市交通运输局 柳城县政府 鹿寨县政府 | 柳城县 鹿寨县 | 高速公路，主线97公里，其中柳州段83公里 | 1093863 | 200000 | 2022-2024 | 业主自筹、银行贷款 | 完成工程量的20%
7 | 融安至从江高速公路一期工程(融安至安太段) | 国冶路桥公司 | 市交通运输局 | 融安县 融水县 | 全长43千米，双向四车道，设计速度100千米/小时 | 808600 | 230000 | 2019-2024 | 业主自筹、银行贷款 | 完成工程量的20%
8 | 鹿寨至钦州港公路（柳州至覃塘段） | 中国铁建投资集团有限公司+联合体 | 市交通运输局 柳江区政府 | 柳江区 | 高速公路，主线125公里，其中柳州段约8公里 | 85705 | 14000 | 2022-2024 | 业主自筹、银行贷款 | 完成工程量的20%
| 竣工项目 | 7 |  |  |  | 897481.37 | 213950
9 | 桂林至柳州段高速公路改扩建工程（鹿寨段） | 广西交通投资集团有限公司 | 市交通运输局 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 高速公路，全长约101公里，双向8车道，设计速度120公里/小时 | 515000 | 160000 | 2020-2023 | 业主自筹、银行贷款 | 竣工投产
10 | 兴洞口至杆洞公路工程 | 融水苗族自治县元笙旅游发展有限公司 | 市交通运输局 融水县政府 | 融水县 | 二级公路，全长63.3公里 | 113444 | 12000 | 2020-2023 | 上级资金、业主自筹、银行贷款 | 竣工投产 | 受资金影响，延长建设期限
11 | 省道S303怀宝至环江界公路工程（田头口至产儒段） | 融水苗族自治县元笙旅游发展有限公司 | 市交通运输局 融水县政府 | 融水县 | 二级公路，全长54.5公里 | 99217 | 24450 | 2020-2023 | 业主自筹、银行贷款 | 竣工投产 | 受资金影响，延长建设期限
12 | 宜柳高速新增柳州进德互通工程 | 市城建集团 | 市交通运输局 柳江区政府 | 柳江区 | 城市快速路，全互通式立交，主线长1007.211米，新建7进13出收费站以及约0.75公里的连接道路 | 79972 | 10000 | 2019-2023 | 上级资金 其他资金 | 竣工投产 | 受资金影响，延长建设期限
13 | 良寨至安太公路工程 | 融水苗族自治县元笙旅游发展有限公司 | 市交通运输局 融水县政府 | 融水县 | 二级公路，全长24公里 | 51017 | 4000 | 2020-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 受资金影响，延长建设期限
14 | S507宜州三岔至流山公路 | 广西北投公路建设投资集团有限公司 | 市交通运输局 柳南区政府 | 柳南区 | 二级公路，全长21公里，柳南段约12公里 | 20405.37 | 3000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 竣工投产
15 | S208三江富禄至丹洲（二期） | 广西北投公路建设投资集团有限公司 | 市交通运输局 三江县政府 融水县政府 | 三江县 融水县 | 二级公路，全长16公里 | 18426 | 500 | 2021-2023 | 财政资金 业主自筹 | 竣工投产
| （二）港口航运 | 2 |  |  |  | 853644 | 100000
| 新开工项目 | 1 |  |  |  | 503698 | 20000
16 | 广西都柳江梅林航电枢纽工程 | 市农投集团 | 市交通运输局 | 三江县 | 项目是以航运为主，兼顾发电等综合效益。枢纽主要建筑物有非溢流重力坝、坝后式电站、泄洪建筑物、通航建筑物等。工程正常蓄水位176米，水库总库容为2.11亿立方米，电站装机容量4.2万千瓦，船闸规模按Ⅲ级航道设计，最大通航船舶为1000吨级单船 | 503698 | 20000 | 2023-2027 | 上级资金 | 开展主体工程建设及建设征地移民安置等工作 | 项目可研审批所需的前置报告还剩资金筹措方案未获批，暂无法开工。
| 续建项目 | 1 |  |  |  | 349946 | 80000
17 | 柳江红花枢纽至石龙三江口Ⅱ级航道工程 | 自治区港航发展中心 | 市交通运输局 鱼峰区政府 鹿寨县政府 柳州航道养护中心 | 鱼峰区 鹿寨县 | 全长101.2公里，按内河Ⅱ级航道通航标准建设，航道主尺度为4.1米×90米×670米（水深×航道宽度×弯曲半径） | 349946 | 80000 | 2022-2024 | 上级补助、业主自筹 | 完成工程量的20%