## 以此为准
附表1
柳州市2022年市级层面统筹推进重大项目计划表（实施项目）
金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 责任单位 | 建设地点 | 主要建设规模及内容 | 总投资 | 2022年 计划投资 | 建设年限 | 资金来源 | 2022年建设目标 | 备注
| 一、交通 | 27 |  |  |  | 8206566 | 968806
| (一)公路 | 26 |  |  |  | 7706566 | 958806
| 新开工 | 9 |  |  |  | 4539378 | 279700
1 | 梧州（粤桂界）至乐业（黔桂界）公路（鱼峰-宜州段） | 中国铁建投资集团有限公司+联合体 | 市交通运输局 鱼峰区政府 柳江区政府 | 鱼峰区 柳江区 | 高速公路，主线115公里，其中柳州段77公里 | 1276911 | 110000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 开工建设
2 | 鹿寨至钦州港公路（柳州至覃塘段） | 中国铁建投资集团有限公司+联合体 | 市交通运输局 柳江区政府 | 柳江区 | 高速公路，主线125公里，其中柳州段约8公里 | 107229 | 8700 | 2022-2024 | 业主自筹 | 开工建设
3 | 桂林至钦州港公路（永福三皇-柳州段） | 中国中铁股份有限公司+联合体 | 市交通运输局 柳城县政府 鹿寨县政府 融安县政府 北部生态新区管委会 | 柳城县 鹿寨县 融安县 北部生态新区 | 高速公路，主线79公里，其中柳州段78公里 | 1222329 | 10000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 开工建设
4 | 柳江红花枢纽至石龙三江口Ⅱ级航道工程 | 自治区港航发展中心 | 市交通运输局 鱼峰区政府 鹿寨县政府 柳州航道养护中心 | 鱼峰区 鹿寨县 | 全长101.2公里，按内河Ⅱ级航道通航标准建设，航道主尺度为4.1米×90米×670米（水深×航道宽度×弯曲半径） | 349946 | 80000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 开工建设
5 | 柳州市雒容至导江二级公路（鹿寨段）工程 | 鹿寨县交通运输局 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 二级公路，全长10公里 | 20083 | 8000 | 2022-2024 | 财政资金 业主自筹 | 开工建设
6 | 柳州高速过境线公路（罗城经柳城至鹿寨段） | 中国一冶集团有限公司+联合体 | 市交通运输局 柳城县政府 鹿寨县政府 | 柳城县 鹿寨县 | 高速公路，主线97公里，其中柳州段83公里 | 1093863 | 50000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 开工建设
7 | 融安至从江高速公路二期工程（安太至洞头（黔桂界）段） | 市城建集团 | 市交通运输局 融水县政府 | 融水县 | 高速公路，主线约18公里 | 440000 | 5000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 开工建设
8 | 融安县东起至石门仙湖景区道路 | 融安县资产管理有限责任公司 | 融安县政府 | 融安县 | 三级公路，全长15公里 | 17000 | 5000 | 2022-2024 | 财政资金 业主自筹 | 开工建设
9 | 三江县旅游扶贫和平至六溪公路工程项目 | 三江县交通运输局 | 三江县政府 | 三江县 | 三级公路，全长约15公里 | 12017 | 3000 | 2022-2024 | 财政资金 | 开工建设
| 续建 | 7 |  |  |  | 1835834 | 432606
10 | S507宜州三岔至流山公路 | 广西北投公路建设投资集团有限公司 | 市交通运输局 柳南区政府 | 柳南区 | 二级公路，全长21公里，柳南段约12公里 | 34382 | 10000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 完成总体工程量的90%
11 | 桂林至柳州段高速公路改扩建工程（鹿寨段） | 广西交通投资集团有限公司 | 市交通运输局 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 高速公路，全长约101公里，双向6车道，设计速度120公里/小时 | 515000 | 200000 | 2020-2023 | 业主自筹 | 完成65%总工程量
12 | 鹿寨至钦州港公路（鹿寨至鱼峰段） | 贵州路桥集团有限公司 | 市交通运输局 鱼峰区政府 鹿寨县政府 柳东新区管委会 | 鱼峰区 鹿寨县 柳东新区 | 高速公路，全长约26公里 | 439820 | 90000 | 2021-2025 | 业主自筹 | 完成总投工程量的10%
13 | 鹿寨县英山至黄腊三级公路工程 | 鹿寨县交通运输局 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 三级公路，全长20.1公里 | 8083 | 2000 | 2021-2023 | 财政资金 业主自筹 | 完成道路建设工程量85%
14 | 柳城县凤山至四塘（凤糖至糯米滩段）公路 | 柳城县长兴水利投资有限责任公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 三级公路，全长16.2公里 | 11523 | 1500 | 2021-2023 | 财政资金 业主自筹 | 完成路基、桥涵工程100%，完成路面工程90%
15 | S208三江富禄至丹洲（二期） | 广西北投公路建设投资集团有限公司 | 市交通运输局 三江县政府 融水县政府 | 三江县 融水县 | 二级公路，全长16公里 | 18426 | 9106 | 2021-2023 | 财政资金 业主自筹 | 完成总体工程量的90%
16 | 融安至从江高速公路一期工程（融安至安太段） | 市城建集团 | 市交通运输局 融水县政府 融安县政府 | 融安县 融水县 | 高速公路，全长约43公里，路基宽26米，双向4车道，设计速度100公里/小时 | 808600 | 120000 | 2019-2024 | 业主自筹 | 完成工程量的15% | 2022年城建计划项目
| 竣工 | 10 |  |  |  | 1331354 | 246500
17 | 宜柳高速新增柳州进德互通工程 | 市城建集团 | 市交通运输局 柳江区政府 | 柳江区 | 城市快速路，全互通式立交，主线长1007.211米，新建7进13出收费站以及约0.75公里的连接道路 | 79972 | 15000 | 2019-2022 | 业主自筹 | 完工
18 | S30贺州至巴马高速公路（象州至来宾段） | 广西新发展集团 | 市交通运输局 柳江区政府 | 柳江区 | 高速公路，全长46公里，柳江段约18公里 | 567003 | 50000 | 2020-2022 | 业主自筹 | 完工
19 | 红花枢纽二线船闸工程 | 西江资集团红花二线船闸公司 | 市交通运输局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 新建1座2000吨级船闸（兼顾3000吨级船舶通航），设计单向年通过能力2860万吨 | 255559 | 60000 | 2016-2022 | 财政资金业主自筹 | 完成船闸工程交工验收并实现试通航
20 | 融安县桥板至鹿寨县屯秋（融安段）公路 | 融安县交通局 | 融安县政府 | 融安县 | 三级公路，全长20.5公里，路面宽6.5米，双向两车道，设计速度30公里/小时 | 10000 | 2000 | 2021-2022 | 业主自筹 | 完工
21 | 融安县乡乡通二级（三级）公路 | 融安县交通局 | 市交通运输局 融安县政府 | 融安县 | 实施项目2个，二级公路16.8公里（长安至大坡），三级公路13公里（东起至湖洞） | 25140 | 5000 | 2019-2022 | 业主自筹 | 完工
22 | 国道G357永福百寿至融安浮石二级公路 | 广西翔路建设有限责任公司 | 市交通运输局 融安县政府 | 融安县 | 二级公路，全线建设里程76公里（融安段建设里程约48公里），路基宽10米和8.5米，路面宽8.75米和7.5米 | 65802 | 20000 | 2019-2022 | 财政资金 业主自筹 | 完工
23 | 省道S303怀宝至环江界公路工程（田头口至产儒段） | 融水苗族自治县元笙旅游发展有限公司 | 市交通运输局 融水县政府 | 融水县 | 二级公路，全长54.5公里 | 99217 | 26500 | 2020-2022 | 业主自筹 | 完工
24 | 良寨至安太公路工程 | 融水苗族自治县元笙旅游发展有限公司 | 市交通运输局 融水县政府 | 融水县 | 二级公路，全长24公里 | 51017 | 28000 | 2020-2022 | 业主自筹 | 完工
25 | 兴洞口至杆洞公路工程 | 融水苗族自治县元笙旅游发展有限公司 | 市交通运输局 融水县政府 | 融水县 | 二级公路，全长63.3公里 | 113444 | 30000 | 2020-2022 | 业主自筹 | 完工
26 | 省道S208融安至永福百寿公路（融安段） | 广西北部湾投资集团 | 市交通运输局 三江县政府 融水县政府 | 三江县 融水县 | 二级公路，全长76公里，设计速40公里/小时 | 64200 | 10000 | 2020-2022 | 财政资金 业主自筹 | 完工
| (二)港口航运 | 1 |  |  |  | 500000 | 10000
| 续建 | 1 |  |  |  | 500000 | 10000
27 | 广西都柳江梅林航电枢纽工程 | 市农投集团 | 市交通运输局 三江县政府 | 三江县 | 工程正常蓄水位176米，水库总库容为2.11亿立方米，电站装机容量4.2万千瓦，船闸规模按Ⅲ级航道设计，最大通航船舶为1000吨级单船 | 500000 | 10000 | 2019-2026 | 财政资金 业主自筹 | 开展工程建设及征地移民安置等工作 | 2022年城建计划项目