附件5

建设性意见建议整改完成情况一览表（式样）

填报单位：柳州市交通运输局 填报人员： 联系电话： 填报时间：2018年 11 月28日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1中的序 号** | **意见建议编号** | **意见建议****内容** | **责任****单位** | **整改措施** | **完成时限** | **整改成果****形式** | **整改工作进展情况** | **是否如期整改** | **未如期整改情况****说明** |
| 263 | 120170020900155 | 柳州市市区滴滴打车太多，对出租车冲击大，建议政府出面管理，公平竞争。 | 市交通运输局 | 网约车专项整治工作从2018年4月开始，分四个阶段进行，并形成常态。（一）第一阶段：前期准备阶段（2018年4月—6月）1．对网约车市场现状开展调研工作。2．指导和督促各网约车平台公司办理相关许可手续工作。3．做好网约车执法准备工作。（二）第二阶段：宣传发动阶段（7月—8月）1．利用广播、电视、报纸、网络等平台开展宣传动员工作。2．对各网约车平台公司开展集中约谈。（三）第三阶段：集中整治阶段（9月—11月）1．组织开展路面执法。2．联合相关部门实施联合惩戒。（四）第四阶段 总结深化阶段（2018年12月）认真开展网约车打击非法营运专项整治“回头看”工作，巩固打击成果，总结打击行动的好经验、好做法，逐步建立联合治理网约车非法营运长效工作机制，进一步规范出租车市场经营秩序。 | 12月 | 一、执法现场图片；二、新闻媒体报道； | 即将进入总结深化阶段，我局将对专项整治工作开展“回头看”，认真做好总结工作，探索建立长效管理机制 |  按期整改 |  |

**填写说明：**

1．共涉及本单位 条意见建议，其中涉及建设性意见建议 条，其它意见建议 条，共提出 条具体整改措施。

2．整改工作进展情况：按照建设性意见建议整改措施填写完成情况。

3．请统一用**EXCEL**格式，于**2018年11月30日**前将本单位的整改工作完成情况总结及本表通过电子邮箱（lzjx2625663@163.com）报市绩效办。