## Sheet0
序号 | 指标代码 | 指标名称 | 指标内容 | 指标类型 | 完成时限 | 任务分工属性 | 牵头单位 | 协办单位 | 任务类型 | 是否单位年度计划 | 是否涉及项目 | 依据条款 | 组织策划程度（指标评审要素一）说明 | 分管领导 | 责任部门(科室) | 责任部门科室负责人 | 责任部门(科室)负责人联系电话
1 | 26-12-01 | 深化出租汽车行业改革创新打造行业发展“柳州模式” | 年度任务： 为贯彻落实国务院办公厅《关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》（国办发〔2016〕58 号）、《广西壮族自治区人民政府关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的实施意见》（桂政发〔2016〕145 号）、市深改委《关于印发<市委全面深化改革委员会2021年工作要点>的通知》及国家有关法律、法规要求，以推进巡游出租汽车行业改革为契机，实现我市巡游出租汽车行业规范、创新、绿色、智能化发展，打造巡游出租汽车行业发展的“柳州模式”。 关键步骤： 1.行业监管取得新成效，完善管理制度，进一步提升行业管理水平。 2.创新企业现代化管理模式。引入投资经营模式，实现“0挂靠”，解决历史遗留问题，引导企业厘清与投资人关系，落实个体直接经营，规范个体管理。 3.创造出租汽车行业绿色发展了“柳州”新模式，在广西率先引入换电模式车辆，助力本地汽车企业，引导出租汽车企业购置本地换电式新能源车辆。 4.解决新能源车“充、换电焦虑”，协调发改、工信、规划、南方电网、本地车企等单位，通过调动本地企业、招商引资引进企业共同推进市内换电站布局和建设。 5.智能化运营监管一网通。推动巡游出租汽车企业转型升级，与新型业态紧密结合，引入网约车平台，在区内率先实现新增和更新巡游车车辆车载设备网巡一体化，企业、行业信息化管理和高质量发展。 核验标准： 1.制定出台“1+N”改革配套相关文件，1为市政府出台的深化出租汽车行业改革方案，N为3个改革配套文件。 2.市区巡游出租汽车万车投诉率低于行业标准（0.2）并全区前例、政府热线满意率96%以上；力争网约车双合规率居广西第一。 3.力争年内完成不少于1000台新能源车辆，巡游出租汽车行业新能源车辆渗透率达50%以上，提前完成自治区下达我市新能源出租汽车推广任务。 4.协调各相关部门，力争年底完成5座换电站建设。 | 创优创新指标,市委市政府重点工作指标 | 2022-12-31 | 牵头 | 市交通运输局 | 市发改委、市工信委、南方电网、东风柳汽 | 市委其他重点工作报告任务,市政府其他任务 | 是 | 否 | 《关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》（国办发〔2016〕58 号）、《广西壮族自治区人民政府关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的实施意见》（桂政发〔2016〕145 号）、《关于印发<市委全面深化改革委员会2021年工作要点>的通知》（柳改革发〔2021〕1号）、《印发<关于开展“改革攻坚落实年”活动>的实施方案》（柳改革发〔2022〕3号） | 1.出台“1+N”管理文件，完成深化行业改革文件与3个配套文件； 2.市区巡游出租汽车万车投诉率低于国家行业标准0.2，位居全区前例；行业满意率不断提升，政府热线满意率96%以上，网约车双合规率位居全区第一； 3.在全区率先引入换电新能源出租汽车，购置本地新能源车辆不少于1000辆；加快充换电站建设，力争建设5个以上换电站，巡游车行业新能源车辆渗透率50%以上，提前完成自治区下达我市新能源出租汽车推广任务； 4.在全区率先创新企业管理经营模式，引导企业厘清与投资人关系，按照法律法规规定签订投资经营协议。全区首个落实个体直接经营，规范个体管理； 5.在区内率先实现新增和更新巡游车车辆车载设备网巡一体化，建成并投入我市政府运营监管平台，实现行业主管部门相关监管平台零的突破。 | 罗耀辉 | 柳州市交通运输综合行政执法支队 | 周玲玲 | 3228785
2 | 26-12-02 | 提升农村公路服务品质，争创全国“四好农村路”示范 | 年度任务：提升农村公路服务品质，争创全国“四好农村路”示范。 1.推进“四好农村路”示范创建工作，争创一个“四好农村路”全国（或自治区）示范县（以上级交通部门下达文件为准）。 2.深入推进“美丽公路+”行动，通过建设公路停车位、观景台、休息亭等附属设施，提升农村公路服务品质，实施3个“美丽公路+”项目，争创全国（或自治区）美丽公路（以上级交通部门下达文件为准）。 3.加强农村公路养护，通过实施养护工程（路面大中修、危桥改造、生命安防工程等）工程项目，改善路况，提升农村公路服务品质。（以自治区或我市下达年度任务文件为准）。 4.落实农村公路日常养护,推进农村公路信息化建设，提升管理效能，落实农村公路日常养护资金市级补助资金（以市财政下达养护资金文件为准）。 5.通过开展品质工程创建活动，培育一批精品项目, 全面提升全市公路工程质量安全水平。 关键步骤： 1.指导全市做好争创“四好农村路”示范创建工作，开展现场核验工作，组织材料申报和审核工作。 2.出台“十四五”美丽公路创建实施方案，积极组织争创全国（或自治区）美丽公路，指导各县区做好美丽公路创建和宣传工作。 3.抓好农村公路养护工程（路面大中修、危桥改造、生命安防工程等）建设，分解各县区目标任务；开展农村公路路况、桥梁检测；探索使用新工艺、新型路面材料，并将相关任务和工作要求纳入全市《“四好农村路”检评办法》，细化考核标准（项目开工标准：签订施工合同并进场实施。完工标准：项目主体完工或完成竣工验收）。 4.制定市级年度补助县区的资金分配方案，日常养护年度资金列入年度预算，做好与市财政局的及时沟通协调（以市级制定的年度补助县区的资金分配方案及报市财政局相关文件为准）。 5.服务地方就业，支持巩固脱贫攻坚成果，鼓励通过以工代赈等方式，吸收农民群众特别是低收入群体参与农村公路建设、养护，帮助农民群众创收增收。 6.加强项目和资金使用进度跟踪督促，定期抽查项目实施和资金使用情况，定期通报（以市级相关通报文件为准）。 7.加强农村公路信息化平台建设，完善服务群众和农村公路工程参建单位的相关功能。 8. 品质工程创建: 启动创建阶段（自2022年1月至6月） 根据我市公路工程建设实际情况，制定印发《2022-2025年柳州市公路品质工程创建实施方案》。各县（区）在建的二级以上公路及10公里以上三级公路工程项目（含独立大桥和独立隧道）作为品质工程创建项目，其他在建或拟开工项目可根据情况于2025年6月前陆续提出参与品质工程创建。 深化创建阶段（自2022年7月至2025年12月） （1）建立创建项目评价与激励机制，完善相关鼓励政策，在市交通运输局网站“质量强市”专栏不定期发布品质工程创建的相关信息，营造良好的创建氛围。 （2）加强制度建设，依托创建项目，开展本地区工程管理制度和评价标准研究，建立健全以品质工程为导向的工程质量安全管理制度和长效机制。 （3）加强技术创新，依托创建项目，着力在绿色公路建设，完善关键部位、危险性较大工程施工的过程管理，隐蔽工程质量检测技术、工艺工法创新等方面取得实质性进展。 （4）选创宣传推广。加强对品质工程创建工作和典型经验的广泛宣传，对成果显著的创建项目、表现突出的先进单位、践行工匠精神的个人予以表彰，并积极宣传推广。 | 创优创新指标,单位常规性指标 | 2022-12-31 | 牵头 | 市交通运输局 | 各县（区）人民政府 | 市政府其他任务,市政府工作报告任务 | 是 | 是 | 1.《交通运输部财政部农业农村部国家乡村振兴局关于深化“四好农村路”示范创建工作的意见》（交公路发〔2021〕48号)：“第一点：把推动‘四好农村路’创建体制扩面作为发挥省市两级统筹指导作用、夯实县级主体责任和增强人民群众获得感、幸福感、安全感的有效载体，精心谋划，扎实做好‘四好农村路’示范创建工作。第三点：（三）改善特色小镇、美丽休闲乡村、农林牧场、乡村旅游景点景区、产业园区和特色农业基地等交通运输条件；（八）农村公路信息化水平不断提升。” 2.《柳州市人民政府办公室关于印发<柳州市深化农村公路管理养护体制改革推进“四好农村路”高质量发展实施方案>的通知》(柳政办〔2021〕54号)：“自2021年起，市、县（区、开发区）两级公共财政资金配套用于县、乡、村道日常养护的定额标准为每年每公里分别不低于7000元、3500元和2100元。原则上，市与县按3:7比例分担此项费用，市与城区按5:5比例分担此项费用。市本级以“以奖代补”方式，分二档对各县区进行日常养护定额补助，其余部分由县（区、开发区）承担。具体金额如下：第一档：城中区、柳北区、鱼峰区、柳南区。市级财政按每年每公里县道3500元、乡道1750元、村道1050元的标准将市级日常养护定额补助资金拨付到城区。第二档：三江侗族自治县、融水苗族自治县、融安县、鹿寨县、柳城县5县。市级财政按每年每公里县道2100元、乡道1050元、村道630元的标准将市级日常养护定额补助资金拨付到县。柳江区暂按第二档执行，撤县设区过渡期结束后补助标准由市交通运输局会同市财政局另行研究确定。柳东新区、阳和工业新区（北部生态新区）承担县级地方政府对农村公路管理养护的主体责任，日常养护市级补助按第二档标准执行。” 3.《交通运输部办公厅关于开展2021年度“十大最美农村路”推选宣传活动的通知》（交办政研函〔2021〕734号）:“聚焦农村公路‘品质高、网络畅、服务优、路域美’发展目标，强化‘质量过硬、路通民富、出行便利、绿化优美、路域和谐’导向，发动群众推选‘最美农村路’，引导社会各界关注和支持农村公路发展，为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴营造良好舆论氛围。 4. 《交通运输部关于打造公路水运品质工程的指导意见》（交安监发〔2016〕216号）、 5.《《交通运输部办公厅关于开展公路水运品质工程示范创建工作的通知》（交办安监〔2016〕193 号）、 6. 《广西壮族自治区交通运输厅关于印发自治区公路水运品质工程示范创建实施方案的通知》（桂交建管发〔2017〕113号） | 1.指标基本情况。 （1）指标的重要作用及意义： a.“四好农村路”示范创建工作以点带面，有效提升我市“四好农村路”发展水平。 b.推进“四好农村路”高质量发展，提升农村公路服务品质是《柳州市深化农村公路管理养护体制改革推进“四好农村路”高质量发展实施方案》的主要目标，到2022年，基本建立权责清晰、齐抓共管的农村公路管理养护体制机制，形成财政投入职责明确、社会力量积极参与的格局。农村公路治理能力明显提高，治理体系初步形成。农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通保障能力显著增强。 c.推进“美丽公路+”行动是响应交通运输部开展“十大最美农村路”推选宣传活动，同时通过“美丽公路+”的建设提高农村公路服务品质。 d.公路品质工程创建将全面提升我市公路工程基础设施建设的质量安全水平，推动我市公路工程建设协调发展和转型升级，促进我市公路建设可持续发展。 2.指标难度分析： （1）日常养护资金标准提高，县级财政配套压力较大。 （2）全区各县市都未获得过“十大最美农村路”表彰，无经验可借鉴。 （3）我市是全区第一个推进“四好农村路”信息化建设的城市，无经验可借鉴。 （4） 我市农村公路投资造价比较低，没有标准化施工经费，品质工程示范创建各参建单位参与意愿不强。 | 周密、罗耀辉 | 柳州市公路发展中心（牵头）、执法支队质监大队 | 粟英严、罗耀辉 | 2859231
3 | 26-12-03 | 畅通西南出海北线通道,助力柳州内河水运再振兴 | 年度指标任务： 1.继续推进梅林航电枢纽前期工作,畅通西南出海北线通道。 2.推进红花枢纽二线船闸工程项目，力争4季度完工并试运营，通航2000t级船舶，单向通过能力达2860万吨/年，较之前增加近5倍通航能力。 3.加快红花枢纽至石龙三江口II级航道工程建设，力争将II级航道多增加10km，力争完成总工程量的25%。 4.推进江口作业区一期工程建设，力争4季度开港运营，新增6个2000吨级泊位，新增吞吐能力260万吨，较总量增长近35%，柳州港吞吐能力首次过千万吨。 指标关键步骤： 1.梅林航电枢纽工程：1季度通航影响评价专题获自治区交通运输厅批复。2季度资金筹措方案报请自治区政府。3季度力争可研报告上报两省区发改委。4季度力争可研报告获两省区发改委批复意见。 2.红花枢纽二线船闸工程：1季度加快完成下游引航道靠船墩。2季度加快船闸阀门的安装。3季度进行船闸无水调试。4季度力争完成船闸交工验收。力争完成投资1.5亿元。 3.红花枢纽至石龙三江口II级航道工程：力争完成疏浚量70万m³、炸礁量70万m³。力争完成投资5亿元。 4.江口作业区一期工程：1季度完成后方陆域堆场工程。2季度完成码头前沿水工工程。3季度完成交工验收工作。4季度推进竣工验收前期准备工作。力争完成投资900万元。 核验标准： 包含且不限于以印发的文件、会议材料、项目合同、工作进度报表、媒体宣传资料等相关可证明项目的进展的材料为准。 | 市委市政府重点工作指标 | 2022-12-31 | 牵头 | 柳州市交通运输局 | 鱼峰区人民政府、鹿寨县人民政府、三江侗族自治县人民政府、柳州市发展和改革委员会、柳州市自然资源和规划局、柳州市生态环境局 | 全会工作报告任务（党代会报告任务）,市政府工作报告任务 | 是 | 是 | 《2022年自治区政府工作报告》、《2022年柳州市政府工作报告》 | 1.梅林航电枢纽工程：1季度通航影响评价专题获自治区交通运输厅批复。2季度资金筹措方案报请自治区政府。3季度力争可研报告上报两省区发改委。4季度力争可研报告获两省区发改委批复意见。 2.红花枢纽二线船闸工程：1季度加快完成下游引航道靠船墩。2季度加快船闸阀门的安装。3季度进行船闸无水调试。4季度力争完成船闸交工验收。力争完成投资1.5亿元。 3.红花枢纽至石龙三江口II级航道工程：编制专项水运建设工作方案，专人负责跟进项目推进进度，力争完成疏浚量70万m³、炸礁量70万m³。力争完成投资5亿元。 4.江口作业区一期工程：编制专项水运建设工作方案，专人负责跟进项目推进进度，1季度完成后方陆域堆场工程。2季度完成码头前沿水工工程。3季度完成交工验收工作。4季度推进竣工验收前期准备工作。力争完成投资900万元。 为完成以上工作任务，编制各项目专项水运建设工作方案，专人负责跟进项目推进进度，不定期召开项目推进会，深入项目一线排忧解难，及时解决项目遇到的困难。 | 周密 | 港口科 | 李俊聪 | 2831456
4 | 26-12-04 | 聚焦企业服务年，加快实现交通运输行业恢复性发展 | 年度任务： 为进一步优化营商环境，动员全市交通运输力量，关心关爱交通运输一线从业人员，集聚服务资源，深入企业，破解企业发展难题，拓宽企业发展思路，帮助企业渡难关、提效益、促升级，保持交通运输行业发展稳健，推动柳州市经济高质量发展。 关键步骤： 1.第一季度前，制定并印发开展“企业服务年”活动实施方案。加强组织领导，成立工作专班。以文件出台时间为准。 2.开展一次惠企攻坚行动，关心关爱一线从业人员。积极与市人社局、总工会进行会商、走访调研，以调研照片、文件、有关材料为准。（局综合科牵头，局城交科、局安监科、局直属各单位配合） 3.建立交通运输行业工会，党建引领发展，实现行业工会超过50%覆盖。以成立行业工会数量、文件为准。 4.组织召开全市交通运输行业企业安全生产经验交流会，树牢安全发展理念。以会议召开相关材料为准。 5.组织研究企业服务配套政策、措施不少于2个，以政策文件、会议纪要为准。 6.加强企业服务年的宣传工作，召开企业纾困问政会。以媒体报道为准。 | 市委市政府重点工作指标 | 2022-12-31 | 多级承办 |  |  | 市委常委会工作要点,市政府其他任务 | 是 | 否 | 中共柳州市委办公室 柳州市人民政府办公室关于印发《柳州市“企业服务年”活动总体方案》及4个配套方案的通知 | 1.指标基本情况。 为深入贯彻落实习近平总书记视察广西“4·27”重要讲话精神和对广西工作系列重要指示要求，坚决贯彻落实市第十三次党代会和市委十三届四次全会暨经济工作会议决策部署，把服务企业作为一项重中之重的工作摆在突出位置，动员交通运输全行业上下想企业所想、急企业所急、解企业所困，千方百计服务企业发展，精准施策提升服务效能，全力以赴推动柳州企业高质量发展。 2.指标难度分析： （1）当前全球新冠肺炎疫情依然严峻，交通运输正面临着近年来最严峻复杂的发展形势、最艰巨繁重的发展任务。新冠肺炎疫情严重冲击交通运输物流企业发展，全国各地对运顺车辆所持同行证认可标准不一，公路运输车辆通行不畅，对公路运输行业造成直接不利影响。 （2）受芯片短缺、电力紧张和原材料价格上涨等因素影响，柳州工业增速不断下滑，汽车行业产能、钢铁产量呈下降趋势，经济下行压力大，公路运输量骤减。 （3）行业安全生产基础薄弱、形势严峻。部分企业存在履行主体责任不到位现象、落实安全生产制度不彻底、安全教育培训不到位。 | 韦宁 | 局办公室 | 李庆敏 | 2832726
5 | 26-12-05 | 进一步推动客货邮融合发展 | 年度任务： 1.推进乡镇运输服务站拓展升级，改造5个乡镇运输服务站。 2.推动交通运输、邮政快递在农村地区的融合发展，开发5条客货邮融合线路。 关键步骤： 1.加强沟通协调，形成部门合力，协同相关部门及时研究解决推进客货邮融合工作中涉及的规划、用地等实际问题。 2.对符合条件的农村客运站进行升级改造，打造具备客运、货运、邮政快递、供销、电商等综合服务功能的节点设施，便于农村群众出行及农村物流发展。 3.支持鹿寨县创建农村客货邮融合发展样板县。 核验标准： 以相关文件、政策、会议记录、相片为准。 | 单位常规性指标 | 2022-12-31 | 牵头 | 市交通运输局 | 市行政审批局、农业农村局、邮政管理局、商务局、鹿寨县政府 | 市委常委会工作要点,市政府其他任务 | 是 | 否 | 1.2022年全区交通工作会自治区副主席费志荣讲话：加快提升城乡客运一体化水平，拓展升级乡镇运输服务站、县级客运站功能打造3个以上农村客货融合发展样板县，建成一批农村客运邮综合服务站和合作线路。 2.柳州市实施乡村振兴战略指挥部乡村建设专责小组关于印发2021年工作要点和工作细则的通知：完善农村客运班车代运邮件快件合作机制。强化农村寄递物流与 农村电商、 交通运输等融合发展。 3.广西壮族自治区实施乡村振兴战略指挥部会议纪要第 2022—1号：推动交通运输、农业、商务、供销、邮政快递在农村地区融合发展，打造县乡村三级物流服务体系。 | 无 | 李大源 | 综合科 | 左乐 | 2832529
6 | 26-12-06 | 摸索“厅市合作”模式，实现厅市共赢 | 年度任务： 根据《自治区交通运输厅来柳调研座谈会纪要》（柳政阅[2022]年27号）文件，抢抓柳州建设国家生产服务型物流枢纽的契机，柳州市与自治区交通运输厅采取合作方式，将产业发展与交通建设深入融合，助力“交通强区”建设，实现柳州市与自治区交通运输厅互利双赢。 关键步骤： 1.市交通运输局牵头，市发展改革委、工业和信息化局、重点办等相关职能部门协同，梳理纳入“厅市合作”的项目、支持政策等清单。 2.初步拟定自治区交通运输厅与市政府“厅市合作”框架协议，上报市政府与自治区交通运输厅协商签订协议。 核验标准: 1. 以“厅市合作”的项目、支持政策等清单台账为准。 2. 以上报市人民政府的“厅市合作”框架协议为准。 | 单位常规性指标 | 2022-12-31 | 牵头 | 市交通运输局：年内完成“厅市合作”的项目、支持政策等清单，上报市人民政府“厅市合作”框架协议等。 | 市发展改革委、工业和信息化局、重点办：协助梳理纳入“厅市合作”的项目、支持政策等清单，协助制定“厅市合作”框架协议 | 市政府其他任务 | 是 | 是 | 《自治区交通运输厅来柳调研座谈会纪要》（柳政阅[2022]27号）明确：柳州市提出建议自治区出台支持柳州打造国家生产服务型物流枢纽城市政策、开展柳州工业与广西交通深度融合及支持尽快补齐柳州综合交通短板等问题进行了认真研究，自治区交通运输厅同意按照“厅市合作”模式，支持柳州综合交通建设，谋划好下一阶段发展大事。 | 市政府与自治区交通运输厅采取合作的模式，在广西内暂无先例，我市拟与自治区交通运输厅采取合作方式，将产业发展与交通建设深入融合，助力“交通强区”建设，实现柳州市与自治区交通运输厅互利双赢，在全区范围内形成可推广、可复制的做法，推动地方交通高质量发展。 | 周密 | 规划建设科 | 王正池 | 2832717
7 | 26-12-07 | 深入推进全国性综合交通枢纽城市建设，持续优化高速公路网结构 | 年度任务： 加快推进鹿寨至钦州港高速公路、桂林至柳州段高速公路改扩建高速公路、柳州高速过境线公路（罗城经柳城至鹿寨段）、从江-融安-荔浦公路等高速公路项目建设。市级组建柳州市新一轮高速公路建设要素保障工作推进专班，统筹各要素部门依职责形成工作合力，力争加快推进新开工项目用林、用地等前期工作。 1.2022年底前，实质性开工高速公路项目不少于1个。加快建设涉及鹿寨、柳城县的鹿寨至钦州港公路（鹿寨至鱼峰段）、桂林至钦州港公路（永福三皇-柳州段）、柳州高速过境线公路（罗城经柳城至鹿寨段）等一批高速公路项目实质性动工，完善“两翼”高速公路网，实现对外通道的衔接，增加两县通往北部湾的高速公路通道。 2.2022年底前，完工高速公路项目不少于1个。加快贺州至巴马高速公路（象州至来宾段）项目建成，该项目横跨桂东、桂中和桂西3个经济区，是广西东西向重要的公路通道之一，填补了柳江区穿山镇无高速公路出口的空白。 关键步骤： 1.实质性开工、完工项目以新闻报道或现场实际动工、主体完工图片等为准。 2.加快协调推进项目建设，以市政府或我局召开会议通知及印发会议纪要为准。 3.组建柳州市新一轮高速公路建设要素保障工作推进专班，以印发的工作方案等文件为准。 | 市委市政府重点工作指标 | 2022-12-31 | 牵头 | 市交通运输局：2022年底前，实质性开工高速公路项目不少于1个，完工高速公路项目不少于1个。 | 市自然资源和规划局：按照项目建设时序牵头、指导交通建设项目开展用地报批等工作。 市林业和园林局：按照项目建设时序牵头、指导交通建设项目开展用林报批等工作。 市生态环境局：按照项目建设时序牵头、指导交通建设项目开展环评报批等工作。 县（区）人民政府：配合辖区内交通建设项目业主开展各项前期工作、征地拆迁工作，配合协调解决项目推进过程中存在问题。 柳东新区、北部生态新区管委会：按现行征拆工作职责配合开展辖区内交通建设项目业主各项前期工作、征地拆迁工作，配合协调解决项目推进过程中存在问题。 | 全会工作报告任务（党代会报告任务）,市政府工作报告任务 | 是 | 是 | 《2022年市委十三届四次全体会议暨经济工作会议报告任务》序号33项任务：全力建设全国性综合交通枢纽、西部陆海新通道重要节点城市，加快柳广铁路柳梧段、从江经融安至荔浦高速公路、洋溪水利枢纽和梅林航电枢纽、柳州空港物流产业园等重大项目建设。 《2022年市委十三届四次全体会议暨经济工作会议报告任务》序号137项任务：提升城市综合承载力。完善中心城区城市功能，强化提升主城区、柳东新区、北部生态新区、柳江区要素集聚能力，推动中心城区向鹿寨县、柳城县延伸，推进市郊“1小时交通圈”建设。 《2022年市委十三届四次全体会议暨经济工作会议报告任务》序号157项任务：持续扩大开放。深度参与“一带一路”、西部陆海新通道建设，积极融入粤港澳大湾区发展，全力推进柳梧铁路柳州段、罗城至鹿寨高速公路、洋溪水利枢纽、梅林航电枢纽建设，加快建设全国性综合交通枢纽。 《2022年柳州市政府工作报告重点工作分工细化方案》序号199项任务：完善中心城区城市功能，强化提升主城区、柳东新区、北部生态新区、柳江区要素集聚能力，推动中心城区向鹿寨县、柳城县延伸，推进市郊“1小时交通圈”建设。 《2022年柳州市政府工作报告重点工作分工细化方案》序号257项任务：畅通公路运输通道，推进鹿寨至钦州港高速公路、桂林至柳州段高速公路改扩建等项目建设。 | 无 | 周密 | 规划建设科 | 王正池 | 2832717
8 | 26-12-08 | 对轻微违法违规经营行为实施包容审慎监管，推动交通运输营商环境持续优化 | 年度任务： 1.在2021年《柳州市交通运输市场轻微违法经营行为免处罚免强制清单（试行）》（以下简称双免清单）的基础上，依据交通运输领域相关法律法规规章立改废情况及执法实际予以调整，以印发相关文件为准。 2.依法规范开展对交通运输市场轻微违法经营行为的行政执法工作，以相关执法文书为准。 3.加大双免清单宣传力度，以宣传资料及网站、公众号公示为准 。 关键步骤： 1. 进一步扩大免处罚免强制覆盖面，计划增加免处罚免强制措施20条左右，修订10条左右。 2. 对依法不予行政处罚、不采取行政强制措施的交通运输市场轻微违法经营行为，加强日常监管和指导，及时对当事人整改情况进行核查，并通过说服教育、劝导示范等柔性措施，促进其依法依规开展经营活动。 3.通过发放宣传册、在局门户网站、微信公众号发布典型案例等措施加大双免清单宣传力度。 | 市委市政府重点工作指标 | 2022-12-31 | 协办 | 市委改革办、市发展改革委、市行政审批局 | 市直有关单位，各县区、开发区 | 全会工作报告任务（党代会报告任务）,市政府工作报告任务 | 否 | 否 | 1.《市委十三届四次全体会议暨经济工作会议报告任务》36.加大重点领域和关键环节改革力度，持续优化营商环境，深化“放管服”改革。 2.《2022年柳州市政府工作报告》114.对标打造市场化、法治化、国际化的一流营商环境。 | 无 | 罗耀辉 | 行政审批科 | 雷蕾 | 18777208511
9 | 26-12-09 | 深入推进国家公交都市示范城市建设 | 年度任务：1.在新冠疫情给城市公交带来巨大冲击的严峻形势下，坚持持续推进国家公交都市建设示范城市工作。完成《柳州市巩固提升国家公交都市建设示范城市创建成果三年行动方案》制定并印发实施，将提升城市公共交通承载力相关措施纳入三年行动方案，申请召开1次巩固提升国家公交都市建设示范城市创建成果工作推进会，开展1次柳州市居民出行方式调查分析。2.为提升城市公共交通的服务质量，重点关注对特殊人群的服务力度，完成为8000名优抚对象办理免费乘车卡并提供免费乘车服务事宜，争取让柳州公交优质服务辐射市内更多人群。3.制定柳州市城市公交领域补助资金分配方案并印发实施，缓解城市公共交通优先发展所面临的困难和问题。4.开展1次2022年度绿色出行宣传月和公交出行宣传周专项活动，倡导简约适度、绿色低碳的出行方式，营造全社会优先选择公交出行的良好氛围。 关键步骤：1.强化统筹调度，草拟《柳州市巩固提升国家公交都市建设示范城市创建成果三年行动方案》，向各成员单位征求意见，上报市政府申请召开工作推进会进行研究，由市政府审议通过后印发实施。委托第三方开展柳州市居民出行方式调查分析工作。2.配合市退役军人事务局制定《2022年市政府为民办实事——给部分优抚对象办理免费乘坐柳州市区公交车卡实施方案》并印发实施。组织公交企业做好公交免费乘车卡的制发工作。3.加强与上级主管部门对接沟通，积极调研，制定柳州市城市公交领域补助资金分配方案并印发实施。4.积极与公交企业进行对接，谋划多种形式的宣传活动，制定2022年绿色出行宣传月和公交出行宣传周活动方案并印发实施。 核验标准：1.以印发的方案、会议材料、项目合同、研究成果为准。2.以媒体宣传资料、工作进度相关材料为准。3.以印发的方案为准。4.以印发的方案、媒体宣传资料为准。 | 市委市政府重点工作指标 | 2022-12-31 | 牵头 | 市交通运输局 | 市交警支队 | 全会工作报告任务（党代会报告任务）,市政府工作报告任务 | 是 | 否 | 2022年柳州市政府工作报告重点工作分工细化方案、市委十三届四次全体会议暨经济工作会议报告 | 1.指标基本情况。 指标设置来源于《2022年柳州市政府工作报告》和《2022年市委十三届四次全体会议暨经济工作会议报告》中“深入推进国家公交都市示范城市建设，提升城市公共交通承载力”，在新冠疫情给城市公交带来巨大冲击的严峻形势下，进一步巩固提升创建成果，争取2023年柳州市国家公交都市示范城市第一次动态评估合格，是柳州市交通运输行业的一项重点工作。 2.指标量化依据。 （1）根据《国家公交都市建设示范工程管理办法》第三十六条相关要求，科学制定《柳州市巩固提升国家公交都市建设示范城市创建成果三年行动方案》以及柳州市新能源公交车运营专项补助资金的分配方案，是落实建立组织保障体系、制定公共交通优先发展相关支持保障政策措施、有序推进各项工作任务的关键步骤。 （2）“给部分优抚对象办理免费乘坐柳州市区公交车卡”是一项2022年市政府为民办实事工作任务，市交通运输局须全力完成为8000名优抚对象办理免费乘车卡工作，同时关注特殊人群的公交出行需求，进而提升城市公共交通承载力。 （3）公交企业是具体落实国家公交都市建设的实施主体，近年来，公交企业经营受物价水平持续上涨以及疫情反复影响十分困难，市交通运输局对今年自治区财政厅下达的自治区新能源公交车专项补助进行合理统筹，制定资金分配方案，是缓解公交企业发展面临困难的重要措施。 （4）根据《交通运输部关于开展国家公交都市建设示范城市动态评估工作的通知》，“倡导绿色生活方式”是深入推进公交都市示范城市建设的一项重要工作，开展多种形式的绿色出行宣传活动，是倡导简约适度、绿色低碳出行方式的必要举措。 | 刘金波 | 城市交通管理科 | 刘沼惠 | 2832685
10 | 26-12-10 | 推动农村路网向进村入户延伸，助力乡村振兴走深走实 | 年度任务： 启动实施乡村道路“三项工程”（具体任务以自治区下达的计划文件为准），全面提升群众出行服务水平。 1.启动实施自然村屯通畅工程不低于800公里，解决群众出行难最后一公里（以开展前期工作的相关材料为准）； 2.启动实施自然村屯道路提升工程不低于300公里，改善群众出行环境（以开展前期工作的相关材料为准）； 3.启动实施乡村道路安全生命防护工程不低于600公里，全面提升农村生产保障能力，保障群众出行安全（以开展前期工作的相关材料为准）。 关键步骤： 1.制定并印发柳州市有关实施乡村道路“三项工程”的实施方案，在自治区“三项工程”的基础上，探索实施山区村屯停车设施工程，为“三项工程”建设贡献柳州方案。以印发的实施方案为准。 2.将“三项工程”推进情况列入2022年柳州市“四好农村路”检评办法和绩效考核指标中。以2022年“四好农村路”检评办法和绩效考评文件为准。 3.通过召开项目推进会、协调会，实地核查、通报排名等形式，掌握进度、协调解决问题、推进建设。以会议材料、检查情况汇报或通报为准。 4.将自治区预安排的“三项工程”项目年度任务分解至各县区，明确考核任务，推动县区按时按量完成任务。以下达的计划分解文件及相关统计报表为准。 5.加强“三项工程”建设的宣传工作，召开新闻发布会。以媒体报道为准。 6.跟踪“三项工程”上级补助资金的落实情况，积极对接财政、乡村振兴部门，多方筹集建设资金。以具体资金文为准。 | 单位常规性指标 | 2022-12-31 | 牵头 | 市交通运输局 | 各县（区）人民政府 | 市政府其他任务 | 是 | 是 | 《广西实施乡村道路“三项工程”深化“四好农村路”高质量发展实施方案的通知》（桂政办发〔2022〕2号）：“全区统筹安排乡村道路“三项工程”项目总建安费463亿元。其中，自治区交通运输厅争取中央车辆购置税收入补助地方资金52亿元；自治区发展改革委、财政厅、乡村振兴局通过统筹自治区乡村振兴资金、一般公共预算、成品油税费改革转移支付增量资金、涉农资金、财政衔接推进乡村振兴补助资金等，筹集自治区补助资金293亿元（含预备资金10亿元）；各设区市、县（市、区）、乡（镇）人民政府及各行政村村民委员会通过整合其他涉农资金，采取资源开发、金融支持、捐助、捐款等方式，自筹资金118亿元。对各类资金，要严格按照相关资金管理办法安排及使用。” 《关于印发2022年自治区《政府工作报告》重点工作任务分解白皮书的通知》（桂绩办发〔2022〕3号）：“启动实施乡村道路“三项工程”1.完成2022年度第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金基础设施项目（含乡村道路“三项工程”）计划制定，并督促各地在年内完成项目实施。2.指导各地完成2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金乡村道路“三项工程”项目初步计划制定。3.配合交通运输厅完成乡村道路“三项工程”其他工作。” | 1.指标基本情况。 “三项工程”是“十四五”时期深化四好农村路高质量发展的重点任务，对应《2022年自治区政府工作报告重点工作任务分解白皮书》第54项“启动实施乡村道路‘三项工程’”。深入贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”的重要指示精神，启动实施自然村（屯）道路通畅工程、自然村（屯）道路提升工程和乡村道路安全生命防护工程（即乡村道路“三项工程”），通过补齐农村公路短板，改善和提升农村地区，特别是偏远地区群众出行条件，全面实现市内所有乡（镇）和行政村通硬化路、通客车，深化“四好农村路”的高质量发展，加快农业农村现代化，为全面推进乡村振兴战略夯实基础。 2.指标难度分析： （1）总体投资大，地方自筹配套资金难度大。推进“三项工程”，可为柳州市争取中央及自治区补助约18亿元，各县区仍需自筹配套资金6亿元。部分县区交通建设存在一定的历史欠账，存在着前期经费短缺、自筹配套资金难落实等问题，如融水县仍然有几个在建的乡乡通二三级公路项目，县级财政资金压力很大。 （2）“三项工程”项目个数多、里程短，分布散，项目实地核查难度大。 （3）“三项工程”部分项目涉及征地拆迁、杆线迁移和基本农田、林地占用等问题，项目前期推进难度大。 （4）“三项工程”推进需协调财政局、乡村振兴局、自然资源和规划局、发改委、林业局、农业农村局等相关单位，协调难度大。 | 周密 | 柳州市公路发展中心 | 粟英严 | 2859231
11 | 26-12-11 | 深化交通运输综合执法改革 创新监管服务提升执法为民实效 | 年度任务：认真贯彻落实自治区、柳州法治政府建设实施方案，紧抓交通综合执法改革机遇，通过优化执法、管理、安全、服务“四大主线”，致力打造“西南一流、全国上游”的交通执法铁军，不断打造交通执法“柳州样板”。 关键步骤： 1.打造特色王牌，科技助推执法服务提质增效。推进“互联网+综合执法”示范建设，打造交通综合行政执法管理平台，实现网络化、信息化办案，力争通过该平台实现所有综合执法事项网上流转及掌上一键式操作。依托该平台打造“移动执法服务工作站”，实现现场文书制作、远程审批、智能识别车牌、高清抓拍违法等功能，执法办案流程耗时缩短80%。加强科技执法投入，推进治超非现场执法站点项目和出租汽车管理平台建设，构建高效、精准执法新模式。 2.刚柔并济，提升依法治理能力。结合“企业服务年”活动和行业最新政策，联合相关部门以规范性文件形式出台并持续拓展轻微违法经营行为免处罚免强制清单涵盖事项。严格落实新《安全生产法》，对未落实安全生产责任落实企业进行立案处罚。加强交通执法与交警、法院的联动联合协助机制建设，进一步消化历史遗留案件和提升案件执行率。 3.规范执法程序、严格执法标准。按照法治政府建设要求，全面落实“三项”制度，通过信息化实现执法程序规范化、执法全过程可溯性、执法标准统一性，量化细化执法监管和考核；通过打造精品和典型案件，不断提升办案质量。 核验标准： 1.力争实现年底全市高速入口超限率控制在0.5%以内；网约车车辆合规率80%以上、驾驶员合规率93%以上，排名保持全国前列、全区第一。 2.出台并持续拓展轻微违法经营行为免处罚免强制清单涵盖事项。 | 单位常规性指标 | 2022-12-31 | 本级独办 |  |  | 市政府其他任务 | 是 | 否 | 根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于深化交通运输综合行政执法改革的指导意见>的通知（中办发[2018]63号）》、《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅印发<关于深化文化市场综合行政执法改革的实施意见》等5个文件的通知(厅发[2019]84号)、柳州市人民政府办公室关于印发<柳州市本级深化市场监管综合行政执法改革实施方案>等5个方案的通知（柳办[2019]106号）、《中共柳州市委编办关于印发<柳州市交通运输综合行政执法支队职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（柳编办通[2020 ]3号） | 无 | 罗耀辉 | 柳州市交通运输综合行政执法支队 | 申振斌 | 3225977
12 | 26-12-12 | 推动道路客运行业转型升级，服务客运恢复性增长 | 一、年度任务：一、引导道路运输企业试点开行1条以上班线的定制客运。二、帮扶飞鹅综合客运站整合站场资源。三是引导企业抱团合作。 二、实施步骤: （一）1.制定定制客运试点工作方案，2.引导企业根据定制客运发展需求调整运力结构。3.在1条客运线路上实际开展定制客运。（二）指导企业制定飞鹅综合客运站整合站场资源整合方案，对现有站场的功能布局进行调整，提高站场的资源利用价值。（三）针对客运企业的合作意愿，协调相关企业达成共识，促进合作，共同应对行业风险，提高客运企业经济效益。 三、核查材料： 1.定制客运试点工作方案。2.运力结构调整的相关材料。3.定制客运备案材料。4.开展定制客运相关运输量数据。5.飞鹅综合客运站整合站场资源整合方案及实际整合材料、图片。6.相关企业合作协调会。 | 单位常规性指标 | 2022-12-31 | 牵头 | 柳州市交通运输局 | 柳州市行政审批局 | 市政府其他任务 | 是 | 否 | 柳州市交通运输局关于印发落实2022年自治区《政府工作报告》、全区交通运输工作会议精神重点任务分工方案的通知、道路旅客运输及客运站管理规定、《交通运输部关于深化改革加快推进道路客运转行升级指导意见》（交运发{2016]240号） | 1.鼓励定制客运发展；2.引导道路运输企业试点开行一条以上班线的定制客运；3.帮扶飞鹅综合客运站整合站场资源。4.引导企业抱团合作。 | 蓝雄 | 运输科 | 黄萍 | 3228735