## 附件2
附件2
2023年度车辆购置税收入补助地方资金绩效目标自评表（其他路网项目）
（2023年度）
转移支付(项目)名称 | 柳州市雒容至东泉公路工程PPP项目
中央主管部门 | 中华人民共和国交通运输部
地方主管部门 | 广西壮族自治区交通运输厅 |  |  |  |  | 资金使用单位 | 广西北投雒东公路投资有限公司
资金投入情况 |  |  | 全年预算数（A） （含上年结余资金万元） |  |  | 全年执行数（B) |  | 执行率（B/A×100%） | 执行率未达100%的原因 | 执行率未达100%形成原因的措施
| 28.雒容至东泉公路 |  | 5497 |  |  | 2100 |  | 38.2% | 工程已完工，财政库款不足，造成支付进度滞后 | 加强与财政部门沟通，跟进支付进度，及时拨付款项。
| 其中：中央财政资金 |  | 5497 |  |  | 2100 |  | 38.2% | 工程已完工，财政库款不足，造成支付进度滞后 | 加强与财政部门沟通，跟进支付进度，及时拨付款项。
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  | 情况说明 |  |  |  |  | 存在问题和改进措施
| 分配科学性 |  | （根据《财政部 交通运输部关于印发车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法的通知》（财建〔2021〕50号）相关规定，财政部、交通运输部分批次将车购税资金下达各省（区、市），其中国家高速公路、普通国道、界河桥梁（隧道）、重要内河水运、重大自然灾害影响的交通运输安全应急保障等支出按项目法分配，以项目形式下达；普通省道、农村公路支出按“以奖代补”方式分配，以切块形式下达。
| 下达及时性 |  | 根据柳州市财政局文件《关于下达2023年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）普通省道和农村公路以奖代补资金的通知》（柳财预追〔2023〕21 号），下达柳州市交通运输局车辆购置税收入补助地方资金5497万元，用于柳州市雒容至东泉公路工程PPP项目建设。
| 拨付合规性 |  | 按照预算管理及国库集中支付管理等相关制度要求，安排柳州市交通运输局的车购税资金由自治区财政厅拨付下达至柳州市财政部门。
| 使用规范性 |  | 国库实行集中支付，我局按照项目建设进度向同级财政部门申请支付资金，严格根据下达预算的科目与项目执行，财政日常监管、人大审查、审计监督、财政监管等未发现截留、挤占、挪用或擅自调整情况。
| 执行准确性 |  | 柳州市雒容至东泉公路工程PPP项目2023年执行率为38.2%。 |  |  |  |  | 主要问题：地方财政资金紧张，项目缺口经费较大。改进措施：加强与财政部门沟通，跟进支付进度，及时拨付款项。
资金管理情况 | 预算绩效管理情况 |  | 按照全面实施预算绩效管理要求，我局持续加强车购税资金全过程预算绩效管理工作。一是严格按照下达的预算绩效目标，结合项目实际，明确具体绩效目标考核数值；二是按季度对项目实施开展跟踪监控，对问题及时纠偏，确保资金使用效果；三是组织项目实施单位完整、客观、真实的开展绩效评价工作，确保应评尽评；四是做好绩效评价发现问题整改工作，对车购税资金绩效评价发现的问题开展整改，按规定及时报送整改进度和整改材料到自治区交通运输厅财务处。
| 支出责任履行情况 |  | 根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西交通运输领域自治区以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（桂政办发〔2019〕104号）要求，自治区本级财政事权的交通运输领域事项由自治区承担支出责任；自治区与市县共同财政事权的交通运输领域事项由自治区与市县共同承担支出责任；市县财政事权的交通运输领域事项由市县承担相应支出责任。各市县交通局、厅所属单位和资金业主企业做好项目预算安排和投资计划，切实落实支出责任。 |  |  |  |  | 该项目工程已完工，已向财政全额请款，但因财政库款不足，目前支付执行率低
总体目标完成情况 |  | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 其他路网项目 | 完成2023年年度公路水运交通基础设施建设任务；完成2023年“以奖代补”年度考核任务。 |  |  |  | 2023年实际完成其他路网项目建设 1个21.42 公里，投资额5497 万元，实际支出2100万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  |  | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 |  | 其他路网项目 | 支持其他路网项目建设（公里） | 21.42 | 21.42
|  | 质量指标 |  | 普通国道建设项目、普通省道建设项目、其他路网项目 | 资金使用合规性 | 是 | 是
|  |  |  | 普通国道建设项目、普通省道建设项目、其他路网项目 | 完工项目验收合格率 | 100% | 100%
|  | 时效指标 |  | 其他路网项目 | 项目完成时间 | 2023年底 | 2021年8月通过交工验收
|  |  |  | 其他路网项目 | 按期完成投资 | 是 | 是
|  | 成本 |  | 其他路网项目 | 项目支出符合概算批复的标准 | 是 | 是
| 效果指标 | 经济效益指标 |  | 其他路网项目 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | 明显
|  | 社会效益指标 |  | 其他路网项目 | 基本公共服务水平 | 提升 | 提升
[5 empty] | 公路安全水平 | 提升 | 提升
[5 empty] | 新改建项目适应未来一定时期 内需求 | 100% | 100%
| 效果指标 | 生态效益指标 |  | 其他路网项目 | 交通建设符合环评审批要求 | 符合 | 符合
|  | 可持续影响指标 |  | 其他路网项目 | 新改建项目适应未来一定时期 内需求 | 100% | 100%
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 其他路网项目 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥80% | 96%
说明 | 无