## 交通网
附件1
广西基础设施补短板“交通网”建设三年大会战项目表（柳州市）
序号 | 项目名称 | 项目代码 | 建设性质 （新建/续建） | 类别 | 建设地点 | 建设规模和内容 | 投资方式 (企业投资/政府投资/PPP) | 总投资 | 年度计划投资 |  |  | 开工年月 | 竣工年月 | 前期工作情况 | 截至2022年底建成规模 | 项目业主 | 自治区主要责任单位 | 柳州市主要责任单位
[9 empty] | 2020年 | 2021年 | 2022年
|  | 合计 |  |  |  | 40 |  | 26002122.3907 | 2505229 | 2675355 | 2378835
| 一 | 铁路 |  |  |  | 5 |  | 11544500 | 86000 | 410000 | 738000
| 1.1 | 高速铁路、城际铁路 |  |  |  | 2 |  | 8390000 | 3000 | 110000 | 68000
1 | 衡柳铁路提速改造 |  | 新建 | 铁路 | 柳州市、桂林市 | 客运专线、速度目标值250公里/小时，里程495公里，总投资33亿元。其中广西段301公里，投资26亿元. | 企业+政府投资 | 180000 | 3000 | 110000 | 67000 | 2020-11-01 | 2022-09-01 | 开展前期工作，已完成可研报告编制工作。 | 改造高速铁路广西段300公里。 | 中国铁路南宁局集团有限公司 | 自治区发展改革委、交通运输厅、财政厅、自然资源厅、生态环境厅，各有关市人民政府,中国铁路南宁局集团有限公司 | 市重点办 涉县区政府
2 | 南宁经桂林至衡阳高铁 |  | 新建 | 铁路 | 南宁市、来宾市、柳州市、桂林市 | 客运专线、双线、350km/h，总里程665km，总投资1146亿元。其中广西段492km，投资821亿元。 | 企业+政府投资 | 8210000 |  |  | 1000 | 2022-12-01 | 2027-12-01 |  | 未建成 | 待定 | 自治区发展改革委、交通运输厅、财政厅、自然资源厅、生态环境厅，各有关市人民政府,中国铁路南宁局集团有限公司 | 市重点办 涉县区政府
| 1.2 | 普通铁路 |  |  |  | 3 |  | 3154500 | 83000 | 300000 | 670000
3 | 焦柳铁路怀化至柳州段电气化改造 |  | 续建 | 铁路 | 柳州市 | 里程437.4公里，其中广西段线路长254.6公里，既有线电气化改造 | 企业+政府投资 | 272500 | 70000 | 30000 |  | 2017-12-29 | 2021-01-31 | 已完成 | 建成电气化普速铁路254.6公里。 | 中国铁路南宁局集团有限公司 | 自治区交通运输厅、财政厅、自然资源厅，各有关市人民政府 | 市重点办 涉县区政府
4 | 湘桂铁路柳州地区改建工程 |  | 新建 | 铁路 | 城中区、柳北区 | 既有线增建二线、四线，新建线路21.8公里 | 企业+政府投资 | 182000 | 12000 | 70000 | 70000 | 2020-09-01 | 2023-09-01 | 开展前期工作，已完成可研审查待批复。 | 未建成 | 中国铁路南宁局集团有限公司 | 自治区发展改革委、交通运输厅、财政厅、自然资源厅、生态环境厅，各有关市人民政府 | 市重点办 涉县区政府
5 | 柳州经梧州至广州铁路 |  | 新建 | 铁路 | 柳州市、来宾市、梧州市 | 国铁Ⅰ级双线电气化铁路、速度目标值160公里/小时预留200公里/小时提速条件，里程445公里，投资487亿元。其中广西段252公里，投资270亿元。 | 企业+政府投资 | 2700000 | 1000 | 200000 | 600000 | 2020-12-13 | 2024-12-01 | 开展前期工作，正组织开展前期可研工作。 | 未建成 | 待定 | 自治区发展改革委、交通运输厅、财政厅、自然资源厅、生态环境厅，各有关市人民政府,中国铁路南宁局集团有限公司 | 市重点办 涉县区政府
| 二 | 公路项目 |  |  |  | 10 |  | 12099612.3907 | 2219029 | 1923055 | 1278235
6 | 阳朔至鹿寨高速公路 |  | 收尾 | 公路 | 阳朔、鹿寨 | 全长约86公里，双向四车道，设计速度100公里/小时。 | 政府投资 | 1327000 | 115324 |  |  | 2007-06-30 | 2019-07-30 | 已建成通车 | 建成高速公路86公里 | 广西交通投资集团有限公司 | 自治区交通运输厅 | 市交通运输局 鹿寨县政府
7 | 融水至河池高速公路 |  | 续建 | 公路 | 融水苗族自治县、宜州区 | 全长约106公里，双向四车道，设计速度100公里/小时。 | 政府投资 | 1095283 | 380000 | 137283 |  | 2017-06-28 | 2020-12-01 | 已开工建设。 | 建成高速公路106公里。 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 自治区交通运输厅、财政厅、自然资源厅，各有关市人民政府 | 市交通运输局 融安县政府 融水县政府
8 | 柳州经合山至南宁高速公路 |  | 续建 | 公路 | 柳南区、柳江区、忻城县、合山县、上林县、兴宁区 | 全长约199.99公里，双向四车道，设计速度120公里/小时。 | BOT | 2074904.883 | 750000 | 600000 | 118905 | 2016-12-27 | 2022-12-01 | 已开工建设。 | 建成高速公路199.99公里。 | 广西新柳南高速公路有限公司 | 自治区交通运输厅、财政厅、自然资源厅，各有关市人民政府 | 市交通运输局 柳江区政府
9 | 桂林至柳城高速公路 |  | 续建 | 公路 | 临桂区、永福县、融安县 | 全长约95.687公里，双向四车道，设计速度100公里/小时。 | PPP | 1290868.5077 | 500000 | 300000 | 39330 | 2017-10-29 | 2021-12-01 | 已开工建设。 | 建成高速公路95.687公里。 | 广西桂龙高速公路有限公司 | 自治区交通运输厅、财政厅、自然资源厅，各有关市人民政府 | 市交通运输局 融安县政府
10 | 贺州至巴马高速公路（象州至来宾段） | 2019-450000-48-01-006896 | 续建 | 公路 | 象州县、柳江区、兴宾区 | 全长约45.9公里，双向四车道，设计速度120公里/小时。 | 政府投资 | 567003 | 80000 | 150000 | 200000 | 2019-05-01 | 2023-05-01 | 工可已获批，初步设计待批 | 建成高速公路45.9公里。 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 自治区交通运输厅、财政厅、自然资源厅，各有关市人民政府 | 市交通运输局 市自然资源和规划局 柳江区政府
11 | 融安至从江高速公路一期工程（融安至安太段） | 2019-450200-54-01-000756 | 续建 | 公路 | 融安县、融水苗族自治县 | 全长约43公里，双向四车道，设计速度100公里/小时。 | PPP | 808600 | 50000 | 150000 | 250000 | 2019-07-30 | 2023-07-01 | 工可已获批，初步设计已批复 | 未建成 | 柳州市城市投资建设发展有限公司 | 柳州市人民政府，自治区交通运输厅、财政厅、自然资源厅 | 市交通运输局 市自然资源和规划局 市生态环境局 市林业和园林局 融安县政府 融水县政府
12 | 桂林至柳州段高速公路改扩建工程 | 2018-450000-48-01-011415 | 续建 | 公路 | 临桂区、鹿寨县、永福县 | 本项目为高速公路改扩建项目，全长约101.5公里，双向六车道，设计速度120公里/小时。 | 政府投资 | 1370000 | 150000 | 300000 | 400000 | 2019-12-20 | 2023-12-01 | 工可已获批，初步设计待批 | 未建成 | 广西交通投资集团有限公司 | 自治区交通运输厅、财政厅、自然资源厅，各有关市人民政府 | 市交通运输局 市自然资源和规划局 鹿寨县政府
13 | 柳州至覃塘高速公路 |  | 新建 | 公路 | 象州县、覃塘区、兴宾区 | 全长约93公里，双向四车道，设计速度120公里/小时。 |  | 980000 |  | 50000 | 220000 | 2021-12-02 | 2025-12-01 | 开展前期工作，正组织开展前期可研、初设工作。 | 未建成 | 待定 | 自治区交通运输厅、发展改革委、财政厅、自然资源厅、生态环境厅，各有关市人民政府 | 市交通运输局 市发改委 市自然资源和规划局 生态环境厅 柳江区政府
14 | 柳州鱼峰至宜州高速公路 |  | 新建 | 公路 | 河池、柳州 | 全长约117公里，双向四车道。 |  | 2020000 |  |  | 50000 | 2022-12-02 | 2026-12-01 | 开展前期工作，正组织开展前期可研、初设工作。 | 未建成 | 待定 | 自治区交通运输厅、发展改革委、财政厅、自然资源厅、生态环境厅，各有关市人民政府 | 市交通运输局 市发改委 市自然资源和规划局 生态环境厅 鱼峰区政府 柳江区政府
15 | “乡乡通二级（或三级）公路” |  | 新续建 | 公路 | 各市县 | 共19个项目，新续建二级公路490.96公里、三级公路106.1公里。 |  | 565953 | 193705 | 235772 |  | 2020-01-01 | 2021-12-01 | 部分已完成 | 未建成 | 各县人民政府、北投集团 | 自治区交通运输厅、发展改革委、财政厅、自然资源厅、生态环境厅，各有关市人民政府 | 市交通运输局 市发展改革委 市财政局 市自然资源和规划局 市生态环境局 涉县区政府
（1） | G321三江良口至梅林（二期） |  | 新建 | 公路 | 三江县 | 升级改造为二级公路，建设规模为48.46公里 | 政府投资 | 73062 | 3146 |  |  | 2018-01-08 | 2020-06-03 | 已开工 | 48.463 | 北部湾投资集团
（2） | G321三江良口至梅林（三期） |  | 新建 | 公路 | 三江县 | 升级改造为二级公路，建设规模为9.6公里 | 政府投资 | 12244 | 4327 |  |  | 2019-10-01 | 2021-01-03 | 已开工 | 9.6 | 北部湾投资集团
（3） | G323鹿寨经平山至柳城 |  | 续建 | 公路 | 鹿寨县、柳城县 | 升级改造为二级公路，建设规模为70.97公里 | 政府投资 | 69736 | 12153 |  |  | 2016-12-20 | 2020-10-30 | 即将竣工 | 70.971 | 北部湾投资集团
（4） | G357永福百寿至融安浮石 |  | 新建 | 公路 | 永福县、融安县 | 升级改造为二级公路，建设规模为77公里 | 政府投资 | 101587 | 31587 | 70000 |  | 2020-06-19 | 2021-12-31 | 施工招标完成，未开工 | 77 | 北部湾投资集团
（5） | S208融安至永福百寿公路 |  | 新建 | 公路 | 融安县、永福县 | 升级改造为二级公路，建设规模约52公里 | 政府投资 | 69957 | 25000 | 44457 |  | 2020-06-01 | 2021-12-01 | 正在开展勘察设计 | 建成二级公路52公里。 | 北部湾投资集团
（6） | S303融水怀宝至环江界公路（田头口至产儒） | 2017-450225-48-01-039114 | 续建 | 公路 | 融水县、环江县 | 升级改造为二级公路，建设规模约53公里 | 政府投资 | 52650 | 30000 | 22150 |  | 2019-12-31 | 2021-12-31 | 已开工建设 | 建成二级公路53公里。 | 融水县交通运输局
（7） | S507宜州三岔至流山 | 2018-451281-48-01-023123 | 新建 | 公路 | 宜州区、柳江区 | 升级改造为二级公路，建设规模约20公里 | 政府投资 | 22909 | 8000 | 14909 |  | 2020-06-01 | 2021-12-01 | 已完成项目建议书 | 建成二级公路20公里。 | 北部湾投资集团
（8） | 太阳村至洛满 |  | 新建 | 公路 | 柳南区 | 全长约6公里，双向两车道三级公路，设计速度40公里/小时。 | 政府投资 | 3000 | 1500 | 1500 |  | 2020-06-01 | 2021-12-02 | 已开展前期工作。 | 建成三级公路6公里。 | 柳南区交通运输局
（9） | 三坡至古板 |  | 续建 | 公路 | 融安县 | 全长约37.6公里，双向两车道三级公路，设计速度40公里/小时。 | 政府投资 | 306 | 306 |  |  | 2017-12-31 | 2020-12-31 | 已开工建设。 | 建成三级公路37.6公里。 | 融安县农村公路工程建设办公室
（10） | 长安至大坡 |  | 续建 | 公路 | 融安县 | 全长约16.8公里，双向两车道二级公路，设计速度60公里/小时。 | 政府投资 | 11267 | 5500 | 5767 |  | 2019-12-31 | 2021-12-04 | 已开工建设。 | 建成二级公路16.8公里。 | 融安县资产管理有限责任公司
（11） | 东起至湖洞出口 |  | 续建 | 公路 | 融安县 | 全长约13公里，双向两车道三级公路，设计速度40公里/小时。 | 政府投资 | 9059 | 4400 | 4659 |  | 2019-12-31 | 2021-12-05 | 已开工建设。 | 建成三级公路13公里。 | 融安县资产管理有限责任公司
（12） | 英洞（贵州界）至产儒（同练至产儒段） |  | 续建 | 公路 | 融水苗族自治县 | 全长约11.4公里，双向两车道二级公路，设计速度60公里/小时。 | 政府投资 | 12256 | 6000 | 6256 |  | 2019-12-31 | 2021-12-06 | 已开工建设。 | 建成二级公路11.4公里。 | 融水苗族自治县交通运输局
（13） | 良寨至安太 |  | 续建 | 公路 | 融水苗族自治县 | 全长约24.13公里，双向两车道二级公路，设计速度60公里/小时。 | 政府投资 | 24458 | 12200 | 12258 |  | 2019-12-31 | 2021-12-07 | 已开工建设。 | 建成二级公路24.13公里。 | 融水苗族自治县交通运输局
（14） | 兴洞口至杆洞 |  | 续建 | 公路 | 融水苗族自治县 | 全长约57公里，双向两车道二级公路，设计速度60公里/小时。 | 政府投资 | 48276 | 23000 | 25276 |  | 2019-12-31 | 2021-12-08 | 已开工建设。 | 建成二级公路57公里。 | 融水苗族自治县交通运输局
（15） | 三柳高速融安出口至龙宝大峡谷（香粉至安陲段） |  | 续建 | 公路 | 融水苗族自治县 | 全长约19.8公里，双向两车道二级公路，设计速度60公里/小时。 | 政府投资 | 10163 | 5250 | 4913 |  | 2019-12-31 | 2021-12-31 | 已开工建设。 | 建成二级公路19.8公里。 | 融水苗族自治县交通运输局
（16） | 桂三高速座龙出口经独峒至大塘坳 |  | 续建 | 公路 | 三江侗族自治县 | 全长约29公里，双向两车道三级公路，设计速度40公里/小时。 | 政府投资 | 24074 | 10000 | 14074 |  | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 已开工建设。 | 建成三级公路29公里。 | 三江侗族自治县交通运输局
（17） | 扶平至高基 |  | 续建 | 公路 | 三江侗族自治县 | 全长约8.5公里，双向两车道三级公路，设计速度40公里/小时。 | 政府投资 | 3536 | 3536 |  |  | 2018-12-31 | 2019-12-01 | 已开工建设。 | 建成三级公路8.5公里。 | 三江侗族自治县交通运输局
（18） | 三柳连接线至程村 |  | 续建 | 公路 | 三江侗族自治县 | 全长约1.8公里，双向两车道二级公路，设计速度60公里/小时。 | 政府投资 | 1800 | 1800 |  |  | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 已开工建设。 | 建成二级公路1.8公里。 | 三江侗族自治县交通运输局
（19） | 良口至座龙（高速路出口）（良口至同乐段） |  | 续建 | 公路 | 三江侗族自治县 | 全长约12公里，双向两车道三级公路，设计速度40公里/小时。 | 政府投资 | 15613 | 6000 | 9553 |  | 2018-12-31 | 2020-12-31 | 已开工建设。 | 建成三级公路12公里。 | 三江侗族自治县交通运输局
| 三 | 水运 |  |  |  | 3 |  | 836308 | 72000 | 95000 | 60000
| 3.3 | 内河航道 |  |  |  | 1 |  | 250000 | 10000 | 15000 | 20000
16 | 柳江柳州至石龙三江口Ⅱ级航道工程 |  | 续建 | 水运 | 柳南区、象州县 | Ⅱ级航道172.8公里 | 政府投资 | 250000 | 10000 | 15000 | 20000 | 2015 | 2023-12-01 | 已开工建设 |  | 自治区港航发展中心 | 自治区交通运输厅、财政厅、自然资源厅、生态环境厅，柳州、来宾市人民政府 | 市交通运输局 柳南区政府
| 3.4 | 内河船闸 |  |  |  | 2 |  | 586308 | 62000 | 80000 | 40000
17 | 红花水利枢纽二线船闸工程 |  | 续建 | 水运 | 鱼峰区 | 新建1座2000吨级船闸（兼顾3000吨级船舶通航），设计单向年通过能力为2860万吨 | 企业投资 | 296308 | 60000 | 50000 |  | 2016 | 2021-12-01 | 已开工建设 | 建成1座2000吨级船闸（兼顾3000吨级船舶通航），设计单向年通过能力为2860万吨 | 北部湾国际港务集团 | 自治区交通运输厅、财政厅，柳州市人民政府 | 市交通运输局 鱼峰区政府
18 | 都柳江梅林航运枢纽工程 |  | 新建 | 水运 | 三江县 | 建设500吨级船闸一座,电站装机容量4.2万千瓦 | 企业投资 | 290000 | 2000 | 30000 | 40000 | 2020-12-01 | 2023-12-01 | 已完成初稿其他专题工作 | 未建成 | 柳州龙溪公司 | 自治区交通运输厅、发展改革委、财政厅、自然资源厅、生态环境厅，柳州市人民政府 | 市交通运输局 市发展改革委 市自然资源和规划局 市生态环境局 三江县政府
| 四 | 航空 |  |  |  | 1 |  | 3402 | 1000 | 2400 | 0
19 | 柳州机场新建联络道 | 无 | 新建 |  | 柳江区 | 在现状南侧垂直联络道中心南侧308米处新建一条垂直联络道，同时将1-4号机位向西延长约25米，并在10号机位南侧再增加一个机位，同时，取消4、5号机位值机的飞机滑行通道，增设一个机位 | 企业投资 | 3402 | 1000 | 2400 |  | 2020-6 | 2021-12 | 已计划近期报至自治区政府，待征得军方同意后，即报民航中南地区管理局审批 | 竣工验收 | 广西机场管理集团有限责任公司 | 广西机场管理集团有限责任公司，自治区交通运输厅、发展改革委、财政厅、生态环境厅、自然资源厅，柳州市人民政府 | 市交通运输局 柳江区政府
| 五 | 城市轨道交通及市郊铁路 |  |  |  | 2 |  | 1518300 | 127200 | 244900 | 302600
| 5.1 | 城市轨道交通 |  |  |  | 2 |  | 1518300 | 127200 | 244900 | 302600
20 | 柳州市轨道交通1号线一期工程 |  | 新建 | 轨道交通 | 柳江区、城中区 | 线路长度18.4公里，设车站16座 | 政府投资 | 821500 | 57500 | 65700 | 98600 | 2020-12 | 2025-12 | 近期建设规划已上报国家发展改革委，待审批。项目已完成可行性研究报告。 | 未建成 | 柳州市轨道交通投资发展集团有限公司 | 自治区发展改革委，柳州市人民政府 | 市重点办 涉城区政府
21 | 柳州市轨道交通2号线一期工程 |  | 新建 | 轨道交通 | 城中区、柳江区 | 线路长度23.4公里，设车站19座 | 政府投资 | 696800 | 69700 | 179200 | 204000 | 2020-12 | 2024-12 | 近期建设规划已上报国家发展改革委，待审批。项目已完成可行性研究报告。 | 未建成 | 柳州市轨道交通投资发展集团有限公司 | 自治区发展改革委，柳州市人民政府 | 市重点办 涉城区政府
[9 empty] | 轨道 |  | 铁路 | 公路 | 水运 | 民航 | 轨道
[8 empty] | 20年以前开工 | 3
[8 empty] | 2020年开工 | 2 | 2020年交工 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2
[8 empty] | 2021年开工 | 2 | 2021年交工 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1
[8 empty] | 2022年开工 | 1 | 2022年交工 | 5 | 12 | 4 | 2
8