## 实施项目
附件1
柳州市2020年市级层面统筹推进重大项目计划表（实施项目）
[6 empty] | 金额单位：万元 |  | 备注栏中标“★”的项目为2020年城建计划项目
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 责任单位 | 建设地点 | 主要建设内容及规模 | 总投资 | 年度计划投资 | 资金来源 | 建设年限 | 年度建设目标 | 备注
| 合计 | 554 |  |  |  | 45763790.15 | 6773199
| 新开工 | 124 |  |  |  | 7622361.65 | 1076053
| 续建 | 295 |  |  |  | 32384548 | 4146258
| 竣工 | 135 |  |  |  | 5756880.5 | 1550888
| Ⅰ、基础设施 | 248 |  |  |  | 22889169.65 | 3320245
| Ⅱ、产业发展 | 138 |  |  |  | 11047989 | 1524831
| Ⅲ、民生保障 | 124 |  |  |  | 9539975.5 | 1562783
| Ⅳ、生态环保 | 44 |  |  |  | 2286656 | 365340
| Ⅰ、基础设施 | 248 |  |  |  | 22889169.65 | 3320245
| 新开工 | 50 |  |  |  | 2766123.65 | 347933
| 续建 | 148 |  |  |  | 17390981 | 2185066
| 竣工 | 50 |  |  |  | 2732065 | 787246
| 一、交通 | 26 |  |  |  | 4210159 | 718262
| （一）铁路 | 2 |  |  |  | 445941 | 70000
| 新开工 | 1 |  |  |  | 172641 | 10000
1 | 湘桂铁路柳州地区改建工程 | 中铁南宁局集团 | 市重点办 涉县区政府 | 柳州市 | 柳州铁路枢纽鹧鸪江站至青茅站增建第二线，青茅站至柳州西站增建三、四线。 | 172641 | 10000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 开工建设。
| 竣工 | 1 |  |  |  | 273300 | 60000
2 | 焦柳铁路怀化至柳州段电气化改造项目 | 中铁南宁局集团 | 市重点办 涉县区政府 | 柳州市 | 既有线电气化改造，速度目标值120公里/小时。 | 273300 | 60000 | 业主自筹 | 2017-2020 | 完成建设。
| （二）场站 | 1 |  |  |  | 30000 | 15000
| 续建 | 1 |  |  |  | 30000 | 15000
3 | 鹿寨县老汽车站旧城改造项目 | 柳州万城置业有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 对老汽车站进行改造。 | 30000 | 15000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 完成2#、3#楼主体建设。
| （三）公路 | 21 |  |  |  | 3093289 | 598262
| 新开工 | 3 |  |  |  | 282097 | 30000
4 | 柳州市高阳收费站 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 在桂柳高速公路与官塘大道连接处新建一座进出口收费站，设置6进10出。 | 23357 | 5000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 开工建设。
5 | S30贺州至巴马高速公路（象州至来宾段） | 广西新发展集团 | 市交通局 柳江区政府 | 柳江区 | 高速公路，路基宽26米，设计速度100公里/小时，双向4车道，柳州市境内主线全长约18公里。 | 180000 | 20000 | 业主自筹 银行贷款 | 2020-2022 | 开展征地拆迁，进行路基、路面等工程施工。
6 | S208融安至永福百寿公路（融安段） | 广西新发展集团 | 市交通局 融安县政府 | 融安县 | 二级公路，全长51.45公里。 | 78740 | 5000 | 上级补助业主自筹 | 2020-2021 | 开展征地拆迁，进行路基、路面等工程施工。
| 续建 | 13 |  |  |  | 2655164 | 522000
7 | 融安至从江高速公路一期工程（融安至安太段） | 城建集团 | 市交通局 融水县政府 融安县政府 | 融水县 融安县 | 主线全长约43公里，路基宽26米，设计速度100公里/小时，双向4车道，高速公路。 | 799500 | 150000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 道路建设。 | ★
8 | 融安县乡乡通二级（三级）公路 | 融安县交通局 | 市交通局 融安县政府 | 融安县 | 实施项目3个，二级公路29.8公里，三级公路37.6公里。 | 36153 | 15000 | 上级资金 业主自筹 财政资金 | 2019-2021 | 开展征地拆迁，进行路基、路面等工程施工。 | ★
9 | 融水县乡乡通二级（三级）公路 | 融水县交通局 | 市交通局 融水县政府 | 融水县 | 实施项目5个，二级公路175.33公里。 | 319418 | 45000 | 上级资金 业主自筹 财政资金 | 2019-2021 | 开展征地拆迁，进行路基、路面等工程施工。 | ★
10 | 三江县乡乡通二级（三级）公路 | 三江县交通局 | 市交通局 三江县政府 | 三江县 | 实施项目3个，二级公路1.8公里，三级公路58.98公里。 | 41207 | 20000 | 上级资金 业主自筹 财政资金 | 2019-2021 | 开展征地拆迁，进行路基、路面等工程施工。 | ★
11 | 宜柳高速柳州进德互通及连接道路 | 城建集团 | 市交通局 柳江区政府 | 柳江区 | 全互通式立交主线1007.211米，设置7进13出收费站，设置约0.75公里的连接道路，城市快速路，红线宽50米。 | 46444 | 10000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 完成总工程量约30%。
12 | 雒容至东泉公路 | 东城集团 | 市交通局 柳东新区管委会 柳城县政府 | 柳东新区 柳城县 | 一级公路，全长28公里，红线宽24.5米。 | 75553 | 20000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 道路、桥涵完成70%。 | ★
13 | 柳州经合山至南宁高速公路 | 广西新柳南高速公路公司 | 市交通局 柳江区政府 | 柳江区 | 高速公路，全长约211公里，柳州市境内约48公里。 | 369700 | 90000 | 上级资金 银行贷款 业主自筹 | 2017-2022 | 开展征地拆迁，进行路基、路面等工程施工。
14 | 柳江区六兰至百朋公路改建工程 | 柳江区交通局 | 柳江区政府 | 柳江区 | 全长11.66公里（其中主线长约9.12公里，支线长约2.54公里），路面宽7米。 | 14552 | 7000 | 财政资金 | 2019-2021 | 土建工程施工。
15 | G357永福百寿至融安浮石二级公路 | 广西翔路建设有限责任公司 | 市交通局 融安县政府 | 融安县 | 二级公路，全线76公里（融安段约48公里），路面宽8.75米、7.5米。 | 65802 | 10000 | 上级资金 银行贷款 业主自筹 | 2019-2022 | 路基施工。
16 | 桂林至柳城高速公路 | 西部中大集团 | 市交通局 融安县政府 柳南区政府 | 融安县 | 高速公路，全长约95公里，柳州市境内约40公里。 | 510000 | 80000 | 上级资金 银行贷款 业主自筹 | 2017-2021 | 完成项目工程量30%。
17 | 融水至河池高速公路（柳州段） | 广西新发展集团 | 市交通局 融水县政府 融安县政府 | 融水县 融安县 | 高速公路，柳州市境内约14公里。 | 200000 | 45000 | 上级资金 银行贷款 业主自筹 | 2017-2021 | 开展征地拆迁，进行路基、路面等工程施工。
18 | G321三江良口至梅林国道二级公路 | 广西新发展集团 | 市交通局 三江县政府 | 三江县 | 二级公路，全长63.5公里。 | 84256 | 5000 | 上级资金 银行贷款 业主自筹 | 2016-2021 | 三期工程开工建设，完成总体工程量30%。
19 | S208三江富禄至丹洲二级公路 | 广西新发展集团 | 市交通局 三江县政府 融水县政府 | 三江县 融水县 | 二级公路，全长79.283公里，设计速度40公里/小时。 | 92579 | 25000 | 上级资金 银行贷款 财政资金 | 2018-2021 | 完成主体工程量30%。
| 竣工 | 5 |  |  |  | 156028 | 46262
20 | 官塘大道桂柳高速连接线 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长1.6公里，红线宽33-70米。 | 54081 | 10000 | 业主自筹 | 2018-2020 | 完工通车。
21 | 三柳高速凤山连接线下穿通道改造工程 | 城建集团 | 柳城县政府 | 柳城县 | 寺前广场段改造为下沉隧道，隧道长约132米，改造道路总长约550米。 全长1.38公里。 | 16728 | 7762 | 业主自筹 | 2018-2020 | 完工通车。
22 | 柳城县鸡公山至柳城连接道路辅道工程 | 柳城县祥瑞交投公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 6.91公里市政道路。 | 26234 | 3500 | 业主自筹 | 2017-2020 | 完工通车。
23 | G323鹿寨经平山至柳城二级公路（柳城段） | 广西新发展集团 | 市交通局 柳城县政府 | 柳城县 | 全长约72公里，二级公路，柳城段长24公里。 | 22465 | 5000 | 上级资金 业主自筹 | 2019-2020 | 完工。
24 | S208鹿寨至象州（鹿寨段）公路 | 鹿寨县鹿之联投资有限责任公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 总里程36公里，路基宽度12米。 | 36520 | 20000 | 业主自筹 | 2018-2020 | 完工通车。
| （四）港航 | 2 |  |  |  | 640929 | 35000
| 续建 | 2 |  |  |  | 640929 | 35000
25 | 梅林航电枢纽工程 | 农投集团 | 市交通局 市水利局 | 三江县 | 正常蓄水水位176米，水库总库容2.106亿立方米，Ⅳ级航道，船闸按500吨级设计，电站装机容量为4.2万KW。 | 385370 | 10000 | 上级资金 业主自筹 | 2019-2025 | 前期准备工程施工。 | ★
26 | 红花枢纽二线船闸工程 | 西江集团红花二线船闸有限公司 | 市交通局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 新建1座2000吨级船闸（兼顾3000吨级船舶通航），设计单向年通过能力为2860万吨。 | 255559 | 25000 | 上级资金 业主自筹 | 2016-2021 | 完成土石方开挖100万立方米，混凝土浇筑10万立方米。
| 二、市政 | 138 |  |  |  | 9972651.65 | 1917658
| （一）桥隧 | 8 |  |  |  | 518041 | 133729
| 续建 | 5 |  |  |  | 475942 | 122666
27 | 凤凰岭大桥 | 城建集团 | 市住建局 柳北区政府 城中区政府 | 柳北区 城中区 | 含大桥及其接线道路，全长约2.31公里。 | 212034 | 80000 | 业主自筹 | 2017-2021 | 主体完成70%。 | ★
28 | 屏山大道荣军路交叉口改造工程 | 轨道集团 | 市住建局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 在屏山大道设置下穿隧道，长度为440米。 | 31704 | 12066 | 业主自筹 | 2019-2021 | 主体建设。
29 | 燎原路—白云路交叉口改造工程 | 轨道集团 | 市住建局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 在燎原路设置下穿隧道，长度为495米。 | 17302 | 5600 | 业主自筹 | 2019-2021 | 主体完成80%。 | ★
30 | 航二路延长线 | 轨道集团 | 市重点办 柳南区政府 | 柳南区 | 全线长2714米，红线宽40-45米，双向6车道，城市主干路。 | 175000 | 20000 | 业主自筹 | 2017-2021 | 完成总工程量的40%。 | ★
31 | 融安县长安三桥及引道工程 | 融安县资产管理公司 | 融安县政府 | 融安县 | 分为东桥及引道工程和西桥及引道工程，通过大洲岛相连，其中东桥及引道工程规模主线K线长1378米，城市主干路，路基宽度40米。 | 39902 | 5000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2021 | 东桥主桥水中基础及引桥岸上基础施工。
| 竣工 | 3 |  |  |  | 42099 | 11063
32 | 阳和南路东段及下穿泉南高速公路通道工程 | 轨道集团 | 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 引道部分长430米，城市主干道，红线宽60米。下穿部分长135米，城市次干路，红线宽60米。 | 11677 | 1000 | 业主自筹 | 2016-2020 | 竣工。 | ★
33 | 鹿寨县新胜大桥及引道工程 | 鹿寨联发投资有限责任公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 新建大桥一座及两端引道，全线长787米，其中桥长约284米。 | 15266 | 5000 | 业主自筹 | 2018-2020 | 竣工。
34 | 三江县宜阳大桥 | 三江县程阳桥城建投资开发有限责任公司 | 三江县政府 | 三江县 | 桥梁全长338米，宽度28米，城市主干路，设计速度40公里/小时。 | 15156 | 5063 | 上级资金 业主自筹 银行贷款 | 2017-2020 | 竣工。
| （二）道路 | 88 |  |  |  | 5130160 | 974300
| 新开工 | 13 |  |  |  | 492246 | 69100
35 | 香兰片区市政基础设施（二期） | 北城集团 | 市住建局 柳北区政府 | 柳北区 | 全长4183.73米，包含5条路，红线宽18-40米，设计速度40-60公里/小时。 | 20337 | 5000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 开工建设。
36 | 沙塘至走马连接道路 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 全长6118.449米，城市主干路，设计速度60公里/小时，红线宽33米，双向6车道。 | 130364 | 3000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 开工建设。
37 | 滨江路南段（一期） | 北城集团 | 市住建局 柳北区政府 | 柳北区 | 包含滨江路南段和北外环路立交两个部分，全长2999.041米，红线宽40、50、70米。 | 57222 | 5000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 道路施工。
38 | 白沙堤后路延长线（凤凰岭大桥至鹧鸪江大桥） | 北城集团 | 柳北区政府 市住建局 | 柳北区 | 全长2581米，红线宽12米-25米。 | 14565 | 1000 | 财政资金 业主自筹 | 2020-2022 | 开工建设。 | ★
39 | 河表片区路网（一期） | 北城集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 进行河表片区路网建设。 | 50000 | 15000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 开工建设。
40 | 马厂村城中村安置地块周边规划道路及绿化工程 | 新中企公司 | 柳北区政府 市住建局 | 柳北区 | 道路总长2428米，红线宽18米-26米。 | 18000 | 2000 | 财政资金 业主自筹 | 2020-2022 | 开工建设。 | ★
41 | 白露村城中村安置用地周边支路路网 | 新中企公司 | 柳北区政府 市住建局 | 柳北区 | 包含9条道路，全长5501米，红线宽20-26米。 | 20000 | 2000 | 财政资金 业主自筹 | 2020-2022 | 开工建设。 | ★
42 | 学院路延长线（高新五路至五指山路）工程 | 城建集团 | 市住建局 城中区政府 | 城中区 | 全长约460米，红线宽60米，城市主干道。 | 10000 | 5000 | 业主自筹 | 2020-2021 | 开工建设，完成总工程量的30% 。
43 | 洛清大道 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长1560米，城市主干道，红线宽38、46米，双向4、6车道。 | 34782 | 3000 | 业主自筹 | 2020-2023 | 开工建设，完成20%工程量。
44 | 桂柳路北侧规划路网（楼梯山纵三路至三门江桥） | 轨道集团 | 市住建局 城中区政府 | 城中区 | 全长6000米，红线宽18-20米。 | 32000 | 3100 | 业主自筹 | 2020-2023 | 开工建设。
45 | 柳西路（兴柳路北段）改造工程 | 柳江区城投公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 全长1765米，宽度50米。 | 56661 | 5000 | 财政资金 业主自筹 | 2020-2022 | 开工建设。 | ★
46 | 柳江区南二路 | 柳江区城投公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 全长3765.211米，红线宽30米。 | 25919 | 10000 | 业主自筹 | 2020-2021 | 开工建设。
47 | 柳江区南四路 | 柳江区城投公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 全长3131.54米，红线宽30米。 | 22396 | 10000 | 业主自筹 | 2020-2021 | 开工建设。
| 续建 | 51 |  |  |  | 3020159 | 502200
48 | 石碑坪工业园南侧道路（一期） | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 全长1986米，红线宽36米，双向4车道，设计速度为40公里/小时。 | 19860 | 5000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 道路施工。
49 | 新石路（一期） | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 全长1425米，红线宽36米。 | 10927 | 5000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 道路施工。
50 | 新坪南二路（一期） | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 全长1758米，红线宽36米，双向4车道，设计速度为40公里/小时。 | 18459 | 5000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 道路施工。
51 | 新坪南五路（一期） | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 全长1725米，红线宽18米，双向2车道，设计速度为30公里/小时。 | 12080 | 5000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 道路施工。
52 | 新南大道（一期） | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 全长1960米，红线宽56米。 | 23912 | 10000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 完成总工程量的60%。 | ★
53 | 宜居大道（一期） | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 全长1.6公里，红线宽50米。 | 22664 | 10000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 完成总工程量的60%。 | ★
54 | 新园路延长线（一期） | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 全长3.5公里，红线宽24-36米。 | 93422 | 30000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 完成总工程量的30%。 | ★
55 | 新园路（一期） | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 全长2.8公里，红线宽36米。 | 131748 | 30000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 完成总工程量的50%。 | ★
56 | 君武路延长线(一期) | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 全长约2.64公里，双向6车道，宽40米。 | 60186 | 10000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 道路施工。
57 | 北部新区工业设计城路网 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 总长约1741米，红线宽24、36米。 | 13395 | 3000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 道路施工。
58 | 沙塘片区数据软件园区路网 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 包含5条道路，总长约5105米。 | 42999 | 10000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 道路施工。
59 | 沙塘片区北翼配套居住片区路网 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 包含16条道路，总长约19071米。 | 123073 | 10000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 道路施工。
60 | 沙塘片区西翼配套居住片区路网 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 包含13条道路，总长约10531米。 | 61465 | 10000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 道路施工。
61 | 白沙堤后路（河东大桥至凤凰岭大桥） | 北城集团 | 市住建局 柳北区政府 | 柳北区 | 总长约1.9公里,红线宽18-25米，城市次干道。 | 72154 | 50000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 完成总工程量的80%。 | ★
62 | 香兰片区市政基础设施（一期） | 北城集团 | 市住建局 柳北区政府 | 柳北区 | 全长11.1公里，包含10条道路，红线宽18-40米，城市主干道、次干道。 | 78481 | 30000 | 业主自筹 | 2017-2021 | 完成总工程量的80%。 | ★
63 | 前锋路改造工程 | 北城集团 | 市住建局 柳北区政府 | 柳北区 | 全长约2.6公里，红线宽30米-50米。 | 86453 | 10000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 路基建设，部分路面施工。 | ★
64 | 龙都旅游道路 | 城建集团 | 市住建局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 全长10公里，红线宽12米，双向2车道。 | 114000 | 10000 | 业主自筹 | 2018-2022 | 路基建设。 | ★
65 | 柳南区西鹅路西侧安置回建地配套基础设施工程 | 市土储中心 （金太阳集团代建） | 市自然资源和规划局 柳南区政府 | 柳南区 | 包含1条城市道路，长0.7公里，宽40米；28条小区内部道路，室外水电及配套公建工程；720户住宅基础工程。 | 16754 | 5000 | 财政资金 | 2018-2022 | 完成总工程量的50%。 | ★
66 | 大同巷东段道路改造工程 | 城建集团 | 市住建局 柳南区政府 | 柳南区 | 全长380米，红线宽15米，城市支路。 | 10000 | 5000 | 财政资金 | 2019-2021 | 完成总工程量的50% 。 | ★
67 | 城邕路 | 城建集团 | 市住建局 柳南区政府 | 柳南区 | 全长1292米，红线宽40米。 | 78705 | 3000 | 业主自筹 | 2017-2021 | 完成总工程量的50% 。
68 | 白云路东段道路改造工程 | 城建集团 | 市住建局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 全长1755米，红线宽40米，城市主干路，设计速度为60公里/小时。 | 120000 | 10000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 完成总工程量的20% 。 | ★
69 | 竹鹅溪流域提升改造—新云村片区道路路网工程 | 城建集团 | 市住建局 柳南区政府 | 柳南区 | 全长2.2公里，红线宽18-30米，城市次干道、支路。 | 28214 | 5000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 完成总工程量的40% 。 | ★
70 | 河北新村路网工程 | 城建集团 | 市住建局 柳北区政府 | 柳北区 | 包含7条道路，全长1987.965米，红线宽度5-15米，城市支路。 | 27320 | 3000 | 财政资金 | 2019-2022 | 完成总工程量的20% 。 | ★
71 | 三门江森林公园停车库 | 城建集团 | 市林业园林局 | 城中区 | 总建筑面积27944平方米。 | 14966 | 10000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 主体完成80%。 | ★
72 | 柳石路南段道路改造工程 | 市路桥处 | 市住建局 柳江区政府 | 柳江区 | 全长2000米，红线宽40米，城市主干道。 | 30000 | 6000 | 财政资金 业主自筹 | 2019-2021 | 完成总工程量的40%。 | ★
73 | 清江大道 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长4.8公里，红线宽33-54米。 | 82337 | 8000 | 业主自筹 | 2018-2022 | 路基土石方及排水工程完成30%。 | ★
74 | 古镇路 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长2公里，红线宽45-48米。 | 46117 | 10000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 完成总体进度40%。 | ★
75 | 曙光大道延长线 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长4.4公里，红线宽54米。 | 118777 | 25000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 完成总工程量的50%。 | ★
76 | 柳东新区九子岭生活居住片区周边路网 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 包含7条道路，全长5.8公里，红线宽18米、22米,城市支路；续建九子岭一路等8条道路，全长17.2公里，红线宽22米-65米。 | 111397 | 10000 | 业主自筹 | 2016-2021 | 完成总工程量的70%。 | ★
77 | 柳东新区江滨居住生活区路网 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长4.1公里，红线宽18米-30米。 | 169875 | 10000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 完成部分道路桥梁施工。 | ★
78 | 柳东新区核心区及周边片区路网 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 新建纵三路等5条道路，全长5.8公里，红线18米-38米；续建横二路等15条道路，全长11公里，红线宽18米、22米。 | 241730 | 10000 | 业主自筹 | 2014-2021 | 完成部分道路施工。 | ★
79 | 柳东新区连运路东延长线 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长1879.629米，红线宽28米，双向4车道，设计速度为40公里/小时，城市支路。 | 21686 | 3000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 道路开工建设，道路完成30% 。
80 | 江东大道东段 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长1869.051米，红线宽22-38米，双向2、4车道。 | 18795 | 5000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 道路完成90%。
81 | 安和路北段 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长1525米，红线宽30米。 | 10000 | 3000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 道路完成70%。
82 | 柳东新区南庆路网工程 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 包含5条道路，全长5916米，分别为南庆支三路、南庆支二路、南庆支一路、环山路、九庆路。 | 35802 | 8000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 完成总工程量50%。
83 | 塑英路及排洪排涝工程一期（塑英路东段） | 轨道集团 | 北部生态新区管委会 市住建局 | 阳和工业新区 | 全长约1700米，红线宽27、40米，双向4车道，城市次干路，设计速度为50公里/小时。排涝干渠为城市主排水干渠，设计重现期P＝5年。 | 59561 | 10000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 路面施工，配套设施施工。
84 | 和源路南段 | 轨道集团 | 北部生态新区管委会 市住建局 | 阳和工业新区 | 全长6.197公里，红线宽41米，设计速度50公里/小时，双向4车道，城市次干路。 | 129460 | 10000 | 业主自筹 | 2017-2021 | 两公里道路建成通车。 | ★
85 | 滨江西路壶西大桥至白露大桥段工程 | 轨道集团 | 市住建局 柳北区政府 | 柳北区 | 全长5.953公里，一般路段宽13米，车行道宽9米。 | 68889 | 10000 | 业主自筹 | 2015-2021 | 完成总工程量的70%。 | ★
86 | 柳西水厂进出口道路工程（西堤路壶西大桥至白露大桥段道路工程） | 轨道集团 | 市住建局 柳南区政府 | 柳南区 | 全长6.2公里，红线宽13-30米，城市次干路、支路。 | 63600 | 5200 | 业主自筹 | 2017-2021 | 完成总工程量的30%。 | ★
87 | 鹅山西路改造工程 | 轨道集团 | 市住建局 柳南区政府 | 柳南区 | 全长0.9公里，红线宽26-28米，双向4车道，设计速度40公里/小时，城市次干路。 | 40505 | 16000 | 业主自筹 | 2017-2021 | 完成总工程量的30%。 | ★
88 | 红岩路改造及柳州站西广场工程 | 轨道集团 | 市住建局 柳南区政府 | 柳南区 | 包含红岩路改造及柳州站西广场工程，其中红岩路全长1630米，本次改造范围为鹅山路至柳州电务段，全长823米。 | 95980 | 2000 | 业主自筹 | 2016-2021 | 永久道路开工建设。
89 | 柳江新城区东一路（樟木路) | 柳江区城投公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 全长3.4公里，红线宽36米，城市次干道。 | 46469 | 10000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 完成总工程量的50%。 | ★
90 | 柳江新城区东二路 | 柳江区城投公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 全长2807米，红线宽50米，双向6车道，城市主干道。 | 40626 | 10000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 道路施工。
91 | 柳江新城区东四路 | 柳江区城投公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 全长5.8公里，红线宽40米，城市次干道。 | 48166 | 10000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 完成总工程量的80%。 | ★
92 | 柳江新城区西二路（高村路） | 柳江区城投公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 全长2.78公里，红线宽30米，城市次干道。 | 19024 | 5000 | 业主自筹 | 2017-2021 | 完成总工程量的70%。 | ★
93 | 柳江新城区南一路（木罗路） | 柳江区城投公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 全长3.4公里，红线宽40米，城市次干道。 | 39424 | 10000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 完成总工程量的70%。 | ★
94 | 柳江新城区南三路（沙子路） | 柳江区城投公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 全长3.3公里，红线宽40米，城市主干道。 | 33540 | 10000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 完成总工程量的70%。 | ★
95 | 鹿寨县城南新区基础设施（一期） | 鹿寨县住建局 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 园丁路延长线长度502米，红线宽40米，城市次干道；创业路延长线长度581米，红线宽30米，城市次干道；桂园路延长线长668米，红线宽30米，城市次干道；民生路延长线长度581米，红线宽30米。 | 12779 | 3000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 经七路延长线完成70%， 创业路延长线完成70%， 民生路延长线完成50%。
96 | 鹿寨县城南新区基础设施（二期） | 鹿寨县住建局 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 包含10条市政道路，总长6.242公里。 | 28254 | 2000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 完成发展路50%
97 | 柳城县东区绕城路 | 柳城县祥瑞交通投资有限责任公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 全长2417米，宽30米，设计车速60公里/小时，双向4车道，城市主干道。 | 11582 | 2000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 道路施工。
98 | 融安县长安镇红卫新区路网 | 融安县投资开发公司 | 融安县政府 | 融安县 | 包含21条道路，全长约20970米。 | 114547 | 5000 | 业主自筹 | 2018-2022 | 建设经四路、经五路、经六路、纬五路、纬六路。
| 竣工 | 24 |  |  |  | 1617755 | 403000
99 | 沙塘至沙埔道路改造工程（二、三期） | 城建集团 | 市交通局 柳北区政府 柳城县政府 | 柳北区 柳城县 | 全长约20.8 公里，其中凤山路口至沙塘收费站段约8.9公里，沙埔镇至凤山路口段约11.9公里。 | 170000 | 70000 | 业主自筹 | 2017-2020 | 完工通车。 | ★
100 | 北进路北段（G209至三合大道） | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 全长约3901米，红线宽60米，城市快速路。 | 48773 | 20000 | 业主自筹 | 2019-2020 | 完工通车。 | ★
101 | 滨江路中段（江湾大道至古灵大道） | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 全长约3公里，红线宽50米。 | 50700 | 30000 | 业主自筹 | 2017-2020 | 完工通车。 | ★
102 | 江湾大道（滨江路至北进路） | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 全长约6.5公里，红线宽50米。 | 67082 | 20000 | 业主自筹 | 2017-2020 | 完工通车。 | ★
103 | 三合大道（滨江路至G209） | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 全长约5.8公里，红线宽54米。 | 109718 | 20000 | 业主自筹 | 2017-2020 | 完工通车。 | ★
104 | 古灵大道（滨江路至双沙路） | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 全长约4.6公里，红线宽54米。 | 74902 | 20000 | 业主自筹 | 2017-2020 | 完工通车。 | ★
105 | 青茅东路 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 全长2.3公里，红线宽45米。 | 26529 | 18000 | 业主自筹 | 2019-2020 | 完工通车。 | ★
106 | 柳长路（鹧鸪江路口至沙塘收费站）道路拓宽改建工程 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 柳北区 | 全长约9.799公里，拓宽改建道路。 | 158669 | 10000 | 业主自筹 | 2019-2020 | 完工通车。
107 | 白沙路延长线 | 北城集团 | 市住建局 柳北区政府 | 柳北区 | 全长1045米，红线宽26米。 | 10000 | 7000 | 业主自筹 | 2019-2020 | 主线通车。
108 | 磨太路东段 | 北城集团 | 市住建局 柳南区政府 | 柳南区 | 全长2.94公里，红线宽20-30米。 | 94255 | 40000 | 业主自筹 | 2016-2020 | 完工通车。 | ★
109 | 洛维路西段北侧路网 | 市土储中心 （北城集团代建） | 鱼峰区政府 市自然资源和规划局 | 鱼峰区 | 全长4.27公里，红线宽16米、20米，城市支路。 | 21800 | 6000 | 财政资金 业主自筹 | 2017-2020 | 完工通车。 | ★
110 | 莲花山风景区道路工程（一期） | 城中区住建局 | 城中区政府 | 城中区 | 全长9.2公里，红线宽5米。 | 11260 | 2000 | 业主自筹 | 2017-2021 | 主体建设。
111 | 东外环南段 | 城建集团 | 北部生态新区管委会 市住建局 | 阳和工业新区 | 全长约10.706公里，红线宽33米，设计速度80公里/小时，城市快速路。 | 145350 | 5000 | 业主自筹 | 2018-2020 | 完工通车。
112 | 南外环西段（下桃花片区路网工程-南环路立交） | 城建集团 | 市住建局 柳南区政府 柳江区政府 | 柳南区 柳江区 | 全长约2公里，主要为立交桥和道路施工。 | 90000 | 20000 | 业主自筹 | 2017-2020 | 完工通车。
113 | 河东路以北片区路网——纬六路 | 城建集团 | 市住建局 城中区政府 | 城中区 | 全长1.32公里,设计速度60公里/小时，城市主干路。 | 68000 | 25000 | 业主自筹 | 2018-2020 | 完工通车。 | ★
114 | 河东新区河东路以北片区路网工程 | 城建集团 | 市住建局 城中区政府 | 城中区 | 包含14条道路，全长14826.951米，红线宽24-67米。 | 227948 | 10000 | 业主自筹 | 2014-2020 | 完工通车。
115 | 潭中西路南片区路网工程 | 城建集团 | 市住建局 柳南区政府 | 柳南区 | 包含8条道路，全长3.5公里，红线宽16-30米。 | 39457 | 25000 | 业主自筹 | 2017-2020 | 完工通车。 | ★
116 | 柳东新区官塘片区滨江大道 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长5.3公里,红线宽38米。 | 73402 | 10000 | 业主自筹 | 2017-2020 | 完工通车。
117 | 花岭大道东延长线 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长1.6公里，红线宽38米。 | 23026 | 6000 | 业主自筹 | 2017-2020 | 完工通车。 | ★
118 | 港城路（西段） | 轨道集团 | 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 全长1.2公里，红线宽40米。 | 13873 | 2000 | 业主自筹 | 2015-2020 | 完工通车。 | ★
119 | 阳和供气站周边路网 | 轨道集团 | 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 包含3条道路，总长约3000米，包含燕山路东段、燕山横二路和龟山纵二路。 | 12300 | 10000 | 业主自筹 | 2019-2020 | 竣工通车。
120 | 柳江区兴柳路南延长线 | 柳江区城投公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 全长975.758米。 | 11077 | 4000 | 业主自筹 | 2019-2020 | 完工通车。
121 | 柳江新城区西一路（思贤路) | 柳江区城投公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 全长4.1公里，红线宽40米，城市次干道。 | 53234 | 20000 | 业主自筹 | 2018-2020 | 完工通车。 | ★
122 | 柳城县东区路网建设项目(一期) | 柳城县祥瑞交投公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 包含7条道路，总长为4412.4米。 | 16400 | 3000 | 业主自筹 | 2018-2020 | 完工通车。
| （三）公共交通 | 5 |  |  |  | 2106872 | 295000
| 续建 | 5 |  |  |  | 2106872 | 295000
123 | 柳州市火车站城市综合交通配套工程 | 轨道集团 | 市重点办 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积约5.92万平方米，区间隧道、出入口通道4座、风亭8座。 | 234077 | 45000 | 财政资金 业主自筹 | 2017-2021 | 1.410段：三期工程主体结构完成设计总量80%。一期工程、二期工程负一层、负二层站内结构完成100%（负三层站内结构需要等中建三局盾构、架梁完成后施工）。 2.2650段：车站主体基本完工， 飞鹅路段盾构施工完成50%，城邕路段完成盾构始发。 | ★
124 | 柳州市城市公共交通配套工程一期（门头路至莲花山庄） | 轨道集团 | 市重点办 涉城区政府 | 柳州市区 | 全长16公里，设置车站13座及帽合车辆基地。 | 590000 | 76000 | 财政资金 业主自筹 | 2017-2022 | 1.高架段：线下工程完成60%； 2.地下段：车站主体完工，盾构施工完成50%； 3.帽合车辆段：50%的建筑单体主体结构完成，场区行车线基础工程完工。 | ★
125 | 柳州市城市公共交通配套工程一期（思贤至门头路和莲花山庄至华侨城） | 轨道集团 | 市重点办 涉城区政府 | 柳州市区 | 全长18公里，设置车站12座及三门江停车场。 | 633600 | 54000 | 业主自筹 | 2017-2022 | 柳江片区线下工程完成70%，柳东片区线下工程完成70%。 | ★
126 | 柳州市城市公共交通配套工程二期（唐家至白莲洞） | 轨道集团 | 市重点办 涉城区政府 | 柳州市区 | 全长20公里，唐家至西江路口长9公里，西江路口至白莲洞长11公里。 | 629395 | 110000 | 业主自筹 | 2017-2022 | 示范线线下工程完工，架梁完成40%，机电安装开始施工；二期线下工程完成50%。 | ★
127 | 三门江跨江桥 | 轨道集团 （城建集团代建） | 市重点办 城中区政府 柳东新区管委会 | 城中区 柳东新区 | 桥长360米，桥面面积5400平方米。 | 19800 | 10000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 主体结构基本完工。 | ★
| （四）地下管廊 | 7 |  |  |  | 519950 | 236000
| 续建 | 3 |  |  |  | 295166 | 51000
128 | 宜居大道（一期）地下综合管廊工程 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 市住建局 | 北部生态新区 | 全长1567.908米，双舱，入廊管线包含给水，通讯，110KV、10KV电力线。 | 14328 | 5000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 土方开挖，主体施工。
129 | 静兰片区地下综合管廊 | 轨道集团 | 市住建局 城中区政府 | 城中区 | 全长13.2公里，入廊管线包含给水管线、电力管线、通信管线等。 | 127723 | 26000 | 业主自筹 | 2017-2021 | 主体完成30%。 | ★
130 | 柳东新区地下综合管廊建设项目（一期） | 东城集团 | 柳东新区管委会 市住建局 | 柳东新区 | 全长20.8公里，包含纵二路、纵四路、纵四路、纵六路、纵十路、横十路、纵十一路、横三路、横七路管廊等。 | 153115 | 20000 | 业主自筹 | 2016-2021 | 完成工程量的30%。 | ★
| 竣工 | 4 |  |  |  | 224784 | 185000
131 | 沙塘至沙埔道路（江湾大道至古灵大道）地下综合管廊 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 市住建局 | 北部生态新区 | 全长2.693公里，双舱，入廊管线有给水、电力、通信管线。设置综合管廊控制中心一座。 | 29536 | 20000 | 业主自筹 | 2018-2020 | 主体完工。 | ★
132 | 江湾大道（滨江路至北进路）地下综合管廊 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 市住建局 | 北部生态新区 | 全长6.637公里，入廊管线有给水、电力、通信管线。 | 59812 | 50000 | 业主自筹 | 2019-2020 | 主体完工。 | ★
133 | 三合大道（滨江路至北进路）地下综合管廊 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 市住建局 | 北部生态新区 | 全长7.276公里，入廊管线有给水、电力、通信管线。 | 69811 | 60000 | 业主自筹 | 2018-2020 | 主体完工。 | ★
134 | 古灵大道（滨江路至北进路）地下综合管廊工程 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 市住建局 | 北部生态新区 | 全长7.675公里，入廊管线有给水、电力、通信管线。 | 65625 | 55000 | 业主自筹 | 2018-2020 | 主体完工。 | ★
| （五）供水 | 2 |  |  |  | 87843 | 8729
| 竣工 | 2 |  |  |  | 87843 | 8729
135 | 鹿寨县江口新水厂 | 柳州鹿源水利投资公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 一期总建筑面积约5000平方米，近期供水规模为3万立方米/天，远期供水规模为6万立方米/天。 | 10864 | 1750 | 业主自筹 | 2015-2020 | 完工投入使用。
136 | 柳东新区水厂古偿河原水输水工程 | 北城集团 | 市发改委 柳东新区管委会 鹿寨县政府 | 柳东新区 鹿寨县 | 古偿河水库至鹿寨最高供水规模42.1万立方米/天，古偿河水库至黄冕乡最高供水规模0.5万立方米/天，鹿寨至柳东新区水厂最高供水规模30万立方米/天。 | 76979 | 6979 | 业主自筹 | 2016-2020 | 建成投入使用。 | ★
| （六）园区 | 28 |  |  |  | 1609785.65 | 269900
| 新开工 | 8 |  |  |  | 182463.65 | 51000
137 | 白露大道（一期） | 轨道集团 | 柳北区政府 市住建局 | 柳北区 | 全长2856米，宽50米，双向6车道。 | 14450 | 10000 | 业主自筹 | 2020-2021 | 开工建设。
138 | 北外环西片区白露工业园路网工程（二期） | 轨道集团 | 柳北区政府 | 柳北区 | 包含3条道路，全长4499米，红线宽24-50米。 | 37124 | 20000 | 财政资金 业主自筹 | 2020-2022 | 开工建设。 | ★
139 | 洛维工业园区排水干渠 | 北城集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 将洛维园区雨水排口接通至市政管网。 | 10000 | 2000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 开工建设。
140 | 柳东新区秀水纵二路 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长3527.835米，红线宽38米，设计速度为50公里/小时，双向4车道，城市次干路。 | 53320.65 | 3000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 开工建设，完成25%工程量。
141 | 柳东新区车园横二路西段（清华园横六路） | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长1806.781米，红线宽28米，双向4车道，城市次干路，设计速度为50公里/小时。 | 25981 | 10000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 开工建设，完成30%工程量。
142 | 柳东新区车园纵十一路 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长为1409米，红线宽38米，城市次干路，设计速度40公里/小时。 | 16000 | 2000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 开工建设。
143 | 柳东新区港南纵二路 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 起于官塘大道，终于东外环柳东段，全长2361.097米，红线宽38米，城市次干路。 | 15588 | 2000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 完成路基建设。
144 | 柳州市粮库路网道路工程 | 城建集团 | 市发改委 柳北区政府 | 柳北区 | 规划建设3条道路，即纵一路、纵二路、横一路，总长约1532米，设计速度均为40千米/小时，双向4车道。 | 10000 | 2000 | 业主自筹 | 2020-2021 | 开工建设。
| 续建 | 17 |  |  |  | 1315313 | 191900
145 | 石碑坪工业园基础设施工程（一期） | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 包含11条道路，总长约7公里。 | 25000 | 10000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 完成工程量的60%。 | ★
146 | 石碑坪工业园基础设施工程（二期） | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 全长3738米，红线宽24-36米。 | 29910 | 3000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 道路施工。
147 | 沙塘工业园基础设施工程（三期） | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 全长6708米。 | 108016 | 10000 | 业主自筹 | 2017-2021 | 完成工程量的50%。 | ★
148 | 北部生态新区科创园路网 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 包含13条道路，全长12004米。 | 99474 | 10000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 道路施工。
149 | 柳东新区中欧产业园纵十一路 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长3443米，红线宽70米，城市主干路。 | 67480 | 10000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 完成工程量的50%。 | ★
150 | 柳东新区中欧产业园横九路 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长4.2公里，红线宽38米，城市次干路。 | 39288 | 12000 | 业主自筹 | 2018-2022 | 完成工程量的60%。 | ★
151 | 广西（柳州）汽车城—汽车零部件配套道路工程 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长18.79 公里，包含环岭东路、龙岭大道等15条道路，红线宽22-70米。 | 126098 | 15000 | 业主自筹 | 2012-2021 | 龙岭大道、车园纵六路完工通车。
152 | 粤桂黔广西中欧产业园片区路网工程（二期） | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 包含道路3条，中欧纵五路：全长1.74公里，红线宽22米，支路；纵四路延长线：全长3.72公里，红线宽45米，城市主干路；纵六路延长线：全长3.53公里，红线宽38米，城市次干路。 | 155046 | 20000 | 业主自筹 | 2019-2025 | 开工建设，道路施工。
153 | 粤桂黔广西中欧产业园片区路网工程（三期） | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 包含道路4条，秀水横六路：全长1163.3米，红线宽54米，道城市主干路；秀水横四路：全长1036.54米，红线宽54米，城市主干路；中欧纵一路：全长2337.895米，红线宽54米，城市主干路；中欧纵一路北段：全长2438.384米，红线宽22米，城市支路。 | 106069 | 10000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 开工建设，道路施工。
154 | 北外环西片区白露工业园路网工程（一期） | 轨道集团 | 市住建局 柳北区政府 | 柳北区 | 包含7条道路，全长7475米，红线24-50米。 | 51000 | 20400 | 业主自筹 | 2019-2021 | 道路施工。
155 | 河西物流园路网（一期） | 轨道集团 | 市住建局 柳南区政府 | 柳南区 | 总长4412米，河西路西段长约1017米，红线宽33.5米；纬二路长约1505米，红线宽26米；和平路（西）长约637米，红线宽36米；经五路（北）长约1253米，红线宽36米，均为双向4车道。 | 53450 | 5000 | 业主自筹 | 2016-2021 | 道路建设，完成工程量的80%。 | ★
156 | 河西物流园路网（二期） | 城建集团 | 市住建局 柳南区政府 | 柳南区 | 建设路网中的经一路、经六路。 | 34585 | 5000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 完成总工程量的60% 。 | ★
157 | 洛维片区东北片路网 | 城建集团 | 市住建局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 全长12公里，红线宽12-30米，城市次干道和支路。 | 150000 | 15000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 完成总工程量的30% 。 | ★
158 | 下桃花片区路网 | 市土储中心 | 市自然资源和规划局 柳南区政府 | 柳南区 | 一期全长5700米，其中北 一路全长2300米，北三路全长2050 米；二期道路全长2646米。 | 75521 | 6500 | 财政资金 | 2017-2022 | 道路建设。 | ★
159 | 新兴工业园柳石路东片区基础设施建设项目 | 柳江区园区开发建设投资有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 征地拆迁，土方平整、路网建设、给排水、污水管网建设等。 | 60000 | 20000 | 业主自筹 | 2019-2023 | 完成征地拆迁1000亩，开展“七通一平”基础设施建设。
160 | 穿山食品工业园基础设施建设项目 | 柳江区园区开发建设投资有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 征地拆迁，土方平整、路网建设、给排水、污水管网建设等。 | 20000 | 5000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 完成征地拆迁800亩，开展“七通一平”基础设施建设。
161 | 三江侗族自治县工业园区扶贫生态产业园基础设施建设项目 | 三江县工业园区管理委员会 | 三江县政府 | 三江县 | 场地平整2132.66亩，分两期实施，主要建设内容场地平整、招商中心及管委办公区及等园区基础设施工程。 | 114376 | 15000 | 上级资金 财政资金 银行贷款 | 2019-2023 | 道路施工。
| 竣工 | 3 |  |  |  | 112009 | 27000
162 | 洛维工业集中区六期市政道路 | 北城集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 包含3组路网，全长4178米，红线宽15-24米。 | 13100 | 2000 | 业主自筹 | 2017-2020 | 全线通车。 | ★
163 | 柳东新区中欧产业园横七路（博园大道东延线） | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长567.8米，红线宽54米，城市主干路。 | 25061 | 10000 | 业主自筹 | 2018-2020 | 完工通车。 | ★
164 | 柳东新区中欧产业园纵四路（龙岭大道北延长线） | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长3932米，红线宽70米，城市快速路。 | 73848 | 15000 | 业主自筹 | 2018-2020 | 基本建成。 | ★
| 三、能源 | 15 |  |  |  | 1004423 | 111255
| 新开工 | 5 |  |  |  | 249336 | 54333
165 | 柳州—柳州库站输油管道北部新区段迁改工程 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 新建5.72公里，管道同沟敷设16芯光缆。 | 11487 | 5000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 开工建设。
166 | 柳州市110kV及以上电网建设工程（主网） | 柳州供电局 | 市发改委 各县区政府 | 柳州市 | 建设沙塘～杨柳220kV双回线路改造工程、220kV贝江(融水)送变电工程、满塘（官北）等工程。项目规模共计为线路197.45公里，变电540MVA。新增主变容量44.3万千伏安，新建及改造线路138.4公里。建设110kV高岭（洛满）送变电工程、110kV江东送变电工程、110kV西鹅送变电工程、220kV七彩(南环)变电站配套110kV工程、110kV潭南送变电工程、湘桂铁路扩能改造（柳南牵）外部供电完善等工程。项目规模共计为线路228公里，变电346MVA。 | 65489 | 13023 | 业主自筹 | 2020-2021 | 开工建设。
167 | 柳州市10kV及以下电网建设工程(配网) | 柳州供电局 | 市发改委 各县区政府 | 柳州市 | 包含城市配网及农村配网建设，城市配网建设主要用于满足工业园区用电负荷增长需求，解决重过载及低电压问题和加强配电自动化建设，提高配电自动化覆盖率。新建与改造10kV线路366公里，配变86台，容量40MVA，低压线路418公里， 台区488个。 | 30500 | 9950 | 业主自筹 | 2020-2021 | 开工建设。
168 | 柳州市35kV及以下电网建设工程(农网) | 柳州供电局 | 市发改委 各县区政府 | 柳州市 | 农村电网建设主要为落实国家新一轮农网升级改造、脱贫攻坚任务，并着重解决农村地区重载、低电压台区问题，提升供电质量。 | 56980 | 21360 | 业主自筹 | 2020-2021 | 开工建设。
169 | 融水县九元山风电场 | 华电广西能源有限公司 | 融水县政府 | 融水县 | 装机容量100MW。 | 84880 | 5000 | 业主自筹 | 2020-2023 | 升压站及场内道路施工。
| 续建 | 8 |  |  |  | 698865 | 45700
170 | 柳东新区天然气利用工程 | 东城集团 | 市发改委 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 建设雒容燃气站，官塘燃气站，天然气加气站2座，燃气高、中压管网155公里。 | 23281 | 1700 | 业主自筹 | 2015-2021 | 完成市政中压管网20公里。
171 | 乌东德电站送电广东广西（昆柳龙直流）输电工程（特高压多端直流示范工程）柳北换流站工程 | 南方电网超高压输电公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 新建±800kV特高压柔性直流换流站，换流容量3000MW。 | 443751 | 10000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 电气安装完成70%。
172 | 融安协合狮子岭风电场（一期） | 融安协合狮子岭风力发电有限公司 | 融安县政府 | 融安县 | 总装机容量48MW。 | 42360 | 6500 | 业主自筹 | 2019-2022 | 启动升压站及场内道路建设。
173 | 融安协合狮子岭风电场（二期） | 融安协合孟公岭风力发电有限公司 | 融安县政府 | 融安县 | 总装机容量42MW。 | 35508 | 4500 | 业主自筹 | 2019-2022 | 启动升压站及场内道路建设。
174 | 融安白云岭风电场（二期） | 融安协合风电公司 | 融安县政府 | 融安县 | 总装机容量48MW。 | 38700 | 10000 | 业主自筹 | 2017-2021 | 风机主体施工。
175 | 优能融水摩天岭48MW风电场 | 融水优能风电公司 | 融水县政府 | 融水县 | 总装机容量48MW。 | 49447 | 5000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 主体完工。
176 | 优能融水梓山坪48MW风电场 | 融水优能风电公司 | 融水县政府 | 融水县 | 总装机容量48MW。 | 45136 | 5000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 主体完工。
177 | 管网优化改造升压及柳北片区焦炉煤气气源转换 | 东城集团 | 市住建局 | 柳北区 | 管网优化改造升压新建中压燃气管道78.43公里，调压站11个，维修改造老旧燃气管道23.38公里，调压站24个；柳北片区焦炉煤气气源转换新建中压燃气管道20.78公里，调压站29个，维修改造老旧燃气管道35.71公里，调压站34个及用户燃气灶具改造。 | 20682 | 3000 | 业主自筹 | 2016-2022 | 主体施工。
| 竣工 | 2 |  |  |  | 56222 | 11222
178 | 广西天然气支线管网项目鹿寨天然气支线管道工程 | 广西广投天然气管网有限公司 | 柳城县政府 鹿寨县政府 柳东新区管委会 | 柳城县 鹿寨县 柳东新区 | 建设天然气长输管道1条、阀室1座和天然气分输站1座，新建站为鹿寨分输站，管线全长31公里，管道设计输量为1.1亿立方米/年。 | 12327 | 2327 | 业主自筹 | 2018-2020 | 主体完工。
179 | 三江协合八江风电场 | 三江县协合风电公司 | 三江县政府 | 三江县 | 总装机容量48MW。 | 43895 | 8895 | 业主自筹 | 2015-2020 | 主体完工，投入使用。
| 四、水利 | 14 |  |  |  | 1867407 | 54015
| 新开工 | 2 |  |  |  | 111204 | 14000
180 | 香兰河综合治理工程 | 北城集团 | 市水利局 柳北区政府 北部生态新区管委会 | 柳北区 北部生态新区 | 对香兰河河道进行整治，河道长约16公里，宽3-25米。 | 92000 | 5000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 开工建设。
181 | 柳东新区核心区水系莫道江南支（下游段）河道综合整治工程 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 对莫道江南支出口至官塘大道之间的莫道江南支下游段河道进行河道综合整治，整治总长度约2.56公里。 | 19204 | 9000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 开工建设。
| 续建 | 10 |  |  |  | 1668178 | 32600
182 | 白露堤配套工程 | 市防排处 | 市水利局 柳北区政府 | 柳北区 | 堤防长度为1151米，堤防按50年一遇洪水标准修建，堤型为土堤，堤防级别为2级，建设电厂渠右岸防浪墙。 | 14754 | 400 | 上级资金 财政资金 | 2018-2021 | 白露泵站院内配套仓库、厂区建设、供水工程。 | ★
183 | 官塘堤上段配套工程 | 市防排处 | 市水利局柳东新区管委会 | 柳东新区 | 堤防标准提高至50年一遇、补增物资仓库及机修车间、供水工程、征地拆迁标准补差等。 | 10578 | 500 | 上级资金 财政资金 | 2018-2022 | 配套仓库、厂区建设、供水工程。 | ★
184 | 官塘冲河道综合整治工程（含河道整治景观工程） | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 整治河道全长8.3公里，整治岸线全长约18.9公里。 | 96854 | 1000 | 业主自筹 | 2017-2021 | 完成一期建设，二期景观工程开工。
185 | 阳和堤配套工程 | 市防排处 | 市水利局 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 按50年一遇建设，堤防级别为2级，堤防工程长5.2公里，护岸长2.3公里；排涝泵站7座，防涝涵闸7座。 | 38320 | 1700 | 上级资金 财政资金 | 2018-2022 | 阳和6标引水涵部分、8标前池支护桩、10标护岸工程等。 | ★
186 | 阳和堤 | 市防排处 | 市水利局 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 堤防标准采用50年一遇洪水，防洪堤5公里、护坡2.6公里，防洪排涝闸7座、高水高排涵1座、临时排水涵1座、排涝泵站7座。 | 80064 | 6000 | 上级资金 财政资金 | 2016-2021 | 阳和6、7、8标主体工程建设及阳和7标外部电缆建设。 | ★
187 | 融江河柳城县河段护岸及抢险道路工程 | 柳城县长兴农业投资公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 新建护岸（包含亲水平台）总长3.823公里，栈桥1座（13.5米），抢险道路4.162公里。 | 22897 | 2000 | 业主自筹 | 2017-2021 | 护岸完成建设，抢险道路完成40%
188 | 柳城县凤山镇河堤护岸及抢险道路工程 | 柳城县长兴农业投资公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 新建护岸（包含亲水平台）总长5.186公里，抢险道路4.212公里。 | 24553 | 4000 | 业主自筹 | 2017-2021 | 护岸完成建设，抢险道路完成60%
189 | 柳城县里明河湾防汛护岸工程 | 柳城县长兴水利投资公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 新建护岸长度1555米，防洪抢险道路1867米及相关配套设施，形成12.77万平方米洪水期避洪停泊区域。 | 14138 | 2000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 完成护岸、抢险道路及停泊区域建设。
190 | 融水县城区防洪排涝工程（一期）城北区工程 | 融水县水利局 | 融水县政府 | 融水县 | 按20年一遇防洪标准新建防洪堤820米、护岸200米，新建解放桥泵站、排涝闸各1座。 | 15418 | 5000 | 财政资金 | 2015-2021 | 完成泵站、排涝闸、400米堤防建设。
191 | 洋溪水利枢纽工程 | 农投集团 | 市水利局 三江县政府 | 三江县 | 正常蓄水水位163米，水库总库容8.5亿立方米，其中防洪库容7.8亿立方米，电站总装机容量10万KW，设计通航船只500吨级。 | 1350602 | 10000 | 上级资金 财政资金 | 2019-2026 | 前期准备工程施工。
| 竣工 | 2 |  |  |  | 88025 | 7415
192 | 柳州市交壅沟河道整治工程（含一、二期工程） | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 整治河道全长13.5公里，设置3个人工湖，整治岸线全长30.1公里。 | 75610 | 3000 | 业主自筹 | 2015-2020 | 完工。
193 | 交壅沟应急治涝工程 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 按50年一遇标准在交壅沟柳江干流河口内设置应急防洪堤610米，按50年一遇最大24小时暴雨洪水标准设置防洪排涝闸1座，按雨洪同期20年一遇标准在河道口设置排涝泵站1座。 | 12415 | 4415 | 业主自筹 | 2018-2020 | 完工。 | ★
| 五、土地一级整理 | 55 |  |  |  | 5834529 | 519055
| 新开工 | 18 |  |  |  | 1276136 | 119500
194 | 石碑坪镇政府东北侧土地一级整理（一、二期） | 市土储中心 北城集团 | 市自然资源和规划局 柳北区政府 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 用地面积约800亩，进行征地拆迁。 | 15000 | 1000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 实施土地整理。 | ★
195 | 走马村南侧土地一级整理（一、二、三、四、五期） | 市土储中心 北城集团 | 市自然资源和规划局 柳北区政府 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 用地面积约2500亩，进行征地拆迁。 | 50000 | 1000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 实施土地整理。 | ★
196 | 留休村东部土地一级整理（一、二期） | 市土储中心 北城集团 | 市自然资源和规划局 柳北区政府 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 用地面积约1000亩，进行征地拆迁。 | 30000 | 500 | 业主自筹 | 2020-2023 | 实施土地整理。 | ★
197 | 江湾渔海土地一级整理（一、二、三、四、五、六、七、八期） | 市土储中心 北城集团 | 市自然资源和规划局 柳北区政府 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 用地面积约4000亩，进行征地拆迁。 | 80000 | 1000 | 业主自筹 | 2020-2023 | 实施土地整理。 | ★
198 | 江湾大道南侧双沙路东侧土地一级整理（一、二期） | 北城集团 | 柳北区政府 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 用地面积818亩， 进行征地拆迁。 | 40000 | 7000 | 业主自筹 | 2020-2023 | 征地拆迁、场地平整、 三通一平。
199 | 香兰片区西北侧土地一级整理（三期） | 市土储中心 | 市自然资源和规划局 柳北区政府 | 柳北区 | 用地面积约320亩，进行征地拆迁。 | 11200 | 100 | 财政资金 | 2020-2024 | 完成熟化前期手续，进行土地整理。 | ★
200 | 北外环路南侧土地一级整理（三期） | 市土储中心 | 市自然资源和规划局 柳北区政府 | 柳北区 | 用地面积约600亩，进行征地拆迁。 | 27000 | 100 | 财政资金 | 2020-2024 | 完成熟化前期手续，进行土地整理。 | ★
201 | 河表工业园以东叶山路以西土地一级整理（一、二、三、四期） | 市土储中心 北城集团 | 市自然资源和规划局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 用地面积约2000亩，进行征地拆迁。 | 40000 | 1000 | 业主自筹 | 2020-2023 | 实施土地整理。 | ★
202 | 柳太路东侧潭中西路北侧土地一级整理 | 市土储中心 | 市自然资源和规划局 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积约441亩，进行征地拆迁。 | 22000 | 6000 | 财政资金 | 2020-2024 | 征地拆迁。 | ★
203 | 中铁物流园及周边片区土地熟化 | 荣和集团 | 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积约909.74亩，其中经营性用地面积约522.28亩，拆迁建筑面积47万平方米。 | 501200 | 10000 | 业主自筹 | 2020-2023 | 开展征地拆迁，安置房建设。 | ★
204 | 螺蛳粉小镇土地一级开发整理（二期） | 金太阳集团 | 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积1500亩，建设螺蛳粉小镇附属项目及配套设施。 | 45000 | 500 | 业主自筹 | 2020-2023 | 开始征地拆迁。
205 | 天一塑料厂与跃进路94号周边片区土地熟化 | 新中企公司 广西渊泽公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 拆迁建筑面积5万平方米。 | 47400 | 5000 | 业主自筹 | 2020-2023 | 开展征地拆迁。 | ★
206 | 社湾路水南六组及水山北侧片区旧城改造土地熟化 | 龙翔公司 柳州润顺公司 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 拆迁建筑物17万平方米。 | 143600 | 20000 | 业主自筹 | 2020-2023 | 开展征地拆迁。 | ★
207 | 罐头岭及周边片区改造 | 待定 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 拆迁建筑物8万平方米。 | 65400 | 15000 | 业主自筹 | 2020-2023 | 开展征地拆迁。 | ★
208 | 九头山路润澄针织公司及周边片区改造 | 龙翔公司 柳州源德投资公司 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 拆迁建筑物14万平方米。 | 92200 | 15000 | 业主自筹 | 2020-2023 | 开展征地拆迁。 | ★
209 | 柳东新区木棉屯土地一级整理 | 柳东新区管委会 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 征收木棉屯土地1598亩。 | 14536 | 8900 | 业主自筹 | 2020-2021 | 完成征地工作，根据协议支付第1笔征地费用。
210 | 柳东新区秀水屯土地一级整理（一期） | 柳东新区管委会 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 征收秀水屯土地4400亩。 | 39600 | 20900 | 业主自筹 | 2020-2021 | 完成征地工作，根据协议支付第1笔征地费用。
211 | 柳东新区土地整理开发项目一期 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 包含雒容广场北地块一级整理、柳州市奥凯工程机械有限公司土地一级整理、柳州市丰源纸业有限责任公司土地一级整理。 | 12000 | 6500 | 业主自筹 | 2020-2022 | 完成征地工作，根据协议支付第1笔征地费用。
| 续建 | 33 |  |  |  | 4484393 | 372000
212 | 白露片区土地一级整理 | 轨道集团 | 柳北区政府 | 柳北区 | 用地面积约600亩，进行征地拆迁。 | 200000 | 10000 | 业主自筹 | 2017-2021 | 进行征地拆迁工作。
213 | 柳钢公司鹧鸪江凤凰巷生活区棚户区改造 | 龙光房开 | 柳北区政府 | 柳北区 | 总建筑面积4.5万平方米。 | 17700 | 10000 | 业主自筹 | 2018-2022 | 完成征地拆迁。安置房建设。
214 | 静兰整村改造 | 轨道集团 | 城中区政府 | 城中区 | 用地面积约8000亩，进行征地拆迁。 | 480000 | 40000 | 业主自筹 | 2017-2021 | 进行征地拆迁工作。
215 | 碧芙蓉土地开发一级整理 | 轨道集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 用地面积约500亩，进行征地拆迁。 | 180000 | 10000 | 业主自筹 | 2017-2021 | 进行征地拆迁工作。
216 | 燎原路与白云路东段交叉口东南侧土地一级整理 | 轨道集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 用地面积157亩，进行征地拆迁。 | 49950 | 20000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 完成50%以上征拆工作
217 | 燎原路与九头山路交叉口东北侧土地一级整理 | 轨道集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 用地面积154亩，进行征地拆迁。 | 52488 | 1000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 完成10%以上征拆工作
218 | 响水河南岸土地一级整理 | 轨道集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 用地面积162亩，进行征地拆迁。 | 40000 | 10000 | 业主自筹 | 2017-2021 | 完成60%以上征拆工作
219 | 红卫仓及周边片区改造 | 新中企 广西瀚德集团有限公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 拆迁建筑物面积38万平方米。 | 314300 | 10000 | 业主自筹 | 2019-2025 | 开展项目征地拆迁。 | ★
220 | 东环大道南段西侧（八中东侧）片区改造 | 龙翔公司 广西盛邦 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 拆迁建筑物11万平方米。 | 121800 | 31000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 开展征地拆迁，安置房建设。 | ★
221 | 燎原路——九头山片区旧城改造 | 龙翔公司 龙光集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 拆迁建筑物40万平方米。 | 216700 | 30000 | 业主自筹 | 2019-2023 | 开展征地拆迁。 | ★
222 | 水南炮团路以南片区改造 | 龙翔公司 联发集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 拆迁建筑物30万平方米。 | 117500 | 60000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 开展征地拆迁，安置房建设。 | ★
223 | 磨滩村及周边片区棚户区改造 | 荣和集团 | 柳南区政府 | 柳南区 | 拆迁建筑物57.6万平方米。 | 360000 | 10000 | 业主自筹 | 2018-2023 | 一期安置房主体施工，启动二期征拆。 | ★
224 | 鹅山公园周边土地整理 | 轨道集团 | 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积约189亩，进行征地拆迁。 | 220000 | 5000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 进行征地拆迁工作。
225 | 螺蛳粉特色小镇公共配套土地一级整理项目 | 金太阳集团 | 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积约410亩，进行征地拆迁。 | 40000 | 1000 | 业主自筹 | 2018-2022 | 基础设施建设。
226 | 西鹅路西侧土地一级开发整理 | 市土储中心 | 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积约367亩，进行征地拆迁。 | 16754 | 1000 | 业主自筹 | 2014-2021 | 基础设施建设。
227 | 鹅山路二、三区土地一级开发整理（二期） | 北城集团 | 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积约8.7亩，进行征地拆迁。 | 17000 | 3000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 征地拆迁、场地平整、三通一平。
228 | 鹅山路二、三区土地一级开发整理（三期） | 北城集团 | 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积约16.4亩，进行征地拆迁。 | 14000 | 3000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 征地拆迁、场地平整、三通一平。
229 | 鹅山路二、三区土地一级开发整理（四期） | 北城集团 | 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积约35亩，进行征地拆迁。 | 25000 | 3000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 征地拆迁、场地平整、三通一平。
230 | 鹅山路二、三区土地一级开发整理（五期） | 北城集团 | 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积约60亩，进行征地拆迁。 | 45000 | 3000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 征地拆迁、场地平整、三通一平。
231 | 鹅山路二、三区土地一级开发整理（六期） | 北城集团 | 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积约15亩，进行征地拆迁。 | 18000 | 2000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 征地拆迁、场地平整、三通一平。
232 | 高端装备制造产业园土地一级开发整理 | 市土储中心 | 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积约500亩，进行征地拆迁。 | 50000 | 3000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 征地拆迁、场地平整、三通一平。
233 | 河西高新区三区北面及周边土地一级开发整理 | 北城集团 | 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积370亩，进行场地平整、路网建设、高压线迁移等基础设施建设。 | 20000 | 2000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 征地拆迁、场地平整、路网建设等。
234 | 城邕路周边及柳工大道新云村地块土地一级开发整理 | 轨道集团 | 柳南区政府 | 柳南区 | 片区改造，土地一级开发整理，周边城中村基础设施建设和改造。 | 167215 | 6000 | 业主自筹 | 2016-2021 | 征地拆迁、场地平整、路网建设等。
235 | 河西工业园四区片区土地一级开发整理 | 城建集团 | 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积约4271亩，进行征地拆迁。 | 230000 | 1000 | 业主自筹 | 2015-2021 | 征地拆迁、场地平整、路网建设等。
236 | 静兰桥南侧一级开发整理 | 轨道集团 | 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 用地面积约2201亩，进行征地拆迁。 | 672761 | 20000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 进行征地拆迁工作。
237 | 沙塘镇垦村土地一级整理（九、十期） | 北城集团 | 柳北区政府 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 用地面积850亩，进行征地拆迁。 | 23000 | 2000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 征地拆迁、场地平整、三通一平。
238 | 沙塘工业园杨柳路南面土地一级整理（三期） | 北城集团 | 柳北区政府 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 用地面积150亩，进行征地拆迁。 | 15000 | 10000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 征地拆迁、场地平整、三通一平。
239 | 杨柳路北侧杨柳新居东侧土地一级整理 | 北城集团 | 柳北区政府 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 用地面积330亩，进行征地拆迁。 | 50000 | 10000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 征地拆迁、场地平整、三通一平。
240 | 三合大道北侧双沙路西侧土地一级整理（一、二、三、四、五期） | 北城集团 | 柳北区政府 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 用地面积2300亩，进行征地拆迁。 | 90000 | 10000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 征地拆迁、场地平整、三通一平。
241 | 三合村土地一级整理 | 北城集团 | 柳北区政府 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 用地面积约494亩，进行征地拆迁。 | 20000 | 5000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 征地拆迁、场地平整、三通一平。
242 | 沙塘工业园土地一级整理 | 北城集团 | 柳北区政府 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 用地面积约431亩，进行征地拆迁。 | 17000 | 10000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 征地拆迁、场地平整、三通一平。
243 | 河东村城中村改造（二期） | 城建集团 | 城中区政府 | 城中区 | 用地面积约433亩，进行征地拆迁。 | 31498 | 15000 | 业主自筹 | 2017-2021 | 实施土地整理。
244 | 西鹅铁路货运中心站土地一级整理 | 轨道集团 | 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积约1744亩，进行征地拆迁。 | 551727 | 15000 | 业主自筹 | 2016-2021 | 进行征地拆迁工作。
| 竣工 | 4 |  |  |  | 74000 | 27555
245 | 上东一队地块土地一级整理 | 柳东新区管委会 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 征收土地1100亩。 | 10000 | 4202 | 财政资金 | 2019-2020 | 完成征地工作，根据协议支付第二笔征地费用。
246 | 上东二队地块土地一级整理 | 柳东新区管委会 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 征收土地1000亩。 | 10000 | 3812 | 财政资金 | 2019-2020 | 完成征地工作，根据协议支付第二笔征地费用。
247 | 牛路屯地块土地一级整理 | 柳东新区管委会 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 征收土地1700亩。 | 15300 | 6081 | 财政资金 | 2019-2020 | 完成征地工作，根据协议支付第二笔征地费用。
248 | 桂中监狱四期地块土地一级整理 | 柳东新区管委会 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 征收土地4300亩。 | 38700 | 13460 | 财政资金 | 2019-2020 | 完成征地工作，根据协议支付第二笔征地费用。
| Ⅱ、产业发展 | 138 |  |  |  | 11047989 | 1524831
| 新开工 | 47 |  |  |  | 3396908 | 508500
| 续建 | 62 |  |  |  | 6880556 | 736025
| 竣工 | 29 |  |  |  | 770525 | 280306
| 一、工业 | 85 |  |  |  | 5927800 | 812677
| （一）汽车 | 22 |  |  |  | 930539 | 186680
| 新开工 | 6 |  |  |  | 124607 | 31500
249 | 柳州久日工程机械年产2万台套大型工程机械结构件新产品生产线项目 | 柳州市久日工程机械有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积约103亩，年产2万台套主平台、回转平台、履带梁、组合行走架、后车架等大型工程机械结构件。 | 36027 | 5000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 开工建设。
250 | 柳州回龙汽车整体搬迁汽车零部件产能项目 | 柳州市回龙汽车配件厂 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 主要生产精密模具、精密检具和夹具、汽车钣金件总成、结构件总成、冲压焊接件、冲压模具、焊具、检具、夹具等。 | 26000 | 5000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 开工建设。
251 | 柳州一阳科技汽车铝合金压铸件生产线项目 | 柳州一阳科技股份有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 年产2.8万吨铝合金压铸件。 | 15000 | 6000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 开工建设。
252 | 利和汽车电子及传感器产业园（一期） | 柳州利和实业有限公司 | 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 用地面积约50亩，新建厂房34000平方米，年产100万套汽车轮胎压力监测系统。 | 12500 | 5000 | 业主自筹 | 2020-2021 | 开工建设。
253 | 永信机械汽车车身件智能化生产基地项目 | 柳州市永信机械配件制造有限公司 | 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 用地面积约60亩，总建筑面积4.45万平方米，新增生产能力为100万套。 | 19310 | 6000 | 业主自筹 | 2020-2021 | 开工建设。
254 | 德承汽车年产120万台套汽车隔音降噪材料及针刺地毯材料项目 | 柳州市德承汽车新材料科技发展有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 用地面积约85亩，年产120万台套热塑性硬质聚氨酯泡沫塑料汽车内饰件和1800万平方米针刺地毯材料。 | 15770 | 4500 | 业主自筹 | 2020-2022 | 开工建设。
| 续建 | 10 |  |  |  | 594870 | 105680
255 | 广西汽车集团新能源整车项目 | 广西汽车集团 | 市工信局 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积约800亩，主要生产车型有新能源轿车、SUV、MPV、低速电动车等，年产10万辆新能源汽车。 | 246900 | 25000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 厂房基础施工。
256 | 一汽解放公司柳州项目（一期） | 一汽柳特公司 | 市工信局 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积约765亩，主要生产轻、中、重载货车，新能源商用车，以及城建类专用车和专用牵引车等专用车，产能5万辆/年，先期按照2万辆/年建设。 | 100000 | 45000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 厂房主体建设。
257 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司CN210SPHEV产品项目 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 市工信局 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 开发CN210S 插电式混动汽车（PHEV）产品项目，为宝骏RS-5及其插电式混合动力SUV，属中高端车型产品。 | 24800 | 5000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 完成第二阶段工装车造车。
258 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司CN300M/CN300S产品项目 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 市工信局 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 开发CN300M/CN300S产品项目，年产8万辆CN300M系列多功能乘用车、9.7万辆CN300S系列运动型多用途车。 | 102600 | 3000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 完成第二阶段工装车造车及验证。
259 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司CN220M产品项目 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 市工信局 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 开发CN220M产品项目，年产CN220M系列车型11.5万辆。 | 45000 | 6000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 完成第二阶段工装车造车及验证。
260 | 柳州澳多汽车年产100万套汽车电子零部件产品项目 | 柳州澳多汽车电子有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 新建生产车间、实验室等6.7万平方米，分两期，一期主要建设厂房和12条生产线等，年产一键启动(PEPS)系统50万套、舒适进入系统20万套、车联网系统20万套、电动尾门系统10万套。 | 25000 | 3000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 主体建设。
261 | 柳州龙杰汽配汽车核心零部件智能精密制造项目 | 柳州市龙杰汽车配件有限责任公司 | 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 对以汽车自动变速器为核心的零部件、新能源汽车电池模组内连接板（ICB）产品、精密门铰链产品等一系列进行研发、制造。 | 14980 | 6180 | 业主自筹 | 2019-2021 | 完工投入使用。
262 | 柳州五菱汽车工业有限公司电动物流车开发项目 | 柳州五菱汽车工业有限公司 | 市工信局 | 柳南区 | 完成G100&G100P电动物流车2款新产品开发，建设新生产线2条（焊接线及总装线），年产2万辆。 | 11310 | 2000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 主体建设。
263 | 柳州骏辰机械公司橡胶轮胎模具及橡胶机械制造生产 | 柳州骏辰机械公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 年产各种橡胶轮胎模具合计2000套。 | 14280 | 8000 | 业主自筹 | 2017-2021 | 主体建设。
264 | 柳州源创电喷技术有限公司小型发动机电喷系统产业化项目 | 柳州源创电喷技术有限公司 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 项目分三期建设，年产30万套小型发动机电喷系统生产线。 | 10000 | 2500 | 业主自筹 | 2019-2022 | 完成1万平方米的生产场地改扩建。
| 竣工 | 6 |  |  |  | 211062 | 49500
265 | 上汽通用五菱汽车E200Plus产品项目 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 市工信局 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 开发三座纯电动汽车。 | 39800 | 2000 | 业主自筹 | 2019-2020 | 完工投入使用。
266 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司E300产品项目 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 市工信局 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 开发E300纯电动汽车。 | 30827 | 1500 | 业主自筹 | 2019-2020 | 完工投入使用。
267 | 上汽变速器湿式双离合器变速器总成产业化项目 | 柳州上汽汽车变速器有限公司 | 市工信局 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 年产湿式双离合器变速器总成（DCT360G2）30万台产品。 | 28295 | 5000 | 业主自筹 | 2019-2020 | 完工投入使用。
268 | 五菱柳机新能源PHEV核心零部件及系统集成开发项目 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 市工信局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 对插电式新能源动力总成系统进行研究开发，年产20万台套的新能源动力总成的生产能力。 | 19140 | 3000 | 业主自筹 | 2018-2020 | 完工投入使用。
269 | 方达机械公司汽车配件、工程机械配件生产项目 | 柳州方达机械制造有限公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 用地面积70亩，主要建设钢结构厂房、生活办公区、物流区、仓储区。 | 15000 | 3000 | 业主自筹 | 2017-2020 | 完工投入使用。
270 | 方盛车桥大中型客车后桥产业化技改项目 | 方盛车桥（柳州)有限公司 | 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 年产5000台新能源客车用轮边电机驱动客车后桥总成产品。 | 15000 | 5000 | 业主自筹 | 2017-2020 | 完工投入使用。
| （二）钢铁 | 2 |  |  |  | 21000 | 10000
| 竣工 | 2 |  |  |  | 21000 | 10000
271 | 柳城县工业园区沙埔片区金属精加工产业园建设项目 | 柳城县政源实业开发公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 结合中小企业创业创新基地规划，在沙埔片区规划建设金属精加工产业园，用地面积300亩。 | 11000 | 6000 | 业主自筹 | 2019-2020 | 完成二期3栋标准厂房建设。
272 | 柳钢焦炉烟气脱硫脱硝治理工程项目 | 柳钢集团 | 市工信局 柳北区政府 | 柳北区 | 分别在一焦、五焦烟囱旁建设烟气脱硫脱硝工艺净化（脱硫脱硝）装置。 | 10000 | 4000 | 业主自筹 | 2019-2020 | 完工投入使用。
| （三）机械 | 7 |  |  |  | 164770 | 48800
| 新开工 | 4 |  |  |  | 126000 | 33000
273 | 旭升机械零部件生产项目 | 柳州旭升机械厂 | 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积45亩，建设厂房并购置生产线。 | 10000 | 8000 | 业主自筹 | 2020-2021 | 开工建设。
274 | 柳吉铲斗生产项目 | 柳州市柳吉汽车配件厂 | 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积100亩。 | 20000 | 10000 | 业主自筹 | 2020-2021 | 开工建设。
275 | 柳工零部件制造基地技术改造项目 | 广西柳工机械股份有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 新建8万平方米联合厂房，购置油箱激光下料生产线、焊接机器人生产线、专机焊接线、数控机床、酸洗磷化线、涂装线、装配线、调试检测线、供配电设施等。 | 36000 | 5000 | 业主自筹 | 2020-2025 | 建设厂房及配套设施。
276 | 柳工农业机械改造提升项目 | 广西柳工机械股份有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 年产甘蔗收获机、小农机具800台套，及其结构件、综合件等零部件研发、生产制造、销售。 | 60000 | 10000 | 业主自筹 | 2020-2025 | 建设厂房及配套设施。
| 续建 | 2 |  |  |  | 27700 | 8500
277 | 柳工机械基于自主品牌工业机器人的土方机械核心零部件智能制造项目（一期） | 广西柳工机械股份有限公司 | 市工信局 | 柳南区 | 年产3.5万个液压阀，2万根液压油缸，0.5万台变速箱，0.5万台减速机。 | 13700 | 4000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 上下料机器人配合数控机床实现机加区自动化，装配机器人和涂胶机器人等实现装配自动化。
278 | 柳工挖掘机高端智能挖掘机智能制造示范工厂建设项目 | 柳州柳工挖掘机有限公司 | 市工信局 | 柳江区 | 建设生产车间工业控制SCADA网络，构建企业工业物联网，无线5G全覆盖，实现设备、控制和管理信息的互联互通。建设能效管理系统、结构件自动焊接线、机器人生产线、整机装配自动RGV线、制造智能物流系统、挖掘机装配全自动柔性线、调试自动化检测系统等智能制造系统。 | 14000 | 4500 | 业主自筹 | 2019-2021 | 完成固定资产资产投入40%以上。
| 竣工 | 1 |  |  |  | 11070 | 7300
279 | 柳州酸王稀土改性双相不锈钢合金耐腐耐磨离心泵研发生产基地建设项目 | 柳州酸王泵制造股份有限公司 | 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 总建筑面积28936平方米，新建研发楼、生产车间等，年产4200台H系列、PN系列节能环保、特种合金泵。 | 11070 | 7300 | 业主自筹 | 2019-2020 | 完成厂房建设，设备购置及安装调试。
| （四）化工 | 1 |  |  |  | 10808 | 5000
| 竣工 | 1 |  |  |  | 10808 | 5000
280 | 柳州润发化工液体空分项目 | 柳州市润发化工有限责任公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 年产工业液氧33000吨/年，医用液氧14850吨/年，液氩1415吨/年，总建筑面积14949.25平方米。 | 10808 | 5000 | 业主自筹 | 2019-2020 | 完工投入使用。
| （五）新兴产业 | 20 |  |  |  | 1140858 | 251097
| 新开工 | 9 |  |  |  | 309489 | 112000
281 | 广西博睿恩半固态压铸铝合金模板项目（二期） | 广西博睿恩金属科技有限公司 | 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 用地面积约374亩，总建筑面积33000平方米，二期年产半固态铝合金标准板可达1000万平方米，用铝约20万吨。 | 80000 | 40000 | 业主自筹 | 2020-2021 | 开工建设。
282 | 广西智拓（柳工）智能制造装备产业园项目 | 广西智拓科技有限公司 | 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 分两期建设，一期租赁11742平方米厂房作为生产运营载体，二期进行机器人本体、关键零部件等项目建设。 | 20000 | 2000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 开工建设。
283 | 电子科技大学广西智能制造产业技术研究院项目 | 广西成电智能制造产业技术有限责任公司 | 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 与电子科技大学合作，共建人工智能与智能制造应用技术研发、服务和转化平台，打造国内人工智能与智能制造领域的一流联合科研机构。 | 15000 | 3000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 开工建设。
284 | 北部生态新区智能电网标准厂房（二期） | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 总建筑面积约5.37万平方米。 | 21489 | 15000 | 业主自筹 | 2020-2021 | 开工建设。
285 | 首欣新能源风电项目 | 首欣（北京）能源投资有限公司 | 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 建设高可靠性风力发电机组生产线，达产后可实现年产400套2MW及以上直驱永磁风力发电机组。 | 37000 | 15000 | 业主自筹 | 2020-2021 | 开工建设，厂房施工。
286 | 柳州市装配式建筑部品部件生产基地建设项目 | 深圳鹏城建筑集团有限公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 用地面积约160亩，总建筑面积39266平方米。 | 30000 | 5000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 开工建设。
287 | 大华研发中心 | 浙江大华技术股份有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积35亩，建设大华柳州研发分部，重点开展智慧城市、智慧交通、人工智能等相关软件及产品研发，以及相关技术在大数据、新能源智能汽车等领域的应用。 | 20000 | 3000 | 业主自筹 | 2020-2024 | 开工建设。
288 | 宁波海达建筑工业化生产基地项目 | 宁波海达控股集团有限公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 用地面积330亩，主要建设PC生产基地生产厂房6万平方米，年产40万立方PC构件。 | 75000 | 25000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 开工建设。
289 | 智能电网智能型工程建设项目 | 柳州海格电气股份有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积30亩，生产智能型高低压供配电成套电气产品。 | 11000 | 4000 | 业主自筹 | 2020-2021 | 建设厂房及配套设施。
| 续建 | 8 |  |  |  | 764335 | 108370
290 | 十一冶朝晖装配式PC构件生产基地建设项目 | 广西十一冶朝晖装配式建筑有限公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 用地面积167亩，总建筑面积4.5万平方米，年产装配式预制构件12万立方米PC构件。 | 66921 | 20000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 完成总工程量的50%。
291 | 柳州金属循环利用产业园项目 | 柳钢集团 | 柳北区政府 | 柳北区 | 用地面积586亩，建设标准厂房及办公楼5万平方米，废钢相关联产业区预计建设标准厂房及办公楼12万平方米。 | 67000 | 6000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 开工建设一期金属循环利用厂房建设。
292 | 柳州智能交通产业园零部件配套基地项目 | 轨道集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 总建筑面积约10万平方米，年产5万吨轨道交通钢绞线、3万吨模块化钢构、200辆车单轨转向架基础件和100辆单轨车内饰件产品。 | 50000 | 5000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 土建工程施工。
293 | 柳州市大数据产业园（一期） | 北城集团 | 北部生态新区管委会 市大数据局 | 北部生态新区 | 总用地面积 271.2亩（一期约124亩），总建筑面积约13万平方米，包含数据中心基地、体验展示中心、大数据应用研发中心、创新型产业孵化办公用楼。 | 98504 | 40000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 基础建设，主体建设。 | ★
294 | 启迪（柳州）科技城（一期） | 启迪（柳州）置业有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 总用地面积约625亩（一期约400亩），总建筑面积约184万平方米。 | 230000 | 30000 | 业主自筹 | 2017-2021 | 土建工程施工。
295 | 广西日田药业生物制药生产基地扩建项目 | 广西日田药业集团有限责任公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 用地面积49.1亩，总建筑面积2.9万平方米。 | 20110 | 1370 | 业主自筹 | 2017-2021 | 完成一期设备安装，投产。二期建设仓库1栋。
296 | 鹿寨县石墨烯新材料产业基地（一期） | 鹿寨联发投资公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 用地面积约300亩，主要建设研发孵化园区、产业化加速园区、产业化应用创新示范园区、综合配套区四个功能区。 | 140000 | 2000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 完成一栋厂房的20%。
297 | 广西七色珠光年产3万吨珠光效应材料（GMP）项目（二期） | 广西七色珠光效应材料有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 用地面积183亩，总建筑面积10.96万平方米，年产2万吨珠光材料，其中1.5 万吨常规工业级珠光材料，0.5 万吨汽车耐候级珠光材料。 | 91800 | 4000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 完成1栋厂房建设30%。
| 竣工 | 3 |  |  |  | 67034 | 30727
298 | 轨道梁生产线项目 | 轨道集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 用地面积54000平方米，项目设置6条生产线，产能为90榀/月，单层最大存储能力是300榀。 | 10000 | 4727 | 业主自筹 | 2019-2020 | 完工。
299 | 柳州电信云计算数据中心项目（一期） | 中国电信股份有限公司柳州分公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 总建筑面积9946平方米，包含专业通信机房、IDC数据机房及数据机房设备，配套设施（包含通信线路、通信管道、动力设施等。 | 16000 | 6000 | 业主自筹 | 2019-2020 | 一期一号机房完工。
300 | 广西柳州琦泉1×40MW 生物质发电热电联产项目 | 广西柳州琦泉生物质发电有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 新上1*130t/h锅炉，配套1*40MW发电机组及相关配套设施、辅助设施和生活办公设施。 | 41034 | 20000 | 业主自筹 | 2019-2020 | 完工。
| （六）建材 | 2 |  |  |  | 128700 | 10000
| 新开工 | 2 |  |  |  | 128700 | 10000
301 | 鱼峰水泥技术升级改造项目 | 鱼峰水泥股份有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 内对原有水泥生产线进行升级改造。 | 83700 | 5000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 开工建设。
302 | 柳城虎鹰循环经济综合利用项目 | 柳城虎鹰建材有限公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 年产80万吨水泥粉磨、60万立方商品混凝土搅拌。 | 45000 | 5000 | 业主自筹 | 2018-2020 | 完工投入使用。
| （七）轻工 | 22 |  |  |  | 2716573 | 171500
| 新开工 | 10 |  |  |  | 1020392 | 62000
303 | 中国柳州四方智能家电科技园（柳江智能家电产业园二期） | 柳州津晶电器有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 用地面积约2000亩。 | 800000 | 11000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 开工建设。
304 | 广西柳州现代服装产业园项目（二期） | 新中企公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 用地面积50亩，总建筑面积56108平方米。 | 17992 | 2000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 开工建设。
305 | 银柳食品烘焙产业园建设项目 | 柳州饭店集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 新建月饼生产车间、糕点面包生产车间、腊味食品加工车间、方便食品（螺蛳风味系列产品）加工车间、螺蛳粉配料生产车间、自热食品加工研发中心等。 | 11000 | 5000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 开工建设。
306 | 柳州市螺蛳粉原材料基地项目 | 北城集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 总建筑面积14500平方米。 | 10000 | 5000 | 业主自筹 | 2020-2021 | 开工建设。
307 | 螺霸王洛维螺蛳粉产业园 | 广西螺霸王食品科技有限公司 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 年产5000万袋预包装螺蛳粉、3000万盒预包装螺蛳鸭脚煲。 | 45000 | 6000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 开工建设。
308 | 柳州螺蛳粉嘻螺会智能产业园 | 嘻螺会食品有限公司 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 建设完善15条全自动生产线，年产9000万袋螺蛳粉。 | 39600 | 6000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 开工建设。
309 | 柳州螺蛳粉好欢螺产业园 | 得华食品有限公司 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 年产8000万袋预包装螺蛳粉及5000万份各类预包装速食产品。 | 42800 | 5000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 开工建设。
310 | 螺蛳粉特色小镇原材料配送基地项目 | 川香坊食品投资有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积约22000平方米。 | 11000 | 7000 | 业主自筹 | 2020-2021 | 开工建设。
311 | 海大集团饲料生产项目 | 海大集团 | 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积100亩，生产鸡、鸭、鱼等饲料。 | 22000 | 5000 | 业主自筹 | 2020-2021 | 建设厂房及配套设施。
312 | 新柳南屠宰厂项目 | 产业集团 广西康胜肉食品有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积约100亩，总建筑面积约5.4万平方米，年屠宰加工生猪50万头，菜牛5万头，分两期实施。 | 21000 | 10000 | 业主自筹 银行贷款 | 2020-2022 | 开工建设，建成生猪、菜牛屠宰加工车间，万吨冷库基础施工，及其他附属设施建设。
| 续建 | 6 |  |  |  | 1567408 | 57000
313 | 欧阳岭家居建材供应链产业园 | 广西展帆投资有限公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 用地面积约300亩，其中一期用地面积167.5亩，一期建筑面积13万平方米。 | 57000 | 15000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 一期工程主体完工。
314 | 柳州桥牌木业年产10万立方米装饰生态板项目 | 柳州市桥牌木业有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 年产10万立方米家具生态板。 | 10000 | 1000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 主体工程完成30%。
315 | 广西桂中现代林业科技产业园中高端木地板精细加工基地项目（一期） | 鹿寨驰普实业发展有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 用地面积600亩，总建筑面积约84000平方米，道路总长约4公里，同时配套给排水等基础设施建设。 | 33610 | 5000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 1.完成员工公寓开工建设； 2.完成经五路、纬五路、经七路道路主体工程建设。
316 | 广西桂中现代林业科技产业园中高端木地板精细加工基地项目（一期）二区 | 鹿寨驰普实业发展有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 总建筑面积66.6万平方米，新建综合服务楼、倒班楼、生产车间、仓库、机修间、等公共配套设。 | 79000 | 1000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 土建工程施工。
317 | 粤桂智能家电产业集聚区项目 | 柳州津晶电器有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 用地面积约5366亩，分期实施，其中一期约1000亩，主要生产冰箱、洗衣机、空调等家用电器，年产冰箱、洗衣机约300万台套，年产家用、商用空调约300万台套。 | 1100000 | 15000 | 业主自筹 | 2019-2023 | 土建工程施工。
318 | 广西中烟工业柳州卷烟厂百万箱技术改造项目 | 广西中烟工业有限责任公司 | 市工信局 城中区政府 | 城中区 | 新建制丝工房、动力中心、片烟周转库等设施。 | 287798 | 20000 | 业主自筹 | 2013-2021 | 主体建设。
| 竣工 | 6 |  |  |  | 128773 | 52500
319 | 广西柳州现代服装产业园项目 | 广西柳州鹏泰服装生产有限公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 建成集标准厂房、办公大楼、设计工作室、产品展示厅、员工食堂、宿舍等具备设计、生产、加工一体化的大型服装产业园。 | 21000 | 14000 | 业主自筹 | 2019-2020 | 完工投入使用。
320 | 佳饰家装饰材料加工项目 | 柳州佳饰家装饰材料有限公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 用地面积18564平方米，年产4万吨浸胶纸、1万吨热压贴板、1万吨印刷纸。 | 10000 | 5000 | 业主自筹 | 2019-2020 | 完工投入使用。
321 | 广西华泰家具年产30万套家具搬迁扩建项目（一期） | 广西华泰家具股份有限公司 | 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 用地面积39216.18平方米，总建筑面积20079.6平方米。 | 10355 | 5500 | 业主自筹 | 2019-2020 | 完工投入使用。
322 | 茂生木材产业园（一期） | 广西柳城茂生投资管理有限公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 用地面积约1000亩，年产150万立方米木地板、细木工板、胶合板。 | 15000 | 5000 | 业主自筹 | 2019-2020 | 完成一期“三通一平”，达到企业入驻标准
323 | 广西蓝带木业有限公司年产15万立方米胶合板及配套浸渍胶、浸渍纸生产项目 | 柳州市蓝带木业有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 年产15万立方米胶合板、36000吨浸渍胶、60万张浸渍纸。 | 15000 | 3000 | 业主自筹 | 2019-2020 | 完工投入使用。
324 | 融安•广西香杉生态工业产业园（二期） | 融安县工建投资开发公司 | 融安县政府 | 融安县 | 用地面积1055.55 亩，新建标准厂房20 栋，面积共20万平方米，配套附属设施。 | 57418 | 20000 | 上级资金 业主自筹 银行贷款 | 2018-2020 | 完工投入使用。
| （八）园区 | 9 |  |  |  | 814552 | 129600
| 新开工 | 1 |  |  |  | 13300 | 6000
325 | 鱼峰区中小企业基地标准厂房 | 北城集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 用地面积58亩，总建筑面积38807平方米。 | 13300 | 6000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 开工建设。
| 续建 | 5 |  |  |  | 730402 | 108000
326 | 北部生态新区创业园一期（机器人标准厂房）A地块 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 用地面积为58900.16平方米，总建筑面积约21.1万平方米。 | 94700 | 40000 | 业主自筹 | 2017-2022 | 厂房建设。
327 | 北部生态新区创业园二期（智能电网标准厂房） | 北城集团 | 北部生态新区管委会柳北区政府 | 北部生态新区 | 总建筑面积为38.4万平方米。 | 150439 | 30000 | 财政资金 业主自筹 | 2018-2021 | 基础建设，完成工程量的70%。 | ★
328 | 广西工业设计城（一期） | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 用地面积约1300亩，总建筑面积约86万平方米，主要建设工业设计总部、工业设计城服务中心、工业设计实验室、工业设计孵化器、工业设计交流中心等。 | 427953 | 20000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 主体施工。
329 | 北城集团总部 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 总建筑面积5万平方米。 | 30000 | 10000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 主体施工。
330 | 融水县扶贫协作返乡创业园（一期） | 融水县融创产业投资发展公司 | 融水县政府 | 融水县 | 用地面积312.85亩，总建筑面积约10万平方米。 | 27310 | 8000 | 上级资金 财政资金 业主自筹 | 2019-2021 | 完成4栋多层标准厂房、孵化中心、园区配套道路及产品展示中心建设。
| 竣工 | 3 |  |  |  | 70850 | 15600
331 | 柳东新区D区标准厂房 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 总建筑面积22.4万平方米。 | 40000 | 10000 | 业主自筹 | 2018-2020 | 完工投入使用。 | ★
332 | 北部生态新区创业园一期（机器人标准厂房）B地块 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 总建筑面积6.95万平方米。 | 20850 | 5000 | 业主自筹 | 2017-2020 | 完工投入使用。
333 | 文航大厦 | 轨道集团 | 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 用地面积5340.87平方米，总建筑面积2.08万平方米。 | 10000 | 600 | 业主自筹 | 2018-2020 | 完工投入使用。
| 二、现代服务业 | 50 |  |  |  | 5033779 | 696154
| （一）商贸 | 21 |  |  |  | 2162093 | 414950
| 新开工 | 7 |  |  |  | 1350970 | 161000
334 | 科技园综合体 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积28712.98平方米，总建筑面积13.1万平方米。 | 119394 | 30000 | 业主自筹 | 2020-2023 | 底板完成10%。
335 | 职教园南部共享区邻里中心（悦汇城） | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积约65亩，总建筑面积约8.3万平方米。 | 78200 | 30000 | 业主自筹 | 2020-2023 | 土方开挖，基坑支护30%。
336 | 南寨友邻汇 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积52.28亩，总建筑面积约7.8万平方米。 | 63376 | 20000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 完成土方工程，开工建设。
337 | 水上运动基地周边地块大型商服综合体 | 深圳市润投公司 轨道集团 | 城中区政府 | 城中区 | 用地面积约675亩，总建筑面积约85.76万平方米。 | 780000 | 53000 | 业主自筹 | 2020-2023 | 开工建设。
338 | 柳南区汽车及零部件仓储物流产业园 | 金太阳集团 | 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积1000亩，总建筑面积13.705万平方米。 | 250000 | 20000 | 业主自筹 | 2020-2024 | 开工建设。
339 | 柳江区新兴合力综合物流商贸园 | 东莞大朗物流公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 用地面积209亩，总建设面积约7.8万平方米，分三期建设，三期30亩。 | 15000 | 3000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 三期开工建设。
340 | 柳州联通通信枢纽局房新建工程项目 | 中国联合网络通信有限公司柳州市分公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积10亩、一期建筑面积约5000平方米，主要建设标准化数据信息中心。 | 45000 | 5000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 开工建设。
| 续建 | 12 |  |  |  | 659783 | 179271
341 | 灵湖商厦 | 城建集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 用地面积6757.61平方米，总建筑面积2.6万平方米。 | 13083 | 3271 | 业主自筹 | 2019-2021 | 主体封顶，装修完成60%。
342 | 上通五友邻汇 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积约48亩左右，总建筑面积约4.84万平方米。 | 39971 | 10000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 主体完工。
343 | 龙湖友邻汇 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积28074.89平方米，总建筑面积8.13万平方米。 | 66516 | 30000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 完成40%主体结构。
344 | 三门江友邻汇 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积31.48亩，总建筑面积约为2.65万平方米。 | 19736 | 12000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 主体完工。
345 | 柳东新区汽车贸易园（一期） | 东城集团 | 市商务局 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 包含汽车4S店，汽车后市场、二手车市场、汽配市场，汽车商务区、展示区的综合性园区。 | 158958 | 20000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 主体完成50%。
346 | 柳州市市级粮食储备库整体搬迁项目 | 市粮食局 | 市发改委 | 柳北区 | 用地面积357.22亩，总建筑面积18.3万平方米，新建20万吨粮食高大平房仓、4400立方米成品油储罐、2×150 吨/天应急大米加工厂及配套成品库、300 吨/批次粮食烘干房、质检研发中心、综合楼等。 | 69923 | 50000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 主体施工。 | ★
347 | 广西新柳邕农产品批发市场（二期） | 新柳邕农产品批发市场有限公司 | 市商务局 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积19.4万平方米，建设果蔬、肉类等农产品物流仓储设施。 | 40000 | 15000 | 业主自筹 | 2017-2021 | 主体施工。
348 | 鹿寨县鑫隆食品旧城改造项目 | 广西润翔房地产开发有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 对鹿寨县鑫隆食品公司进行改造。 | 30000 | 3000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 5#楼完成装饰装修，6#楼基本建成。
349 | 鹿寨县鹿寨镇龙田村屯结屯三产用地（麓湖公园里）项目 | 鹿寨祥瑞晟邦投资有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 用地面积93.95亩，总建筑面积约为26.91万平方米。 | 81000 | 18000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 完成1#、2#、3#、4#主体结构施工。
350 | 鹿寨农村商业银行金融大厦 | 鹿寨农村商业银行 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 建设17层高金融综合楼一栋。 | 12000 | 3000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 完成1-10层楼房主体建设。
351 | 中国供销·桂北农产品电商园 | 中农联（融安）农产品市场建设开发有限公司 | 融安县政府 | 融安县 | 总建设规模约36万平方米。建设特色O2O交易中心、万吨级冷库、大型仓储、集中停车场以及商务办公、酒店等配套服务设施。 | 100000 | 10000 | 业主自筹 | 2016-2021 | 完善一期其他农贸市场建设，进行商务办公及物流仓储等配套设施建设。
352 | 三江县南站广场旅游综合体 | 三江县程阳桥城建投资开发有限责任公司 | 三江县政府 | 三江县 | 总建筑面积41030平方米,主要建设内容包含游客中心及戏台、民宿商业、电商街区、侗寨体验馆(含活态博物馆)以及配套设施。 | 28596 | 5000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 完成一期附属设施建设，力争二期开工建设。
| 竣工 | 2 |  |  |  | 151340 | 74679
353 | 园博园北部城镇化配套（一期） | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积130.6亩,总建筑面积约12万平方米。 | 70000 | 8000 | 业主自筹 | 2019-2020 | 一期项目完工。
354 | 中国-东盟(柳州)工业品展示交易中心（三期） | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积84.11亩，总建筑面积9.67万平方米。 | 81340 | 66679 | 业主自筹 | 2017-2020 | 完工交付。
| （二）物流 | 13 |  |  |  | 1427862 | 159000
| 新开工 | 7 |  |  |  | 303450 | 90000
355 | 南塑集团总部经济及仓储物流总部 | 南塑集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 用地面积25亩，建设标准化仓库及配套设施。 | 10450 | 5000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 开工，主体建设。
356 | 广西柳州城市快销品产业物流园 | 柳钢集团 | 柳北区政府 | 柳北区 | 用地面积约600亩，将该产业园打造成一个集仓储、配送、数据服务于一体的先进城市快销品物流园区。 | 50000 | 10000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 开工，主体建设。
357 | 桂中海迅柳北物流基地（鹧鸪江物流园）二期 | 柳州桂中海迅物流股份有限公司 | 市商务局 柳北区政府 | 柳北区 | 将红卫市场业态进行腾挪，打造新综合物流园，总建筑面积23万平方米。 | 70000 | 15000 | 业主自筹 | 2020-2021 | 开工，主体建设。
358 | 中通快递广西桂北（柳州）智能科技电商产业园 | 中通快递 | 市商务局 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积约210亩。 | 43000 | 20000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 开工，主体建设。
359 | 万纬柳州柳南物流园 | 万科物流 | 市商务局 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积约250亩，总建筑面积约10万平方米。 | 45000 | 15000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 开工，主体建设。
360 | 苏宁易购广西桂北智慧电商产业园（一期） | 柳州苏宁易达物流投资有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积约200亩，总建筑面积约6.8万平方米。 | 60000 | 20000 | 业主自筹 | 2020-2021 | 开工，主体建设。
361 | 柳东新区汽车物流中心（一期） | 景德镇千业汽车运输有限公司 | 市商务局 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积约100亩。 | 25000 | 5000 | 业主自筹 | 2020-2021 | 开工，主体建设。
| 续建 | 4 |  |  |  | 1078234 | 41000
362 | 柳州铁路港（西鹅铁路物流中心） | 轨道集团 | 市商务局 柳南区政府 | 柳南区 | 总用地面积约4300亩，扣除新东站760亩、传化物流港375亩、机保段446亩，剩余约2700亩土地共分七大功能区建设，即综合服务区、仓储配一体库、保税监管区、流通加工区、电商服务中心、钢材物流区、冷链物流区，配套建设两条路网。 | 875000 | 30000 | 业主自筹 | 2019-2025 | 主体建设。
363 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司柳州河西工业物流园建设项目 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 建设现代整车、零部件、KD物流基地以及相关配套设施。 | 114791 | 5000 | 业主自筹 | 2017-2021 | 主体建设。
364 | 桂北中药材仓储物流中心 | 融水县中悦中药材产业投资有限公司 | 融水县政府 | 融水县 | 用地面积约150亩，主要建设中药材交易市场、农产品交易市场、大地法则苗族印象体验地、仓储及物流中心等。 | 23600 | 5000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 主体建设。
365 | 柳州国家公路运输枢纽柳东物流中心 | 广西西投集团柳州公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 总建筑面积11.96万平方米。 | 64843 | 1000 | 上级资金 业主自筹 银行贷款 | 2015-2021 | 继续建设周边设施。
| 竣工 | 2 |  |  |  | 46178 | 28000
366 | 柳州传化公路港（二期） | 柳州市传化公路港物流公司 | 市商务局 柳南区政府 | 柳南区 | 二期建设定制仓及三产配套设施。 | 11000 | 10000 | 业主自筹 | 2019-2020 | 完工投入使用。
367 | 柳州市柳东新区保税物流中心（B型） | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 总建筑面积10.83万平方米，主要建设综合保税大厦、展示中心、保税仓库、海关查验仓库等。 | 35178 | 18000 | 业主自筹 | 2018-2020 | 完工投入使用。 | ★
| （三）旅游 | 16 |  |  |  | 1443824 | 122204
| 新开工 | 1 |  |  |  | 20000 | 3000
368 | 白竹旅游集散中心 | 文旅集团 | 市文广旅局 融水县政府 | 融水县 | 用地面积约167亩，建设集客运中心、风味美食、旅游产品、特色客栈为一体的旅游综合体验区。 | 20000 | 3000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 完成项目5%—10%工程量。
| 续建 | 13 |  |  |  | 1391824 | 113204
369 | 柳州市东方梦工场—柳空文化艺术创业园 | 文旅集团 | 市文广旅局 柳北区政府 | 柳北区 | 用地面积约417亩，总建筑面积约22万平方米。 | 65000 | 10000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 完成项目15%工程量。
370 | 螺蛳粉特色小镇 | 金太阳集团 | 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积3.5平方公里,分为特色创意产业区，都市观光农业区和生态农业体验区。 | 360000 | 20000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 主体建设。
371 | 中国·柳江百朋莲花小镇旅游项目 | 广西城康金荷田旅游发展有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 莲花村用地约309亩，下伦荷花主题公园用地约677亩，酒壶山休闲农耕文化旅居产业带用地约2000亩。 | 200000 | 20000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 莲花村主体工程及附属工程。
372 | 凤山古镇旅游假日酒店 | 城建集团 | 柳城县政府 | 柳城县 | 总用地面积61280.7平方米，总建筑面积约2.06万平方米。 | 20680 | 600 | 业主自筹 | 2018-2021 | 完成前期设计及污染土治理。
373 | 凤山古镇旅游文化广场及凤鸣湖工程 | 城建集团 | 柳城县政府 | 柳城县 | 用地面积约17.7469万平方米，广场总面积约43000平方米，凤鸣湖总面积约50亩，总建筑面积约2500平方米。 | 15000 | 6000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 完成整体工程量70%。
374 | 鹿寨县中渡·香桥旅游区石林公园 | 鹿寨县文广旅局 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 总建筑面积1.5万平方米。 | 11000 | 1000 | 上级资金 财政资金 业主自筹 | 2018-2021 | 完成总工程量的10%。
375 | 全国特色小镇（中渡镇）建设项目 | 鹿寨县住建局 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 利用PPP模式引进社会资本投资，按照特色小镇建设要求，主要进行基础设施、配套功能和提升特色风貌改造。 | 250000 | 8000 | 财政资金 业主自筹 | 2017-2021 | 完成古镇核心区修缮，夜景灯光改造，中渡文化广场建成投用。
376 | 红茶沟国家森林公园运动休闲旅游项目 | 广西红茶沟旅游文化投资有限公司融安县投资开发有限责任公司 | 融安县政府 | 融安县 | 一期建设红茶沟景区集散中心、停车场、景区景点建设、景区道路建设、星级酒店及养身旅游度假区建设，二期建设旅游小镇。 | 100000 | 4000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 建设景区道路（西山林站原有林区道路硬化项目）及其他景区设施。
377 | 融水苗族自治县贝江生态旅游扶贫开发项目（一期） | 融水苗族自治县元笙旅游发展有限公司 | 市文广旅局 融水县政府 | 融水县 | 建设小镇综合体、生态旅游扶贫人才实训基地、茶山竹海养生示范区、Soreal融水秀等配套设施，总建筑面积14.2万平方米。 | 133144 | 5000 | 业主自筹 | 2019-2024 | 完成清表工作及部分三通一平等形象进度。
378 | 元宝山旅游开发项目（一期） | 文旅集团 | 市文广旅局 融水县政府 | 融水县 | 重点开发白坪、培秀村、野人谷三个景点。 | 50000 | 3000 | 业主自筹 | 2018-2022 | 完成白坪酒店主体5-10%工程量。
379 | 苗韵迷城 | 文旅集团 | 市文广旅局 融水县政府 | 融水县 | 用地面积约279亩，总建筑面积约20万平方米，建设苗族文化旅游集聚区。 | 120000 | 20000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 完成项目20%工程量。
380 | 双龙沟民族文化旅游项目 | 广西融水双龙沟旅游开发有限公司 | 融水县政府 | 融水县 | 用地面积261亩，总建筑面积7.2万平方米，包括民族文化体验博物园、精品民俗、新游客接待中心、斗马场及附属配套设施等。 | 32000 | 10000 | 业主自筹 | 2018-2023 | 建设民族文化体验博物园、斗马场、双龙沟易地扶贫文化展示中心、原始森林生态步道及配套设施等。
381 | 三江侗式主题酒店 | 城建集团 | 三江县政府 | 三江县 | 用地面积约35400平方米，总建筑面积约2.7万平方米，建设一座主题酒店。 | 35000 | 5604 | 业主自筹 | 2019-2022 | 开工建设。
| 竣工 | 2 |  |  |  | 32000 | 6000
382 | 柳江区荷塘月色景区游客服务中心及配套基础设施项目 | 柳江区鑫旺旅游投资公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 建设游客服务中心、景观绿地及配套设施。 | 10000 | 2000 | 上级资金 财政资金 业主自筹 | 2019-2020 | 完成项目建设。
383 | 广西鹿寨香桥风景旅游开发项目（一期） | 广西汇展文化旅游投资有限公司 | 市文广旅局鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 用地面积约203亩，包含游客接待中心、养老养生设施及配套设施。 | 22000 | 4000 | 业主自筹 | 2015-2020 | 完工投入使用。
| 三、特色农业 | 3 |  |  |  | 86410 | 16000
| 续建 | 2 |  |  |  | 66000 | 15000
384 | 北部生态新区农业示范园引水灌溉工程 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 柳城县政府 | 北部生态新区 柳城县 | 建设约22公里引水渠，新建12公里引水渠、改建10公里原有引水渠。 | 23000 | 10000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 基础施工。
385 | 柳南区国家现代农业产业园 | 柳南区政府 | 柳南区政府 | 柳南区 | 包含科技创新与信息化示范工程、原料生产基地建设工程、加工物流提升工程、一二三产业融合发展促进工程、品牌营销提升工程、基础设施配套工程、公共服务能力保障工程。 | 43000 | 5000 | 上级资金 业主自筹 | 2019-2021 | 基础设施建设。
| 竣工 | 1 |  |  |  | 20410 | 1000
386 | 柳江区“乡约·藕遇”美丽乡村建设项目 | 柳江区乡村办 | 柳江区政府 | 柳江区 | 涉及建房屯、可丘屯、石达屯、勉达屯、怀洪屯、良水屯、戈茶屯、矮山屯、北弄屯、下伦屯、良泗屯、坡照屯、上龙屯、沙角屯14个屯，项目分三期实施。 | 20410 | 1000 | 上级资金 财政资金 业主自筹 | 2015-2020 | 完工投入使用。
| Ⅲ、民生保障 | 124 |  |  |  | 9539975.5 | 1562783
| 新开工 | 16 |  |  |  | 748153 | 143020
| 续建 | 64 |  |  |  | 6993205 | 1018667
| 竣工 | 44 |  |  |  | 1798617.5 | 401096
| 一、教育 | 28 |  |  |  | 668909.5 | 146712
| 新开工 | 5 |  |  |  | 212845 | 25620
387 | 广西科技大学洛可可设计学院 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 总建筑面积85840平方米。 | 104246 | 5000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 开工建设。
388 | 市民族高中迁建项目 | 市教育局 | 市教育局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 总建筑面积约11万平方米，规划84个班。 | 35057 | 3000 | 财政资金 | 2020-2022 | 开工建设。 | ★
389 | 北部生态新区实验中学 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 用地面积约100亩，总建筑面积约4.7万平方米，办学规模60个班。 | 19790 | 5000 | 财政资金 | 2020-2021 | 主体建设。
390 | 航银路幼儿园 | 城建集团 | 市教育局 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积为13823平方米，总建筑面积12561平方米。 | 5202 | 2620 | 业主自筹 | 2020-2021 | 开工建设。
391 | 三江县三江中学搬迁项目 | 城建集团 | 三江县政府 | 三江县 | 用地面积298.46亩，总建筑面积12.5万平方米，办学规模96个班，在校生4800人，住校生4800人 | 48550 | 10000 | 上级资金 财政资金 | 2020-2022 | 开工建设，完成教学综合楼3栋、实验综合楼2栋、综合楼1栋主体工程量90%。
| 续建 | 3 |  |  |  | 151161 | 25126
392 | 广西科技大学鹿山学院北校区 | 鹿山学院 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积约516亩，总建筑面积约22.5万平方米，可容纳学生5650人。 | 108821 | 7000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 一期项目主体建设。 | ★
393 | 市第二职业技术学校改扩建项目 | 二职校 | 市教育局 | 柳东新区 | 建设实训楼、地下停车场、图文信息中心、学生食堂，建筑面积约5万平方米，新建8个网球场。 | 18340 | 13126 | 业主自筹 财政资金 | 2019-2021 | 主体建设。 | ★
394 | 融安县教育培训中心 | 融安县资产管理公司 | 融安县政府 | 融安县 | 用地面积151.24亩，总建筑面积4.06万平方米，办学规模32个班，在校生1800人。 | 24000 | 5000 | 上级资金 业主自筹 | 2018-2021 | 建设教学楼、综合楼、艺术楼等。
| 竣工 | 20 |  |  |  | 304903.5 | 95966
395 | 学院路幼儿园 | 城建集团 | 市教育局 城中区政府 | 城中区 | 用地面积11017平方米，规模30个班，容纳900名幼儿。 | 6112 | 2007 | 业主自筹 | 2019-2020 | 完工投入使用。 | ★
396 | 鹿山幼儿园 | 城建集团 | 市教育局 城中区政府 | 城中区 | 用地面积约12144.19平方米，总建筑面积约1.16万平方米，规模30个班，容纳900名幼儿。 | 6861 | 2938 | 业主自筹 | 2020-2020 | 完工投入使用。 | ★
397 | 柳东新区实验幼儿园 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积约10797平方米，建筑面积约15760平方米。 | 7870 | 2517 | 业主自筹 | 2019-2020 | 完工投入使用。 | ★
398 | 阳和第三幼儿园 | 轨道集团 | 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 用地面积13333平方米，总建筑面积约13509平方米。 | 5245 | 2620 | 业主自筹 | 2019-2020 | 完工投入使用。
399 | 2019年市区中小型幼儿园 | 北城集团 城建集团 轨道集团 柳北区教育局 鱼峰区教育局 柳江区教育局 | 市教育局 鱼峰区政府 柳北区政府 北部生态新区管委会 柳江区政府 | 鱼峰区 柳北区 阳和工业新区 柳江区 | 建设鱼峰区洛维幼儿园、白沙镇中心幼儿园、石碑坪镇中心幼儿园（一期）、白沙路幼儿园、阳和第二幼儿园、阳和贝江路幼儿园、柳江区进德中心幼儿园（一期）、柳江区穿山镇定吉小学附属幼儿园等8所幼儿园。 | 19797 | 6802 | 财政资金 业主自筹 | 2019-2020 | 完工投入使用。 | ★
400 | 白沙小学 | 柳北区教育局 | 市教育局 柳北区政府 | 柳北区 | 用地面积约31亩，总建筑面积1.4万平方米，办学规模36个班。 | 6921 | 2475 | 财政资金 | 2019-2020 | 完工投入使用。 | ★
401 | 六座中心校改扩建项目 | 北部生态新区管委会（轨道集团代建） | 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 用地面积约47.23亩，总建筑面积16785平方米，办学规模36个班。 | 7544 | 2918 | 财政资金 | 2019-2020 | 完工投入使用。 | ★
402 | 柳东新区第二实验小学 | 柳东新区管委会（东城集团代建） | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积约59，总建筑面积2.2万平方米，办学规模36个班。 | 15427 | 4000 | 财政资金 | 2019-2020 | 完工投入使用。 | ★
403 | 柳东新区第二实验中学 | 柳东新区管委会（东城集团代建） | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积约66亩，总建筑面积约3万平方米，办学规模36个班。 | 16436 | 4500 | 财政资金 | 2019-2020 | 完工投入使用。 | ★
404 | 北部生态新区实验小学 | 北部生态新区管委会 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 用地面积约70亩，总建筑面积约3.3万平方米，办学规模48个班。 | 14187 | 4000 | 财政资金 | 2019-2020 | 完工投入使用。 | ★
405 | 滨江路中学 | 柳北区教育局 | 柳北区政府 | 柳北区 | 用地面积约49亩，总建筑面积3.2万平方米，办学规模42个班。 | 11701 | 6560 | 财政资金 | 2018-2020 | 完工投入使用。 | ★
406 | 学院路中学 | 城中区教育局 | 市教育局 城中区政府 | 城中区 | 用地面积约95亩，总建筑面积2.5万平方米，办学规模60个班。 | 10781 | 2300 | 财政资金 | 2018-2020 | 完工投入使用。 | ★
407 | 柳江新高中 | 城建集团 | 市教育局 柳江区政府 | 柳江区 | 用地面积约291亩，总建筑面积约11万平方米，办学规模100个班。 | 43590 | 20000 | 财政资金 | 2019-2021 | 主体建设。 | ★
408 | 广西（柳州）职业技能公共实训基地（一期） | 市人社局 | 市人社局 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 总建筑面积8500平方米。 | 38948 | 4000 | 业主自筹 | 2017-2020 | 完成设备安装。
409 | 柳城县城东中学 | 柳城县政源实业开发有限责任公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 办学规模为60个班，在校学生3000人。 | 18200 | 5000 | 财政资金 | 2018-2020 | 完工投入使用。
410 | 柳城县城北小学 | 柳城县教育局 | 柳城县政府 | 柳城县 | 用地面积约50亩，总建筑面积约27800平方米，办学规模36个班。 | 11000 | 1000 | 财政资金 | 2018-2020 | 完工投入使用。
411 | 融安县高速新区第一小学 | 融安县资产管理有限责任公司 | 融安县政府 | 融安县 | 用地面积37800平方米，总建筑面积19941.28平方米，规模为48个班，在校生2400人。 | 7288 | 3000 | 上级资金 业主自筹 | 2018-2020 | 完工投入使用。
412 | 融安县高速新区第一初级中学 | 融安县投资开发有限责任公司 | 融安县政府 | 融安县 | 用地面积87542平方米，总建筑面积55937.37平方米，招生规模为69个教学班、在校生3450人。 | 17750 | 4000 | 上级资金 业主自筹 | 2018-2020 | 完工投入使用。
413 | 三江县古宜镇第三初级中学 | 三江电力有限责任公司 | 三江县政府 | 三江县 | 总建筑面积53373平方米，招生规模60个班，在校学生数3000人，其中寄宿生2700人。 | 24392 | 12329 | 财政资金 业主自筹 | 2019-2020 | 完工投入使用。
414 | 三江县民族高级中学 | 三江县教育局 | 三江县政府 | 三江县 | 总建筑面积3.8万平方米。 | 14853.5 | 3000 | 上级资金 业主自筹 | 2018-2020 | 完工投入使用。
| 二、卫生 | 18 |  |  |  | 605679 | 224128
| 新开工 | 2 |  |  |  | 11648 | 7200
415 | 鹿寨县妇幼保健院妇女儿童综合楼 | 鹿寨县妇幼保健院 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 总建筑面积11250平方米。 | 5100 | 4200 | 业主自筹 | 2020-2021 | 完成主体6层建设。
416 | 三江县妇幼保健院迁建项目（一期） | 三江县妇幼保健院 | 三江县政府 | 三江县 | 用地面积约59.19亩，一期总建筑面积11574平方米，床位100张。 | 6548 | 3000 | 上级资金 财政资金 业主自筹 | 2020-2021 | 土地开挖、基础和主体施工。
| 续建 | 8 |  |  |  | 352895 | 148000
417 | 市中西医结合医院迁建项目 | 城建集团 | 市卫健委 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 总建筑面积11万平方米，床位500张。 | 82622 | 30000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 完成总工程量70%。 | ★
418 | 市红十字会医院迁建项目 | 城建集团 | 市卫健委 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积9.9万平方米，床位500张。 | 57058 | 20000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 完成总工程量40%。 | ★
419 | 市儿童医院（三期） | 市儿童医院（东城集团代建） | 市卫健委 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 总建筑面积10.5万平方米。 | 66023 | 32000 | 财政资金 业主自筹 | 2018-2021 | 完成总工程量70%。 | ★
420 | 市燎原医院 | 轨道集团 | 市卫健委 市公安局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 总建筑面积5.3万平方米，床位600张。 | 41034 | 20000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 完成总工程量40%。 | ★
421 | 市中医医院本部业务用房修缮工程 | 市中医医院 | 市卫健委 城中区政府 | 城中区 | 修缮建筑面积3.5万平方米。 | 21214 | 5000 | 业主自筹 | 2017-2021 | 完成总工程量50%。 | ★
422 | 柳钢医院新门诊综合大楼 | 柳钢集团 | 柳北区政府 | 柳北区 | 用地面积47.28亩，新建一栋门诊综合大楼。 | 49302 | 20000 | 上级资金 财政资金 业主自筹 | 2019-2023 | 完成总工程量30%。
423 | 柳江区中医医院整体搬迁项目 | 柳江区中医医院 | 柳江区政府 | 柳江区 | 总建筑面积5.87万平方米，床位400张。 | 25628 | 15000 | 财政资金 | 2019-2021 | 完成总工程量70%。 | ★
424 | 柳江区人民医院内科病房、儿科病房及医技楼项目 | 柳江区人民医院 | 柳江区政府 | 柳江区 | 总建筑面积1.65万平方米，床位352张。 | 10014 | 6000 | 上级资金 财政资金 | 2019-2021 | 完成总工程量70%。 | ★
| 竣工 | 8 |  |  |  | 241136 | 68928
425 | 市工人医院总院搬迁项目（一期） | 轨道集团 | 市卫健委 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积约21万平方米，病床1200床。 | 131021 | 30000 | 业主自筹 | 2017-2020 | 主体竣工。 | ★
426 | 市中医医院东院（二期）-医疗科研综合楼 | 市中医医院 | 市卫健委 城中区政府 | 城中区 | 总建筑面积2.9万平方米。 | 21438 | 6500 | 财政资金 业主自筹 | 2018-2020 | 完工。 | ★
427 | 市人民医院停车楼及医疗辅助用房 | 市人民医院 | 市卫健委 城中区政府 | 城中区 | 总建筑面积4.4万平方米。 | 19150 | 13400 | 财政资金 | 2018-2020 | 完工。 | ★
428 | 鹿寨县人民医院门诊综合楼 | 鹿寨县人民医院 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 总建筑面积49740平方米。 | 27499 | 6000 | 上级资金 财政资金 业主自筹 | 2018-2020 | 完工。
429 | 融安爱心精神病医院迁建项目 | 融安县爱心医院 | 融安县政府 | 融安县 | 用地面积22766.55平方米，总建筑面积21402.18平方米。 | 11600 | 1600 | 业主自筹 | 2018-2020 | 完工。
430 | 融水县人民医院妇产科儿科综合楼 | 融水县人民医院 | 融水县政府 | 融水县 | 新建业务用房19500平方米。 | 10000 | 3000 | 上级资金 财政资金 业主自筹 | 2018-2020 | 完工。
431 | 融水县中医医院老年病业务综合楼及附属设施项目 | 融水县中医医院 | 融水县政府 | 融水县 | 新建业务用房26250平方米。 | 10000 | 3000 | 上级资金 财政资金 业主自筹 | 2018-2020 | 完工。
432 | 三江县中医医院侗医馆综合楼 | 三江县中医医院 | 三江县政府 | 三江县 | 总建筑面积14516平方米，床位150张。 | 10428 | 5428 | 上级资金 财政资金 业主自筹 | 2019-2020 | 竣工交付。
| 三、文化体育 | 13 |  |  |  | 588863 | 166029
| 续建 | 8 |  |  |  | 262670 | 71500
433 | 市动物园扩建 | 城建集团 | 市林业园林局 柳南区政府 | 柳南区 | 扩建动物园，建设相关配套实施，增加熊猫馆等子项，分期施工。 | 15000 | 500 | 财政资金 业主自筹 | 2016-2021 | 完成笼舍改造。
434 | 康和公园 | 轨道集团 | 市林业园林局 柳南区政府 | 柳南区 | 建设用地面积66亩，建设公园、绿地及配套设施。 | 18229 | 13000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 完成60%工程。
435 | 市图书馆新馆 | 东城集团 | 市文广旅局 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 总建筑面积70000平方米，其中地上建筑面积60000平方米，地下建筑面积10000平方米。 | 65004 | 10000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 完成地上2层。 | ★
436 | 柳东工人文化宫 | 市总工会 （东城集团代建） | 市总工会 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 总建筑面积72100平方米。 | 23897 | 10000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 基础施工。 | ★
437 | 柳江区“三馆一宫” | 柳江新城管委会 | 柳江区政府 | 柳江区 | 用地面积约24亩，总建筑面积4.1万平方米，新建博物馆、图书馆、文化馆、工人文化宫（职工之家）。 | 35000 | 12000 | 上级资金 财政资金 业主自筹 | 2019-2021 | 土建工程施工。
438 | 鹿寨县体育中心（二期） | 鹿寨联发投资有限责任公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 总建筑面积4.18万平方米，主要建设体育馆、游泳馆、运动场及配套设施。 | 42990 | 3000 | 业主自筹 财政资金 | 2019-2024 | 开展游泳馆建设。
439 | 柳城县东区公园 | 柳城县中天城建投资有限责任公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 在县城东区新建公园。 | 37550 | 15000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 完成中心广场、水系、儿童游园、环山步道、商业步行街等建设。
440 | 三江县文化体育中心 | 三江县文体广旅局 | 三江县政府 | 三江县 | 用地面积约161.7亩，总建筑面积3.5万平方米。 | 25000 | 8000 | 上级资金 业主自筹 | 2019-2021 | 土建工程施工。
| 竣工 | 5 |  |  |  | 326193 | 94529
441 | 柳东新区文化广场 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 总建筑面积164794平方米。 | 165000 | 25000 | 业主自筹 | 2017-2020 | 完工投入使用。 | ★
442 | 文庙广场及驾鹤小桃源扩建工程 | 城建集团 | 市林业园林局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 改造后小桃园面积约84000平方米，增加约26000平方米，分两期实施。 | 25453 | 9229 | 业主自筹 | 2018-2020 | 基本建成。 | ★
443 | 柳州抗战纪念园综合博物馆 | 城建集团 | 市文广旅局 柳南区政府 | 柳南区 | 建设1栋综合博物馆，总建筑面积10000平方米。 | 5000 | 300 | 财政资金 业主自筹 | 2017-2020 | 完工投入使用。 | ★
444 | 柳南区体育园 | 城建集团 | 市发改委 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积约154亩，室内场馆1万平方米，园区内配套设施76000平方米。 | 50947 | 30000 | 财政资金 业主自筹 | 2018-2020 | 完工投入使用。 | ★
445 | 柳江区体育公园 | 柳江区城投公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 用地面积520亩，主要建设运动场地。 | 79793 | 30000 | 业主自筹 | 2018-2020 | 完工投入使用。 | ★
| 四、社会保障服务 | 16 |  |  |  | 724330 | 155250
| 新开工 | 4 |  |  |  | 112668 | 23200
446 | 专家公寓（二期） | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积10008.47平方米，总建筑面积45441.23平方米。 | 31415 | 10000 | 业主自筹 | 2020-2023 | 完成桩基施工30%。
447 | 龙卜公墓（A区） | 北城集团 | 市民政局 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 用地面积约173.05亩，总建筑面积6460 平方米，建设普通墓位约2万个。 | 20034 | 5000 | 业主自筹 | 2020-2021 | 开工建设。
448 | 龙卜公墓（B区） | 北城集团 | 市民政局 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 用地面积约99亩，建设普通墓位约2万个。 | 11219 | 3000 | 业主自筹 | 2020-2021 | 开工建设。
449 | 龙汉岭林场公墓（一期） | 轨道集团 | 市民政局 柳南区政府 | 柳南区 | 公益性公墓，拟骨灰安葬墓穴4.32万个，生态安葬墓位2万个。 | 50000 | 5200 | 业主自筹 | 2020-2023 | 开工建设。
| 续建 | 10 |  |  |  | 423844 | 77050
450 | 百福颐养中心 | 城建集团 | 柳北区政府 | 柳北区 | 总建筑面积3.3万平方米，规划床位数500张。 | 32893 | 4000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 完成总工程量50%。 | ★
451 | 秋澜颐养中心 | 城建集团 | 城中区政府 | 城中区 | 建筑面积13.6万平方米。 | 108167 | 6000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 基础施工。 | ★
452 | 鱼峰区养老院 | 城建集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 新建鱼峰区健康大楼，床位250张；新建养老机构，床位300张。 | 15000 | 5000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 完成总工程量50%。 | ★
453 | 柳南区太阳村镇医养结合项目 | 城建集团 | 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积4.9万平方米，床位500张。 | 32801 | 5000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 完成总工程量30%。 | ★
454 | 柳东新区颐养中心 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 总建筑面积6.4万平方米，床位500张。 | 10800 | 5000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 完成总工程量50%。 | ★
455 | 柳江区健康养老综合服务中心 | 柳江区民政局 | 柳江区政府 | 柳江区 | 建设有1200个床位的养老服务中心。 | 23337 | 6000 | 财政资金 业主自筹 | 2018-2021 | 土建工程施工。
456 | 城市档案中心 | 城建集团 | 市档案局 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 总建筑面积10.5万平方米。 | 80000 | 20000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 完成土地三通一平，主体工程完成20%。 | ★
457 | 市莲花综合服务中心 | 城建集团 | 城中区政府 | 城中区 | 总建筑面积3.3万平方米。 | 33000 | 8000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 主体建设。 | ★
458 | 市人才公寓 | 轨道集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 用地面积8116.26平方米，建筑面积20573平方米，共3栋，约114户。 | 13000 | 5050 | 业主自筹 | 2019-2021 | 主体结构施工。
459 | 柳江区兴柳综合楼 | 柳江区城投公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 用地面积约97.4亩，总建筑面积13万平方米。 | 74846 | 13000 | 财政资金 业主自筹 | 2019-2021 | 土建工程施工。
| 竣工 | 2 |  |  |  | 187818 | 55000
460 | 白云颐养中心 | 北城集团 | 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 装修2、16、17、18、19号楼，建设南面老年公寓，总建筑面积14万平方米。 | 52818 | 20000 | 业主自筹 | 2015-2020 | 竣工。 | ★
461 | 市民服务中心 | 城建集团 | 市审批局 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 总建筑面积19.7万平方米。 | 135000 | 35000 | 业主自筹 | 2018-2020 | 竣工交付。 | ★
| 五、棚户区改造和保障性安居 | 49 |  |  |  | 6952194 | 870664
| 新开工 | 5 |  |  |  | 410992 | 87000
462 | 跃进路102、104号地块棚户区改造 | 新中企 柳州云星房地产开发有限公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 总建筑面积2.4万平方米。 | 17800 | 5000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 征地拆迁，开展安置房建设。 | ★
463 | 柳东新区双仁屯棚户区改造 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积142.22亩，总建筑面积23.9万平方米，建设住宅1152套。 | 96389 | 12000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 开工建设。
464 | 柳东新区平地片区棚户区改造 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积89.2亩，总建筑面积11.6万平方米。 | 96514 | 10000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 开工建设。
465 | 鹿寨县鹿寨镇片区棚户改造（二期） | 鹿寨县祥鹿房地产开发有限责任公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 用地面积约109亩， 总建筑面积24.8万平方米。 | 100489 | 30000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 开工建设。
466 | 鹿寨县城南新区城中村（小屯结屯）改造 | 鹿寨县祥鹿房地产开发有限责任公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 用地面积约81664平方米，总建筑面积23.3万平方米。 | 99800 | 30000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 开工建设。
| 续建 | 35 |  |  |  | 5802635 | 696991
467 | 中房胜利小区四区 | 北城集团 | 市住建局 柳北区政府 | 柳北区 | 总建筑面积29.2万平方米。 | 115000 | 10000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 主体施工。 | ★
468 | 中房胜利小区三区（一期） | 北城集团 | 市住建局 柳北区政府 | 柳北区 | 总建筑面积17万平方米。 | 68000 | 10000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 主体施工。 | ★
469 | 中房胜利小区五区 | 北城集团 | 市住建局 柳北区政府 | 柳北区 | 总建筑面积20.7万平方米。 | 114000 | 10000 | 业主自筹 | 2017-2021 | 主体施工。
470 | 中房柳铁新城（二期） | 北城集团 | 市住建局 柳南区政府 | 柳南区 | 2#，5#，7#，8#地块，总建筑面积25.8万平方米。 | 103200 | 10000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 主体施工。 | ★
471 | 北雀路84、86号棚户区改造项目 | 广龙房开 | 市住建局 | 柳北区 | 改造764户，改造面积4.3万平方米。 | 60000 | 4000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 3#、4#楼基本建成。 | ★
472 | 中房中新府（原石碑坪安置房项目） | 北城集团 | 北部生态新区管委会 市住建局 | 北部生态新区 | 用地面积约261亩，总建筑面积约28.4万平方米。 | 99060 | 20000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 主体施工。
473 | 中房江湾郡（原江湾村安置房项目） | 北城集团 | 北部生态新区管委会 市住建局 | 北部生态新区 | 总建筑面积25.4万平。 | 325800 | 20000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 主体施工。
474 | 中房绿苑（北部生态新区安置房项目） | 北城集团 | 北部生态新区管委会 市住建局 | 北部生态新区 | 总建筑面积33.5万平方米。 | 131250 | 20000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 主体施工。
475 | 中房绿景（二期） | 北城集团 | 北部生态新区管委会 市住建局 | 北部生态新区 | 总建筑面积38.3万平方米。 | 153200 | 30000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 主体施工。 | ★
476 | 鹅山馨园（柳州市火车站西广场安置房项目） | 轨道集团 | 市住建局 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积6.1万平方米。 | 30000 | 7500 | 业主自筹 | 2018-2021 | 基础施工。 | ★
477 | 丽景馨居（柳北区立宇集团棚户区改造项目） | 轨道集团 | 市住建局 柳北区政府 | 柳北区 | 总建筑面积5.28万平方米。 | 22000 | 7700 | 业主自筹 | 2015-2021 | 室内外装修。
478 | 温馨鸿苑（柳南区塑料厂棚户区改造） | 轨道集团 | 市住建局 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积3.98万平方米。 | 30000 | 2110 | 业主自筹 | 2016-2021 | 室内外装修。
479 | 温馨一号 | 轨道集团 | 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 总建筑面积61.6万平方米。 | 280000 | 20000 | 业主自筹 | 2016-2021 | 主体建设。
480 | 温馨兰亭 | 轨道集团 | 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 总建筑面积9.47万平方米，总户数511户。 | 45000 | 8000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 主体建设。
481 | 红桥馨城（二期）棚户区改造安置项目 | 轨道集团 | 市住建局 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积5.93万平方米。 | 40000 | 10800 | 业主自筹 | 2018-2021 | 主体封顶。
482 | 水南华庭（二期） | 轨道集团 | 鱼峰区政府 市住建局 | 鱼峰区 | 总建筑面积30.74万平米，安置房约3237套。 | 140000 | 20000 | 业主自筹 | 2017-2021 | 地下室及主体施工
483 | 板栗园新苑 | 安居公司 | 市住建局 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积9万平方米。 | 50668 | 8600 | 业主自筹 | 2019-2023 | 主体施工。 | ★
484 | 祥源大地 | 城建集团 | 市住建局 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积78.37万平方米。 | 395035 | 41044 | 业主自筹 | 2018-2021 | AB地块竣工验，CD地块完成主体工程。
485 | 祥源文城华都 | 城建集团 | 市住建局 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积19.9万平方米。 | 99410 | 695 | 业主自筹 | 2019-2021 | 完成CY-4地块地下室施工。 | ★
486 | 祥源翡翠湾 | 城建集团 | 市住建局 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积5.8万平方米。 | 21108 | 7108 | 业主自筹 | 2018-2022 | 主体封顶。 | ★
487 | 白露村城中村改造 | 柳州汇东投资开发公司 | 柳北区政府 市住建局 | 柳北区 | 总建筑面积125万平方米。 | 750000 | 100000 | 业主自筹 | 2019-2023 | 启动一期安置房建设。 | ★
488 | 马厂村城中村改造 | 马厂村城中村 改造投资公司 | 柳北区政府 市住建局 | 柳北区 | 总建筑面积106万平方米。 | 577900 | 100000 | 业主自筹 | 2019-2023 | 启动一期安置房建设。 | ★
489 | 白沙村城中村改造 | 绿城集团 | 柳北区政府 市住建局 | 柳北区 | 总建筑面积101万平方米。 | 750000 | 40000 | 业主自筹 | 2014-2021 | 安置地块全面开工建设。 | ★
490 | 牛车坪城中村改造 | 城建集团 | 城中区政府 市住建局 | 城中区 | 总建筑面积49万平方米。 | 259742 | 25408 | 业主自筹 | 2015-2021 | 1#2#标装修完成60%，3#4#标竣工验收。 | ★
491 | 天山公园及周边城中村改造 | 城建集团 | 鱼峰区政府 市住建局 | 鱼峰区 | 用地面积11万平方米。 | 132664 | 18026 | 业主自筹 | 2015-2021 | A地块竣工验收，B地块基本完工
492 | 柳东新区六座棚户区改造项目（南部五期） | 东城集团 | 柳东新区管委会 市住建局 | 柳东新区 | 总建筑面积12.3万平方米。 | 32000 | 6000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 建设地下室。 | ★
493 | 柳东新区南庆安置区 | 东城集团 | 柳东新区管委会 市住建局 | 柳东新区 | 总建筑面积84.4万平方米。 | 238234 | 20000 | 业主自筹 | 2014-2021 | 主体施工。 | ★
494 | 柳东新区南部片区居住安置（四期） | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 总建筑面积26.34万平方米。 | 71181 | 10000 | 业主自筹 | 2018-2022 | 完成主体装修50%。
495 | 祥和雅苑 | 市土储中心 （北城集团代建） | 市自然资源和规划局 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积36万平方米。 | 148000 | 10000 | 财政资金 | 2018-2022 | 主体施工。 | ★
496 | 祥鹅佳苑 | 市土储中心 | 市自然资源和规划局 柳南区政府 | 柳南区 | 总建筑面积47.8万平方米。 | 148105 | 10000 | 财政资金 | 2017-2022 | 主体施工。 | ★
497 | 柳江区城中村棚户区改造（三期）--进德片区回建安置房项目 | 柳江区城投公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 总建筑面积15.96万平方米。 | 64730 | 20000 | 财政资金 业主自筹 | 2019-2021 | 土建工程施工。
498 | 柳江新城区回建安置房项目（A、B、C、D） | 柳江区城投公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 总建筑面积约36.3万平方米，总套数约1440套。 | 92141 | 15000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 建设项目主体。
499 | 柳城县大埔镇靖西村棚户区（一期）改造工程 | 柳城县政兴市政投资有限责任公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 棚户区改造安置802户。 | 21229 | 10000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 完成802套安置房建设。
500 | 柳城县大埔镇正殿村棚户区（一期）改造工程 | 柳城县政源实业开发有限责任公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 棚户区改造安置472户。 | 33000 | 10000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 完成472套安置房建设。
501 | 鹿寨县片区棚户区改造项目 | 鹿寨县祥鹿投资公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 异地集中建设2120套棚户区改造安置住房，总建筑面积约20万平方米。 | 160978 | 35000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 完成主体封顶。
| 竣工 | 9 |  |  |  | 738567 | 86673
502 | 和悦馨城（鱼峰区灯泡厂棚户区改造） | 轨道集团 | 鱼峰区政府 市住建局 | 鱼峰区 | 总建筑面积5.19万平方米。 | 38736 | 7500 | 业主自筹 | 2015-2020 | 基本建成。
503 | 碧芙蓉小区棚户区改造项目 | 轨道集团 | 市住建局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 总建筑面积35.97万平方米，建设住宅约1340套。 | 200000 | 20000 | 业主自筹 | 2017-2020 | 基本建成。
504 | 静兰独秀苑（三期） | 轨道集团 | 市住建局 城中区政府 | 城中区 | 总建筑面积约26.4万平方米。 | 130000 | 13000 | 业主自筹 | 2017-2020 | 基本建成。
505 | 柳州市水域整治项目配套棚户区改造 | 城建集团 | 市住建局 柳南区政府 | 柳南区 | 改造969户，改造面积9.69万平方米。 | 110000 | 3261 | 业主自筹 | 2018-2020 | 除1#楼外其余楼栋竣工验收。
506 | 丽景嘉苑 | 城建集团 | 市住建局 城中区政府 | 城中区 | 总建筑面积15.32万平方米。 | 92277 | 2442 | 业主自筹 | 2017-2020 | 竣工。
507 | 山居馨苑 | 城建集团 | 市住建局 城中区政府 | 城中区 | 总建筑面积6.56万平方米。 | 39369 | 1530 | 业主自筹 | 2018-2020 | 竣工。
508 | 三江县大洲岛棚户区改造项目 | 城建集团 | 三江县政府 | 三江县 | 总建筑面积11.6万平方米。 | 40000 | 13915 | 业主自筹 | 2018-2020 | 完工。
509 | 盘古安置 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 总建筑面积8.5万平方米。 | 32059 | 11000 | 业主自筹 | 2018-2020 | 基本完工。 | ★
510 | 莲花城 | 安居公司 | 市住建局 | 鱼峰区 | 总建筑面积13.7万平方米。 | 56126 | 14025 | 业主自筹 | 2016-2020 | 基本建成。 | ★
| Ⅳ、生态环保 | 44 |  |  |  | 2286656 | 365340
| 新开工 | 11 |  |  |  | 711177 | 76600
| 续建 | 21 |  |  |  | 1119806 | 206500
| 竣工 | 12 |  |  |  | 455673 | 82240
| 一、生态建设 | 30 |  |  |  | 1786769 | 274840
| 新开工 | 8 |  |  |  | 581147 | 61300
511 | 北部生态新区生态农业示范园基础设施项目（二期） | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 用地面积约8528.1亩。 | 330541 | 10000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 开工建设。
512 | 柳东新区科技园山体、科技园小游园、南寨山生态覆绿工程 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积约614.25亩。 | 24719 | 10000 | 业主自筹 | 2020-2021 | 柳东新区科技园山体、科技园小游园开工建设。
513 | 柳东新区平地山生态覆绿工程 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积约559.95亩。 | 20526 | 3000 | 业主自筹 | 2020-2021 | 开工建设。
514 | 柳东新区老虎岭、狮子岭生态覆绿工程 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积约797.25亩。 | 24352 | 10000 | 业主自筹 | 2020-2021 | 开工建设。
515 | 古亭山森林公园景观提升改造项目 | 城建集团 | 市林业园林局 北部生态新区管委会 | 阳和工业新区 | 新建道路、景观、临时停车场、山顶改造、服务区及配套设施。 | 14990 | 3800 | 财政资金 业主自筹 | 2020-2022 | 开工建设，完成工程量20%。 | ★
516 | 白露片区路网白露大道（一期）配套项目景观提升工程 | 轨道集团 | 柳北区政府 | 柳北区 | 全长2856.666米，进行道路两侧30米范围内的绿化景观提升工程，用地面积约15.29万平方米。 | 33914 | 10000 | 业主自筹 | 2020-2021 | 开工建设。
517 | 柳江区乡村振兴生态环境建设项目（一期） | 柳江区城投公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 按20年一遇的标准设防，对柳江新城区的九曲河、龙珠河、保村河、进德河、三千河等流域进行整治、河岸河堤改造、景观绿化等。 | 121694 | 10000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 开工建设。
518 | 融安县东圩沟生态治理项目 | 融安县华厦水务投资开发有限责任公司 | 融安县政府 | 融安县 | 河道治理总长4.69公里，河道清淤106500立方米，景观提升9500平方米，河道生物处理47753平方米。 | 10411 | 4500 | 业主自筹 | 2020-2022 | 开工建设。
| 续建 | 16 |  |  |  | 918022 | 155500
519 | 沙塘至沙埔道路景观提升工程 | 北城集团 | 市林业园林局 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 用地面积264.2亩，其中绿化用地229.5亩。 | 27049 | 10000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 基础施工。 | ★
520 | 北部生态新区生态农业示范园（一期） | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 市林业园林局 | 北部生态新区 | 用地面积503.7亩，配套服务设施用房面积约11140平方米。 | 48100 | 20000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 主体施工。
521 | 宜居大道（一期）景观提升工程 | 北城集团 | 市林业园林局 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 用地面积187.12亩，绿化面积115287.36平方米、道路及铺装面积8720.00平方米。 | 23615 | 4000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 基础施工。
522 | 北进路中段（古灵大道至三合大道）景观提升工程 | 北城集团 | 市林业园林局 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 项目主要建设内容包含土方平整、景观绿化工程、景观步道及铺装、其它附属设施等。 | 13167 | 3000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 基础施工。
523 | 北进路北段（国道G209至三合大道）景观提升工程 | 北城集团 | 市林业园林局 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 用地面积173306平方米，绿化面积151566平方米。 | 24250 | 3000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 基础施工。
524 | 江湾大道（滨江路至北进路）景观提升工程 | 北城集团 | 市林业园林局 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 绿化面积约32万平方米，道路及铺装面积约3.5万万平方米。 | 57599 | 10000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 基础施工。 | ★
525 | 三合大道（滨江路至双沙路）景观提升工程 | 北城集团 | 市林业园林局 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 总绿化面积约175100平方米。 | 31072 | 10000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 基础施工。 | ★
526 | 古灵大道（滨江路至双沙路）景观提升工程 | 北城集团 | 市林业园林局 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 总绿化面积约189000平方米，道路及铺装面积约18800万平方米。 | 33482 | 10000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 基础施工。 | ★
527 | 古灵大道东段（G209至北进路）景观提升工程 | 北城集团 | 市林业园林局 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 总用地面积约10万平方米，其中绿化面积约9万平方米。 | 16703 | 8000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 基础施工。 | ★
528 | 三合大道东段（双沙路至北进路）景观提升工程 | 北城集团 | 市林业园林局 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 总用地面积约24万平方米，其中绿化面积约22万平方米。 | 39307 | 10000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 基础施工。 | ★
529 | 柳长路（北环高速至杨柳路）景观提升工程 | 北城集团 | 市林业园林局 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 总用地面积71534.96平方米，其中景观绿化面积68844.96平方米、园路及铺装场地用地2500.00平方米。 | 11110 | 5000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 基础施工。
530 | 北部生态新区桉树林区生态修复工程 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 柳北区政府 市林业园林局 | 北部生态新区 | 总规模面积为2996公顷。 | 270000 | 5000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 基础施工。
531 | 北部生态新区沙塘河河道整治及生态环境治理工程 | 北城集团 | 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 河道约24公里，其中沙塘河干流长约15公里，沙塘河支流长约9公里。 | 13000 | 5000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 完成前期工作，开工建设。
532 | 柳东新区官塘片滨江生态湿地公园 | 东城集团 | 柳东新区管委会 市林业园林局 | 柳东新区 | 绿化面积214公顷，包含景观工程及慢行系统工程。 | 156418 | 50000 | 业主自筹 | 2017-2021 | 开工建设，完成主体30%。 | ★
533 | 柳东新区公共绿地（一期）景观工程 | 东城集团 | 柳东新区管委会 市林业园林局 | 柳东新区 | 包含东环城大道等21条道路道外公共绿地绿化工程。 | 129403 | 1500 | 业主自筹 | 2018-2021 | 完成大学西，会展南，东环城大道公共绿地建设
534 | 柳东新区核心区水系补水综合整治景观工程 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 总长8.731公里，面积约515.4亩。 | 23747 | 1000 | 业主自筹 | 2017-2021 | 完成莫道江南支段景观工程20%工程量。 | ★
| 竣工 | 6 |  |  |  | 287600 | 58040
535 | 北进路(北外环路至古灵大道)景观提升工程 | 北城集团 | 市林业园林局 北部生态新区管委会 柳北区政府 | 北部生态新区 | 绿化面积148132平方米。 | 24347 | 15000 | 业主自筹 | 2019-2020 | 基本建成。 | ★
536 | 柳州市紫荆花园 | 城建集团 | 市林业园林局 城中区政府 | 城中区 | 用地面积750亩，总建筑面积约2.32万平方米。 | 93000 | 20000 | 业主自筹 | 2019-2020 | 完工投入使用。
537 | 滨江西路壶西大桥至白露大桥段绿道工程 | 轨道集团 | 市林业园林局 柳北区政府 | 柳北区 | 全长约5.32公里，宽度4.5米。 | 10240 | 2240 | 业主自筹 | 2018-2020 | 竣工使用。 | ★
538 | 河东堤文昌桥至壶东桥上下游河岸护坡及生态修复工程 | 市防排处 | 市水利局 | 城中区 | 对防洪工程河东堤修复。 | 10000 | 800 | 财政资金 | 2017-2020 | 竣工使用。 | ★
539 | 柳江区岜公塘湿地公园 | 柳江区城投公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 用地面积约1610亩。 | 93626 | 10000 | 业主自筹 | 2018-2020 | 项目竣工。 | ★
540 | 广西柳州汽车城坪龙防洪排涝滞洪区综合整治工程 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 区域面积642.6亩，其中景观绿化用地面积约380.8亩。 | 56387 | 10000 | 业主自筹 | 2014-2020 | 基本完工。 | ★
| 二、节能减排 | 14 |  |  |  | 499887 | 90500
| 新开工 | 3 |  |  |  | 130030 | 15300
541 | 水环境治理项目 | 水务集团 | 市住建局 涉城区政府 | 柳州市区 | 新增污水处理能力6.5万立方米/日，提标改造规模70.5万立方米/日，新增污泥处置能力300立方米/日，新建污水管网3公里，污水提升泵站1座。 | 89665 | 5000 | 业主自筹 | 2020-2024 | 开工建设。 | ★
542 | 柳太路生活垃圾转运站 | 市环卫处 | 市执法局 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积约11136平方米，规划近期转运生活垃圾450吨/日，远期600吨/日。 | 7365 | 300 | 上级资金财政资金 | 2020-2021 | 开工建设。 | ★
543 | 江口工业园固体废物综合处置项目 | 柳州新宇荣凯固体废物处置有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 分两期建设，一期达产后焚烧处置规模4万吨/年，物化处理0.9万吨/年，稳定化/固化处理和安全填埋处理规模3万吨/年，设置安全填埋库容30万立方米。 | 33000 | 10000 | 业主自筹 | 2020-2021 | 开工建设。
| 续建 | 5 |  |  |  | 201784 | 51000
544 | 石碑坪镇污水处理工程 | 水务集团 | 市住建局 北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 新建一座日处理规模1万立方米的污水处理厂，新建污水管网12公里。 | 10812 | 4000 | 业主自筹 | 2019-2023 | 厂区及管网施工。 | ★
545 | 太阳村镇污水处理工程 | 水务集团 | 市住建局 柳南区政府 | 柳南区 | 新建一座日处理规模0.3万立方米的污水处理厂，新建污水管网6公里。 | 5278 | 1500 | 业主自筹 | 2019-2023 | 厂区及管网施工。 | ★
546 | 柳东新区官塘片区污水处理工程 | 水务集团 | 市住建局 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 新建一座日处理规模4万立方米的污水处理厂，新建污水管网33公里。 | 24530 | 500 | 业主自筹 | 2019-2021 | 完善截污管网建设。 | ★
547 | 柳州市生活垃圾焚烧处理工程 | 水务集团 | 市执法局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 日处理生活垃圾3000吨，建设4条750吨/日焚烧线。 | 110164 | 30000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 开展土建施工，完成设备采购。 | ★
548 | 柳州市立冲沟生活垃圾无害化处理（二期）项目 | 水务集团 | 市执法局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 新建多功能填埋场（包含生活垃圾应急填埋区、飞灰填埋区及危险废物填埋区）、渗滤液处理厂及危险废物处置中心。 | 51000 | 15000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 完成渗滤液处理厂及生活垃圾应急填埋区、飞灰填埋区建设。 | ★
| 竣工 | 6 |  |  |  | 168073 | 24200
549 | 欧阳岭生活垃圾转运站 | 市执法局 | 市执法局 柳北区政府 | 柳北区 | 近期转运生活垃圾600吨/日，远期900 吨/日。 | 7670 | 800 | 财政资金 | 2018-2020 | 完工。 | ★
550 | 南环路生活垃圾转运站 | 市执法局 | 市执法局 柳江区政府 | 柳江区 | 近期转运生活垃圾1200吨/日，远期1500吨/日。 | 8357 | 600 | 财政资金 | 2018-2020 | 完工。 | ★
551 | 柳州市城郊污水收集系统工程 | 水务集团 | 市住建局 柳南区政府 | 柳南区 | 新建污水管网156.8公里，污水提升泵站4座，整治竹鹅溪河道6.1公里。 | 96768 | 1000 | 业主自筹 | 2011-2020 | 完工。 | ★
552 | 柳州市餐厨垃圾资源化利用和无害化处理工程 | 水务集团 | 市执法局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 新建餐厨垃圾处理厂及配套收运系统，日处理餐厨垃圾200吨、餐厨废弃油脂20吨。 | 13847 | 8000 | 业主自筹 | 2019-2020 | 完工。 | ★
553 | 柳州静脉产业园近期项目基础设施建设项目 | 水务集团 | 市执法局 鱼峰区政府 | 鱼峰区 | 用地面积约27万平方米，新建5条园区道路，实施园区近期项目地块场地平整,建设配套用房。 | 30911 | 12000 | 业主自筹 | 2018-2020 | 完工。 | ★
554 | 荣途环保（融水）城乡生活垃圾资源化处理项目 | 融水荣途环保科技有限公司 | 融水县政府 | 融水县 | 用地面积80.3亩，新建一座联合厂房、制肥车间、污水处理区、仓库、科研中心、员工宿舍、综合办公楼、农肥实验展示区等。 | 10520 | 1800 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2020 | 完工。