## 封面
2024年广西公路水运交通基础设施建设投资计划表
目 录
| 附表1： | 2024年广西公路交通基础设施建设投资计划表 | 附表11： | 2024年广西普通国省道船舶碰撞桥梁隐患治理主动预警系统项目建设投资计划表
| 附表2： | 2024年广西水运交通基础设施建设投资计划表 | 附表12： | 2024年广西农村公路资源路、旅游路、产业路项目建设投资计划表
| 附表3： | 2024年广西公路运输站场建设投资计划表 | 附表13： | 2024年广西乡村振兴交通基础设施专项资金（农村公路部分）项目建设投资计划表
| 附表4： | 2024年广西交通运输支持保障系统投资计划表 | 附表14： | 2024年广西农村公路渡改桥和新建桥梁（“以奖代补”切块自行备案）项目建设投资计划表
| 附表5： | 2024年广西普通国省道路基路面修复养护工程项目建设投资计划表 | 附表15： | 2024年广西农村公路危桥改造项目建设投资计划表
| 附表6： | 2024年广西普通国省道路面服务能力提升工程（新开发银行贷款项目）项目建设投资计划表 | 附表16： | 2024年广西农村公路路养护工程项目建设投资计划表
| 附表7： | 2024年广西普通国省道安全设施精细化提升工程项目建设投资计划表 | 附表17： | 2024年广西农村公路乡村道路“三项工程”——自然村（屯）道路通畅工程投资年度目标任务表
| 附表8： | 2024年广西普通国省道灾害防治工程项目建设投资计划表 | 附表18： | 2024年广西农村公路乡村道路“三项工程”——自然村（屯）道路提升工程投资年度目标任务表
| 附表9： | 2024年广西普通国省道危旧桥（隧）改造工程项目建设投资计划表 | 附表19： | 2024年广西农村公路乡村道路“三项工程”——农村公路安全生命防护工程投资年度目标任务表
| 附表10： | 2024年广西普通国省道船舶碰撞桥梁隐患治理工程项目建设投资计划表 | 附表20： | 2024年广西农村公路乡村道路“三项工程”——通屯道路安全生命防护工程投资年度目标任务表

## 12.县乡联网
附表12
2024年广西农村公路资源路、旅游路、产业路项目建设投资计划表
金额单位：万元
项目所在地名称 |  |  | 项目名称 | 建设规模（公里） | [5 empty] | 路面类型、宽度、里程 |  |  |  | 建设年限 |  | 计划总投资 |  |  | 至2023年底已安排投资 |  |  | 2024年投资计划 |  |  |  | 建设单位 | 备 注
市 | 县（区） | 乡（镇） |  | 合计 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 桥梁（延米） | 水泥砼路路面 |  | 沥青路面 |  | 开工年 | 完工年 | 合计 | 其中 |  | 合计 | 其中 |  | 合计 | 其中
[10 empty] | 宽度(米) | 里程 （公里） | 宽度(米) | 里程 （公里） |  |  |  | 国家及自治区补助 | 地方自筹 |  | 国家及自治区补助 | 地方自筹 |  | 车购税补助 | 自治区补助 | 地方自筹
柳州市合计 |  |  |  | 20.867 | 0 | 10.417 | 10.45 | 0 | 0 |  | 10.45 |  | 10.417 |  |  | 28870 | 5215 | 23655 | 7530 | 3809 | 3721 | 4062 | 0 | 0 | 4062
二、自行备案项目（十四五“以奖代补”切块项目） |  |  |  | 20.867 | 0 | 10.417 | 10.45 | 0 | 0 |  | 10.45 |  | 10.417 |  |  | 28870 | 5215 | 23655 | 7530 | 3809 | 3721 | 4062 | 0 | 0 | 4062
柳州市 | 鹿寨县 | 导江 | 雒容至导江（鹿寨段） | 10.417 |  | 10.417 | [5 empty] | 8.5 | 10.417 | 2023 | 2024 | 23974 | 3125 | 20849 | 5190 | 1719 | 3471 | 1506 |  |  | 1506 | 鹿寨县交通运输局 | 0
柳州市 | 融安县 | 潭头 | 潭头至红岭 | 10.45 |  |  | 10.45 |  |  | 6.5 | 10.45 |  |  | 2023 | 2024 | 4896 | 2090 | 2806 | 2340 | 2090 | 250 | 2556 |  | 0 | 2556 | 融安县交通运输局 | 0

## 13.乡村振兴
附表13
2024年广西乡村振兴交通基础设施专项资金（农村公路部分）项目建设投资计划表
金额单位：万元
项目所在地名称 |  |  | 项目名称 | 建设规模（公里） | [5 empty] | 路面类型、宽度、里程 |  |  |  | 建设年限 |  | 计划总投资 |  |  | 至2023年底已安排投资 |  |  | 2024年投资计划 |  |  |  | 建设单位 | 备 注
市 | 县（区） | 乡（镇） |  | 合计 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 桥梁（延米） | 水泥砼路路面 |  | 沥青路面 |  | 开工年 | 完工年 | 合计 | 其中 |  | 合计 | 其中 |  | 合计 | 其中
[10 empty] | 宽度(米) | 里程 （公里） | 宽度(米) | 里程 （公里） |  |  |  | 国家及自治区补助 | 地方自筹 |  | 国家及自治区补助 | 地方自筹 |  | 车购税补助 | 自治区补助 | 地方自筹
柳州市合计 |  |  |  | 34.72 | 0 | 0 | 34.72 | 0 | 0 |  | 34.72 | 0 | 0 |  |  | 21565 | 6944 | 14621 | 10123 | 3000 | 7123 | 11442 | 2460 | 0 | 8982
鹿寨县小计 |  |  |  | 19.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 |  | 19.8 | 0 | 0 |  |  | 8083 | 3960 | 4123 | 5623 | 1500 | 4123 | 2460 | 2460 | 0 | 0
柳州市 | 鹿寨县 | 中渡 | 英山至黄蜡 | 19.8 |  |  | 19.8 |  |  | 7.5 | 19.8 |  |  | 2022 | 2024 | 8083 | 3960 | 4123 | 5623 | 1500 | 4123 | 2460 | 2460 |  | 0 | 鹿寨县交通运输局
三江县小计 |  |  |  | 14.92 | 0 | 0 | 14.92 | 0 | 0 |  | 14.92 | 0 | 0 |  |  | 13482 | 2984 | 10498 | 4500 | 1500 | 3000 | 8982 | 0 | 0 | 8982
柳州市 | 三江侗族自治县 | 和平、丹洲 | 和平至六溪 | 14.92 |  |  | 14.92 |  |  | 6.5 | 14.92 |  |  | 2023 | 2024 | 13482 | 2984 | 10498 | 4500 | 1500 | 3000 | 8982 |  |  | 8982 | 三江文化旅游投资发展有限责任公司 | 0

## 14.新建桥梁
附表14
2024年广西农村公路渡改桥和新建桥梁（“以奖代补”切块自行备案）项目建设投资计划表
金额单位：万元
项目所在地区名称 |  |  | 桥梁名称 | 中心桩号 | 路线名称 | 线路编码 | 公路等级 | 渡口名称 | 建设 性质 | 项目数量 |  | 建设规模和能力 |  |  | 建设年限 |  | 计划总投资 |  |  | 至2023年底已下达资金 |  |  | 2024年投资计划 |  |  | 主要建 设内容 | 建设单位 | 备注 | 预计2023年完成投资 | 预计至2023年底累计完成投资
市 | 县(区) | 乡(镇) | 项目数量: 新建桥梁 (座) | 渡改桥 (座) | 桥梁面积 (平方米) | 桥长 （延米） | 桥面总宽 （米） | 开工年 | 完工年 | 合计 | 其中 |  | 合计 | 其中 |  | 合计 | 其中
[18 empty] | 国家及自治区补助 | 地方自筹 |  | 国家及自治区补助 | 地方自筹 |  | 车购税补助 | 地方自筹
柳州市合计 |  |  | 项目数量: 0 | 1 | 2048 | 256 | 8 |  |  | 2160 | 819 | 1341 | 1000 | 819 | 181 | 1160 | 0 | 1160
鹿寨县小计 |  |  | 项目数量: 0 | 1 | 2048 | 256 | 8 |  |  | 2160 | 819 | 1341 | 1000 | 819 | 181 | 1160 | 0 | 1160
柳州市 | 鹿寨县 | 黄冕 | 里定大桥 | K3+968 | 波寨分场—里定林场—洛清江分场 | Y148450223 | 四级 | 黄冕林场车渡 | 渡改桥 |  | 1 | 2048 | 256 | 8 | 2023 | 2024 | 2160 | 819 | 1341 | 1000 | 819 | 181 | 1160 | 0 | 1160 | 新建桥梁一座 | 广西国有黄冕林场 |  | 1160 | 0 | 1160

## 15.危桥改造
附表15
2024年广西农村公路危桥改造项目建设投资计划表
金额单位：万元
项目所在地名称 |  | 国家帮扶县 | 自治区帮扶县(含4个参照县） | 桥梁 名称 | 桥梁代码 | 桥梁中心桩号 | 所属路线情况 |  |  | 计划改造情况 | [6 empty] | 建设年限 |  | 计划总投资 |  |  |  | 2024年投资计划 |  |  |  | 备注
市 | 县（区） | [5 empty] | 路线 编号 | 路线 名称 | 技术 等级 | 建设 性质 | 桥梁面积（平方米） | 桥梁 全长 （米） | 跨径组合（孔*米） | 跨径总长（米） | 桥梁 全宽（米） | 按跨径分类 | 计划开工年 | 计划完工年 | 总投资 | 其中建安费 | 其中 |  | 合计 | 其中
[21 empty] | 国家及自治区补助 | 地方自筹 |  | 车购税 | 二级公路取消收费后补助 | 地方自筹
柳州市合计 | [11 empty] | 208.5 | [6 empty] | 911 | 776 | 531 | 380 | 911 | 531 | 0 | 380
鹿寨县小计 | [11 empty] | 93.5 | [6 empty] | 585 | 474 | 281 | 304 | 585 | 281 | 0 | 304
柳州市 | 鹿寨县 |  |  | 石排桥 | C771450223L0010 | 0.373 | C771450223 | 石排村委会-石排村 | 等外 | 重建 | 431.25 | 57.5 | 3*16 | 48 | 7.5 | 中桥 | 2024 | 2024 | 382 | 324 | 173 | 209 | 382 | 173 |  | 209
柳州市 | 鹿寨县 |  |  | 马头屯进村桥 | C851450223L0010 | 0.525 | C851450223 | 马头屯路口-马头屯 | 四级 | 重建 | 270 | 36 | 3*10 | 30 | 7.5 | 小桥 | 2024 | 2024 | 203 | 150 | 108 | 95 | 203 | 108 |  | 95
融水苗族自治县小计 | [11 empty] | 14 | [6 empty] | 70 | 63 | 47 | 23 | 70 | 47 | 0 | 23
柳州市 | 融水苗族自治县 | 1 |  | 尧贝2桥 | C086450225L0050 | 6.923 | C086450225 | 滚贝-三团 | 四级 | 重建 | 105 | 14 | 1*8 | 8 | 7.5 | 小桥 | 2024 | 2024 | 70 | 63 | 47 | 23 | 70 | 47 |  | 23
三江侗族自治县小计 | [11 empty] | 101 | [6 empty] | 256 | 239 | 203 | 53 | 256 | 203 | 0 | 53
柳州市 | 三江侗族自治县 | 1 |  | 寨准桥 | X632450226L0010 | 3.643 | X632450226 | 黄排-产口 | 三级 | 加固 | 496 | 62 | 4*13 | 52 | 8 | 小桥 | 2024 | 2024 | 157 | 147 | 125 | 32 | 157 | 125 |  | 32
柳州市 | 三江侗族自治县 | 1 |  | 三团桥 | X632450226L0030 | 9.128 | X632450226 | 黄排-产口 | 三级 | 加固 | 312 | 39 | 2*13 | 26 | 8 | 小桥 | 2024 | 2024 | 99 | 92 | 78 | 21 | 99 | 78 |  | 21

## 16.养护工程
附表16
2024年广西农村公路路养护工程项目建设投资计划表
金额单位：万元
项目所在地名称 |  | 路线编号 | 路线 名称 | 基本状况 |  |  | 处治里程 （公里） | 建设年限 |  | 计划总投资 |  |  |  | 2024年投资计划 |  |  |  | 主要建设内容 | 建设单位 | 备注
市 | 县（区） |  |  | 起点 桩号 | 止点 桩号 | 总里程 （公里） |  | 计划开工年 | 计划完工年 | 合计 | 其中建安费 | 其中 |  | 合计 | 其中
[12 empty] | 国家及自治区补助 | 地方自筹 |  | 二级公路取消收费后补助 | 燃油税增量 | 地方自筹
柳州市合计 | [6 empty] | 66.815 |  |  | 2324 | 2171 | 890 | 1434 | 2324 | 445 | 445 | 1434
城中区小计 | [6 empty] | 0.943 |  |  | 42 | 38 | 12 | 30 | 42 | 0 | 12 | 30
柳州市 | 城中区 | C043450202 | 大冲口-柳东村 | 0 | 0.943 | 0.943 | 0.943 | 2024 | 2024 | 42 | 38 | 12 | 30 | 42 |  | 12 | 30 | 路面修复、窄路加宽 | 城中区交通运输局
鱼峰区小计 | [6 empty] | 2 |  |  | 43 | 39 | 26 | 17 | 43 | 0 | 26 | 17
柳州市 | 鱼峰区 | C294450203 | 王眉-三伯岭 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2024 | 2024 | 43 | 39 | 26 | 17 | 43 |  | 26 | 17 | 对2公里路面进行修复 | 鱼峰区交通运输局
柳江区小计 | [6 empty] | 6.38 |  |  | 268 | 242 | 96 | 172 | 268 | 0 | 96 | 172
柳州市 | 柳江区 | Y414450206 | 盘龙-三合 | 0 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 2024 | 2024 | 268 | 242 | 96 | 172 | 268 |  | 96 | 172 | 沥青面层5cm+粘油层1.5cm | 柳江区交通运输局
鹿寨县小计 | [6 empty] | 13.469 |  |  | 673 | 623 | 169 | 504 | 673 | 47 | 122 | 504
柳州市 | 鹿寨县 | C088450223 | 黄冕-旧街 | 0 | 10.034 | 10.034 | 7 | 2024 | 2024 | 511 | 486 | 84 | 427 | 511 |  | 84 | 427 | 路面 | 鹿寨县交通运输局
柳州市 | 鹿寨县 | YA04450223 | G323-芝山村 | 0 | 1.282 | 1.282 | 1.282 | 2024 | 2024 | 32 | 27 | 17 | 15 | 32 |  | 17 | 15 | 波形钢板护栏 | 鹿寨县交通运输局
柳州市 | 鹿寨县 | YA05450223 | G323-柳城界 | 0 | 1.619 | 1.619 | 1.619 | 2024 | 2024 | 40 | 34 | 21 | 19 | 40 |  | 21 | 19 | 波形钢板护栏 | 鹿寨县交通运输局
柳州市 | 鹿寨县 | YA01450223 | G323-朝阳村 | 0 | 1.276 | 1.276 | 1.276 | 2024 | 2024 | 32 | 27 | 17 | 15 | 32 | 17 |  | 15 | 波形护栏 | 鹿寨县交通运输局
柳州市 | 鹿寨县 | YA02450223 | 中渡-高铁桥 | 0 | 1.035 | 1.035 | 1.035 | 2024 | 2024 | 26 | 22 | 13 | 13 | 26 | 13 |  | 13 | 波形护栏 | 鹿寨县交通运输局
柳州市 | 鹿寨县 | YA03450223 | G323-英柴 | 0 | 1.257 | 1.257 | 1.257 | 2024 | 2024 | 32 | 27 | 17 | 15 | 32 | 17 |  | 15 | 波形护栏 | 鹿寨县交通运输局
融安县小计 | [6 empty] | 19.109 |  |  | 713 | 673 | 260 | 453 | 713 | 71 | 189 | 453
柳州市 | 融安县 | Y088450224 | 黄金-潭头 | 0 | 13.332 | 13.332 | 8.31 | 2024 | 2024 | 416 | 396 | 108 | 308 | 416 |  | 108 | 308 | 修复水泥混凝土路面 | 融安县交通运输局
柳州市 | 融安县 | X627450224 | 长安-板榄（K19+512-K36+056） | 19.512 | 36.056 | 16.544 | 5.799 | 2024 | 2024 | 97 | 87 | 81 | 16 | 97 |  | 81 | 16 | 波形钢板护栏 | 融安县交通运输局
柳州市 | 融安县 | C044450224 | 黄金-车平 | 0 | 7.808 | 7.808 | 5 | 2024 | 2024 | 200 | 190 | 71 | 129 | 200 | 71 |  | 129 | 修复水泥混凝土路面 | 融安县交通运输局
三江侗族自治县小计 | [6 empty] | 24.914 |  |  | 585 | 556 | 327 | 258 | 585 | 327 | 0 | 258
柳州市 | 三江侗族自治县 | X081450226 | 斗江-和平 | 0 | 26.824 | 26.824 | 2.7 | 2024 | 2024 | 62 | 59 | 35 | 27 | 62 | 35 |  | 27 | 波形护栏 | 三江县交通局
柳州市 | 三江侗族自治县 | X635450226 | 林溪-彭莫山 | 0 | 15.511 | 15.511 | 3.5 | 2024 | 2024 | 81 | 77 | 46 | 35 | 81 | 46 |  | 35 | 波形护栏 | 三江县交通局
柳州市 | 三江侗族自治县 | X636450226 | 孟寨-独峒 | 0 | 13.287 | 13.287 | 2.5 | 2024 | 2024 | 58 | 55 | 33 | 25 | 58 | 33 |  | 25 | 波形护栏 | 三江县交通局
柳州市 | 三江侗族自治县 | Y096450226 | 夏村-程村 | 0 | 3.526 | 3.526 | 0.7 | 2024 | 2024 | 16 | 15 | 9 | 7 | 16 | 9 |  | 7 | 波形护栏 | 三江县交通局
柳州市 | 三江侗族自治县 | Y098450226 | 平辽-老堡 | 0 | 8.815 | 8.815 | 1.7 | 2024 | 2024 | 39 | 37 | 22 | 17 | 39 | 22 |  | 17 | 波形护栏 | 三江县交通局
柳州市 | 三江侗族自治县 | X637450226 | 高安-地坪 | 0 | 2.109 | 2.109 | 0.5 | 2024 | 2024 | 13 | 12 | 7 | 6 | 13 | 7 |  | 6 | 波形护栏 | 三江县交通局
柳州市 | 三江侗族自治县 | Y100450226 | 梅林-陡寨 | 0 | 4.534 | 4.534 | 0.9 | 2024 | 2024 | 21 | 20 | 12 | 9 | 21 | 12 |  | 9 | 波形护栏 | 三江县交通局
柳州市 | 三江侗族自治县 | X632450226 | 黄排-产口 | 0 | 54.864 | 54.864 | 5.414 | 2024 | 2024 | 133 | 126 | 71 | 62 | 133 | 71 |  | 62 | 波形护栏 | 三江县交通局
柳州市 | 三江侗族自治县 | Y095450226 | 八江-弄卯 | 0 | 13.303 | 13.303 | 2.7 | 2024 | 2024 | 62 | 59 | 35 | 27 | 62 | 35 |  | 27 | 波形护栏 | 三江县交通局
柳州市 | 三江侗族自治县 | Y101450226 | 麻石-呈甲 | 0 | 14.889 | 14.889 | 3 | 2024 | 2024 | 70 | 67 | 40 | 30 | 70 | 40 |  | 30 | 波形护栏 | 三江县交通局
柳州市 | 三江侗族自治县 | Y102450226 | 江荷-塘库 | 0 | 12.945 | 12.945 | 1.3 | 2024 | 2024 | 30 | 29 | 17 | 13 | 30 | 17 |  | 13 | 波形护栏 | 三江县交通局

## 17.通畅工程
附表17
2024年广西农村公路乡村道路“三项工程”——自然村（屯）道路通畅工程投资年度目标任务表
金额单位：万元
项目所在地 | 建设规模 （公里） | 计划总投资 |  |  |  | 至2023年底已安排投资 |  |  |  | 2024年投资任务 |  |  | 备注
|  | 总投资 | 国家补助 | 自治区补助 | 地方自筹 | 合计 | 中央车购税补助 | 自治区补助 | 地方自筹 | 合计 | 自治区补助 | 地方自筹（自治区补助到位前暂列自筹）
柳州市年度目标任务 | 13.694 | 1022 | 274 | 334 | 414 | 943 | 274 | 255 | 414 | 79 |  | 79
柳城县年度目标任务 | 13.694 | 1022 | 274 | 334 | 414 | 943 | 274 | 255 | 414 | 79 |  | 79

## 18.提升工程
附表18
2024年广西农村公路乡村道路“三项工程”——自然村（屯）道路提升工程投资年度目标任务表
金额单位：万元
项目所在地 | 建设规模 （公里） | 计划总投资 |  |  | 至2023年底已安排投资 |  |  | 2024年投资任务 |  |  | 备注
|  | 总投资 | 自治区补助 | 地方自筹 | 合计 | 自治区补助 | 地方自筹 | 合计 | 自治区补助 | 地方自筹（自治区补助到位前暂列自筹）
柳州市年度目标任务 | 404.765 | 9370 | 6884 | 2486 | 8252 | 5766 | 2486 | 1118 | 477 | 641
鱼峰区年度目标任务 | 52.432 | 1226 | 762 | 464 | 749 | 285 | 464 | 477 | 477
三江县年度目标任务 | 194.271 | 4152 | 3393 | 759 | 3840 | 3081 | 759 | 312 |  | 312
融安县年度目标任务 | 158.062 | 3992 | 2729 | 1263 | 3663 | 2400 | 1263 | 329 |  | 329

## 19.村道安防
附表19
2024年广西农村公路乡村道路“三项工程”——农村公路安全生命防护工程投资年度目标任务表
金额单位：万元
项目所在地 | 处治隐患里程 （公里） | 其中 | 计划总投资 |  |  |  | 至2023年底已安排投资 |  |  |  | 2024年投资任务 |  |  | 备注
|  | 村道隐患里程 （公里） | 总投资 | 国家补助 | 自治区补助 | 地方自筹 | 合计 | 中央车购税补助 | 自治区补助 | 地方自筹 | 合计 | 自治区补助 | 地方自筹（自治区补助到位前暂列自筹）
总计 | 141.407 | 141.407 | 2355 | 1697 | 501 | 157 | 1854 | 1697 | 0 | 157 | 501 | 36 | 465
2022年续建任务 | 141.407 | 141.407 | 2355 | 1697 | 501 | 157 | 1854 | 1697 | 0 | 157 | 501 | 36 | 465
柳州市年度目标任务 | 141.407 | 141.407 | 2355 | 1697 | 501 | 157 | 1854 | 1697 | 0 | 157 | 501 | 36 | 465
鱼峰区年度目标任务 | 6 | 6 | 120 | 72 | 36 | 12 | 84 | 72 | 0 | 12 | 36 | 36
鹿寨县年度目标任务 | 127.907 | 127.907 | 2102 | 1535 | 422 | 145 | 1680 | 1535 | 0 | 145 | 422 |  | 422
三江县年度目标任务 | 7.5 | 7.5 | 133 | 90 | 43 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 43 |  | 43

## 20.通屯安防
附表20
2024年广西农村公路乡村道路“三项工程”——通屯道路安全生命防护工程投资年度目标任务表
金额单位：万元
项目所在地 | 处治隐患里程 （公里） | 计划总投资 |  |  | 至2023年底已安排投资 |  |  | 2024年投资任务 |  |  | 备注
|  | 总投资 | 自治区补助 | 地方自筹 | 合计 | 自治区补助 | 地方自筹 | 合计 | 自治区补助 | 地方自筹（自治区补助到位前暂列自筹）
柳州市年度目标任务 | 352.326 | 8045 | 6641 | 1404 | 5730 | 4326 | 1404 | 2315 |  | 2315
柳南区年度目标任务 | 7.043 | 107 | 99 | 8 | 94 | 86 | 8 | 13 |  | 13
融安县年度目标任务 | 129.669 | 2964 | 2462 | 502 | 2185 | 1683 | 502 | 779 |  | 779
三江县年度目标任务 | 215.614 | 4974 | 4080 | 894 | 3451 | 2557 | 894 | 1523 |  | 1523